|  | MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI ŞI EGALITĂŢII DE ŞANSE AUTORITATEA NAŢIONALA PENTRU PROTECŢIA DREPTURILOR COPILULUI Unitatea de Management a Proiectului “SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT” |  |
| --- | --- | --- |

MANUAL DE IMPLEMENTARE

pentru

FINANŢAREA DE SUBPROIECTE

prin Proiectul

“SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT”

finanţat conform prevederilor Hotărârii Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificarea  Acordul – cadru de împrumut dintre România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei

ROMÂNIA

2008

CUPRINS

1. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI	7

1.1 Context	7

1.2. Obiectivele Proiectului „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”	8

1.3. Cadrul legislativ al Proiectului	9

1.4. Solicitanţi în cadrul Proiectului	10

1.5. Principiile care guvernează Proiectul	10

2. MANAGEMENTUL PROIECTULUI	11

2.1. Managementul Proiectului	11

3.  ETAPE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI	12

3.1. Informare în legătură cu Proiectul „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”	12

3.2. Crearea de servicii sociale destinate prevenirii separării copilului de familia sa.	12

3.3. Instruirea unui număr de aproximativ 4300 de angajaţi  (din cadrul serviciilor nou create şi din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială) în domeniul organizării şi acordării de servicii pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.	15

4. TIPURI DE SUBPROIECTE ELIGIBILE ÎN CADRUL PROIECTULUI ”SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA”	17

4.1. Servicii comunitare pentru  prevenirea separării copilului de familia sa	17

4.2. Tipuri de subproiecte eligibile	18

4.3. Criterii minime de organizare şi funcţionare a subproiectelor eligibile	18

4.4. Beneficiarii subproiectului	20

4.5. Rezultate aşteptate în urma implementării subproiectelor	20

5. SOLICITANŢI  ELIGIBILI  ŞI  FINANŢAREA  SUBPROIECTELOR	21

5.1. Solicitanţi eligibili	21

5.2. Condiţii de eligibilitate pentru solicitanţi	22

5.3. Incompatibilităţi	23

5.4. Parteneri eligibili:	23

5.5. Cheltuieli eligibile în cadrul subproiectului	23

5.6. Cheltuieli neeligibile în cadrul subproiectului	24

5.7. Cheltuieli eligibile din contribuţia solicitantului	24

5.8. Sursele de finanţare ale Proiectului	25

5.9. Perioada de implementare a unui subproiect	26

5.10. Eligibilitatea subproiectelor	26

6. DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE SUBPROIECTE	27

6.1. Fişa de identificare a subproiectului	27

6.2. Documentele care însoţesc Fişa de identificare a subproiectului	27

7. PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECTARE	31

7.1. Constituirea Comitetului de selecţie a subproiectelor	31

7.2. Selecţia subproiectelor	31

7.3. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii	36

8. ACORDAREA FINANŢĂRII	36

8.1. Informaţii generale	36

8.2. Decontarea cheltuielilor şi raportarea financiară lunară	37

8.3. Raportarea financiară	39

9. REZILIEREA CONTRACTULUI  DE FINANŢARE	40

10. PROTECŢIA MEDIULUI	40

11. ACHIZIŢIILE ÎN CADRUL SUBPROIECTELOR	41

11.1   Rolul  şi  responsabilităţile  ANPDC	41

11.2.   Rolul  şi  responsabilităţile  Beneficiarului	42

11.3   Proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică	43

11.4   Lansarea achiziţiilor în cadrul subproiectului	44

11.5  Paşii procesului de atribuire a unui contract de achiziţie publică	44

11.6.   Transmiterea spre publicare a unui anunţ de atribuire	49

11.7.   Definitivarea dosarului de achiziţie publică	50

11.8.   Intrarea în efectivitate, derularea şi finalizarea contractului de achiziţie publică	51

11.9.   Măsuri de siguranţă la dispoziţia Beneficiarului: Garanţia de participare; Garanţia de bună execuţie	52

12. RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA SUBPROIECTELOR	55

12.1. Raportarea subproiectelor	55

12.2. Monitorizare, audit şi control	56

12.3. Închiderea subproiectelor	57

13. REGULI DE PUBLICITATE	58

14. LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTAŢIEI PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII	59

15. ANEXE	65

ABREVIERI  ŞI  ACRONIME

| BDCE | Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei |
| --- | --- |
| ANPDC | Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului/ Agenţia de Implementare |
| UMP | Unitatea de Management a Proiectului |
| MMFES | Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse |
| DGASPC | Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului |
| HCJ | Hotărâre a Consiliului Judeţean |
| CL | Consiliul Local al municipiului, oraşului, comunei, sau al sectorului Municipiului Bucureşti |
| HCL | Hotărâre a Consiliului Local al municipiului, oraşului, comunei, sectorului municipiului Bucureşti |
| ONG | Organizaţii Neguvernamentale |
| MIP | Manualul de implementare a Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” |
| Proiectul | Proiectul „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” |
| Subproiect | Un proiect propus spre finanţare care are ca obiectiv crearea unui serviciu comunitar de prevenire a separării copilului de familia sa |

Manualul de implementare a proiectului

“SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA ŞI INSTRUIREA PERSONALULUI AFERENT”

Manualul de Implementare a Proiectului „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, denumit în continuare MIP, prezintă condiţiile şi criteriile ce trebuie îndeplinite de către solicitanţii de finanţare, precum şi informaţiile referitoare la întregul proces de selecţie şi de finanţare a subproiectelor.

MIP constituie instrumentul de sprijin în vederea implementării Proiectului, pentru ANPDC, pentru Comitetul de selecţie a subproiectelor, pentru Unitatea de Management a Proiectului, precum şi pentru solicitanţi în calitate de beneficiari ai finanţării subproiectelor selectate.

Prezentul MIP este elaborat în conformitate cu prevederile  Hotărârii Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificarea Acordului – cadru de împrumut F/P 1566 (2006) din 29 ianuarie 2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.614 din 5 septembrie 2007 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanţării proiectului „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”, Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările şi completările ulterioare, Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului României nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în conformitate cu prevederile legislaţiei în vigoare din domeniul protecţiei drepturilor copilului, respectiv Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului.

MIP va fi aprobat prin ordin al Secretarului de stat al ANPDC.

MIP poate fi modificat, completat sau abrogat de către ANPDC prin Ordin al Secretarului de stat, cu înştiinţarea prealabilă a MEF şi a BDCE.

# 1. CADRUL GENERAL AL PROIECTULUI

## 1.1 Context

Pas important în realizarea reformei în sistemul de protectia copilului, Legea nr. 272/2004, reglementează cadrul legal privind respectarea, promovarea şi garantarea drepturilor copilului şi stabileşte şi instituţiile de la nivel central şi local cu atribuţii în protecţia copilului.

Începând cu anul 2005, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr.272/2004 obligaţia înfiinţării de servicii pentru prevenirea separării copilului de familie a fost transferată către autorităţile publice de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor.

Din punct de vedere al clasificării, serviciile specifice de prevenire a separării copiilor de familie, sunt serviciile de zi prin care se asigură menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi, pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

În prezent, la nivelul autorităţilor administraţiei publice locale de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor există un număr insuficient de servicii comunitare specializate pentru protecţia copilului, fapt care conduce la un volum crescut de activitate şi la un efort financiar suplimentar din partea Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului, organizate la nivel judeţean, care trebuie să preia un număr mai mare de beneficiari.

Consultările organizate de către Autoritatea Naţională pentru Protectia Drepturilor Copilului (ANPDC) cu reprezentanţi ai conducerii Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului şi ai Consiliilor Judeţene au evidenţiat pe lângă lipsa unor servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa la nivel local şi o serie de dificultăţi în organizarea şi funcţionarea serviciilor la nivelul unităţilor administrativ teritoriale, printre care:

- Insuficienta implicare a Serviciilor Publice de Asistenţă Socială de la nivelul autorităţilor publice locale în demersurile de prevenire a separării copilului de familia sa la nivelul comunităţilor care conduce la creşterea numărului de copii asistaţi în sistemul de protecţie socială de la nivelul  Direcţiilor Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului;

- Lipsa de participare şi insuficienta implicare a comunităţilor locale în soluţionarea problemelor sociale locale, conferă un rol formal consiliilor comunitare consultative;

- Numărul  redus  şi/sau lipsa de pregătire/calificare a personalului angajat în cadrul Serviciilor Publice de Asistenţă Socială determină nerespectarea standardelor de calitate în furnizarea serviciilor sociale;

- Lipsa resurselor financiare de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor conduce la blocarea şi/sau întârzierea creării şi dezvoltării de servicii de prevenire a separării copilului de familia sa. Procesul de alocare a resurselor publice la nivel local este esenţial pentru modul în care toţi furnizorii oferă servicii astfel încât să acopere nevoile grupurilor marginalizate şi vulnerabile din comunitate.

- La nivelul comunităţilor nu se ştie exact care este gama de servicii oferite, care este nevoia reală a populaţiei şi nu există un sistem de comunicare şi informare între ofertanţii de servicii. Acest fapt are repercusiuni îndeosebi asupra grupurilor aflate în situaţie de risc care sunt excluse din sfera furnizării acestor servicii.

Pentru a veni în sprijinul autorităţilor publice locale, în procesul de dezvoltare a capacităţii instituţionale şi pentru a susţine procesul de descentralizare a serviciilor destinate promovării şi respectării drepturilor copilului, ANPDC a iniţiat Proiectul „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”.

Pentru asigurarea finanţării Proiectului, Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (BDCE) a aprobat în data de 16 iunie 2006 acordarea unui împrumut Guvernului României în valoare de 10 milioane de EUR iar contribuţia Guvernului României, a autorităţilor locale şi a altor donatori este de 4,3 milioane de EUR. Ratificarea acordului de împrumut a fost realizată prin Hotărârea nr. 928/ 05.09.2007.

Prevederile Acordului cadru de împrumut vor fi realizate de către Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, în calitate de beneficiar al împrumutului, şi de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului, în calitate de Agenţie de Implementare.

## 1.2. Obiectivele Proiectului „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”

1.2.1. Obiectivul general al proiectului

Obiectivul general al proiectului îl constituie dezvoltarea unor reţele de servicii comunitare la nivelul municipiilor, oraşelor, comunelor şi Municipiului Bucureşti în vederea prevenirii separării copilului de familia sa.

Proiectul are două obiective specifice, după cum urmează:

1.2.2. Obiective specifice ale proiectului

1.2.2.1. Crearea a aproximativ  200 de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor

Proiectul va finanţa subproiecte care au ca obiectiv furnizarea de servicii comunitare descentralizate cum ar fi de exemplu:

- Centre de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situatii de risc;

- Centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;

- Centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale;

- Alte servicii din categoria serviciilor de zi care să ofere activităţi de îngrijire pentru copii, consiliere şi asistenţă socială pentru copii şi părinţi.

1.2.2.2. Instruirea unui număr de aproximativ 4300 de angajaţi (din cadrul serviciilor nou create şi din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială) în domeniul organizării şi acordării de servicii pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Pentru înfiinţarea, organizarea şi desfăşurarea unor servicii sociale care să respecte standardele minime obligatorii, personalul care va fi angajat în cadrul acestor servicii va beneficia de  cursuri de formare profesională continuă specifică.

Pentru a contribui la dezvoltarea instituţională a Serviciilor Publice de Asistenţă Socială prin dobândirea de cunoştinţe noi, în organizarea şi funcţionarea serviciilor sociale, prin Proiect va fi format şi personalul de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor care are responsabilităţi legate de protecţia drepturilor copilului.

Numărul estimat de persoane care trebuie pregătite este de circa 4.300 din care aproximativ 800 de specialişti care vor furniza servicii de îngrijire şi educaţie şi aproximativ 3.500 de la nivelul Serviciului Public de Asistenţă Socială.

## 1.3. Cadrul legislativ al Proiectului

Având în vedere necesitatea reglementării problematicii specifice de prevenire a separării copilului de familia sa, România şi-a dezvoltat substanţial cadrul legislativ în ultimii ani, cu acte normative care acoperă multiple arii de intervenţie, stipulând măsuri şi acţiuni concrete în vederea îmbunătăţirii situaţiei copiilor aflati in risc de abandon, respectiv:

- Hotărârea Guvernului României nr. 323/2007 pentru aprobarea Planului naţional de acţiune privind prevenirea abandonului copilului de către familie.

- Hotărârea Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificarea  Acordului – cadru de împrumut F/P 1566 (2006) din 29 ianuarie 2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.614 din 5 septembrie 2007 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanţării proiectului pentru dezvoltarea de „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”;

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

- Ordinul 219/2006 privind activităţile de identificare, intervenţie şi monitorizare a copiilor care sunt lipsiţi de îngrijirea părinţilor pe perioada în care aceştia se află la muncă în străinătate;

- Ordinul nr. 289/2006 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrul de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii şi a ghidului metodologic de implementare a acestor standarde;

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.557 din 23.06.2004 ( art. 132-133);

- Hotărârea nr. 1438/2004 pentru aprobarea regulamentelor cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de prevenire a separării copilului de familia sa, precum şi a celor de protecţie specială a copilului lipsit temporar sau definitiv de ocrotirea părinţilor săi (Anexa 2 Regulament- cadru de organizare şi funcţionare a serviciilor de zi);

- Ordinul nr. 24/2004 al Secretarului de stat al ANPDC pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru centrele de zi;

- Ordinul 177/2003 pentru aprobarea standardelor minime obligatorii pentru telefonul copilului, standardelor minime obligatorii privind centrul de consiliere pentru copilul abuzat, neglijat şi exploatat, precum şi a standardelor minime obligatorii privind centrul de resurse comunitare pentru prevenirea abuzului, neglijării şi exploatării copilului;

- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001.

## 1.4. Solicitanţi în cadrul Proiectului

Pot solicita finanţare în cadrul Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”:

- Consiliile judeţene prin Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) în parteneriat cu Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor;

- Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, sectoarelor Municipiului Bucureşti;

## 1.5. Principiile care guvernează Proiectul

Principiile cu caracter general care guvernează Proiectul sunt în concordanţă cu viziunea şi misiunea ANPDC în susţinerea acelor iniţiative locale care conduc la crearea unor reţele de servicii în interesul şi pentru bunăstarea copilului. Acestea sunt:

- orientarea resurselor către nevoile şi cererile exprimate de colectivităţile locale;

- integrarea serviciilor nou create în reţeaua de servicii sociale existente la nivel local;

- responsabilizarea Consiliilor Locale în asumarea responsabilităţilor de strategie şi implementare  a măsurilor specifice de prevenire a separării copilului de familia sa prin: înfiinţarea de servicii comunitare la nivel local şi acordarea unui sprijin în pregătirea personalului de specialitate, prin asigurarea resurselor financiare locale pentru funcţionarea acestora, fie prin aporturi în muncă, în natură şi/sau în numerar fie prin încheierea de parteneriate funcţionale cu alte structuri publice sau neguvernamentale;

- încurajarea parteneriatului cu organizaţii neguvernamentale şi alte organizaţii civice;

- durabilitatea în timp a proiectelor realizate şi adaptarea acestora la nevoi similare în funcţie de evoluţia comunităţii;

- competiţie în finanţarea proiectelor (cererile de finanţare sunt supuse procedurilor de selecţie şi evaluare);

- transparenţă şi răspundere în gestionarea bugetului propriu.

ANPDC va finanţa numai subproiectele care au la bază o Cerere de finanţare care demonstrează interesul şi implicarea Consiliilor Locale în rezolvarea problemelor cu care se confruntă şi nevoia pentru serviciul social furnizat prin acest Proiect.

Consiliile Locale au obligaţia de a identifica şi prioritiza nevoile de servicii pentru copiii aflaţi în risc de abandon în vederea elaborării unei propuneri de subproiect.

# 2. MANAGEMENTUL PROIECTULUI

## 2.1. Managementul Proiectului

Din punct de vedere al surselor de finanţare a Proiectului, împrumutatul este Ministerul Economiei şi Finanţelor care prin Acordul subsidiar semnat în data de 1 februarie 2008 a desemnat Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC) ca autoritate responsabilă pentru implementarea Proiectului şi folosirea eficientă a fondurilor împrumutului, conform destinaţiei stipulate în Acordul cadru de împrumut.

Managementul tehnic al proiectului va fi realizat de ANPDC, aflată sub autoritatea Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin Unitatea de Management a Proiectului (UMP).

2.1.1. Unitatea de Management a Proiectului „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”

Unitatea de Management a Proiectului „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa” funcţionează în structura ANPDC, în conformitate cu Hotărârea Guvernului nr. 1432/2004 cu modificările şi completările ulterioare, în conformitate cu Ordinul nr. 240/07/04/2008 al Ministrului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

- Asigură managementul integrat al subproiectelor, în conformitate cu prevederile Acordului cadru de împrumut şi ale Manualului de Implementare, având drept scop realizarea obiectivelor cu maximă operativitate şi eficienţă;

- Asigură relaţiile funcţionale cu instituţiile financiare externe care acordă împrumuturi, cu instituţiile româneşti guvernamentale şi neguvernamentale care participă la realizarea proiectelor, cu băncile româneşti cu care se încheie aranjamente bancare pentru derularea operaţiunilor şi cu beneficiarii finali ai finanţărilor externe;

- Asigură respectarea procedurilor convenite cu finanţatorii în procesul de implementare a Proiectelor;

- Acordă asistenţă beneficiarilor finanţării care au în derulare subproiecte, pentru pregătirea documentelor, a indicatorilor de monitorizare, a termenilor de referinţă sau a documentaţiilor tehnice corespunzătoare obiectivelor prevăzute a se realiza în cadrul finanţărilor din Proiecte şi  monitorizarea  derulării contractelor;

- Supervizează procesul de efectuare a achiziţiilor de bunuri, servicii şi lucrări, în conformitate cu cerinţele finanţatorilor externi şi cu respectarea legislaţiei româneşti în vigoare;

- Propune încheierea acordurilor  necesare cu partenerii de implementare;

- Realizează şi menţine un sistem de management financiar incluzând înregistrări în conturi şi pregăteşte situaţiile financiare adecvate, într-o formă acceptabilă de către instituţiile financiare internaţionale;

- Asigură monitorizarea proiectelor, întocmeşte rapoarte periodice şi anuale pe care le transmite finanţatorilor externi şi instituţiilor implicate în evaluarea acestor rapoarte, conform acordurilor de finanţare şi legislaţiei naţionale în vigoare;

- UMP poate selecta şi angaja consultanţi externi temporari, care să sprijine derularea activităţilor sale curente;

UMP va îndeplini în principal următoarele activităţi:

- lansarea anunţului pentru primirea propunerilor de subproiecte;

- primirea şi înregistrarea propunerilor de subproiecte;

- verificarea conformităţii administrative a documentaţiei primite în raport cu cerinţele Manualului de Implementare a Proiectului;

- verificarea  pe teren a propunerilor de subproiecte;

- pregătirea contractelor de finanţare;

- acordarea de asistenţă tehnică pentru implementarea subproiectelor;

- monitorizarea implementării subproiectelor.

# 3.  ETAPE ÎN IMPLEMENTAREA PROIECTULUI

## 3.1. Informare în legătură cu Proiectul „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”

Selectarea subproiectelor care vor fi finanţate în cadrul Proiectului se va face prin lansarea unei competiţii deschise. Proiectul şi Manualul de Implementare a Proiectului vor fi mediatizate cu scopul utilizării eficiente a fondurilor aprobate, precum şi pentru asigurarea transparenţei, în cadrul unei proceduri deschise şi concurenţiale.

La nivel local autorităţile publice locale care vor înfiinţa servicii de zi în cadrul Proiectului vor organiza, campanii de informare a publicului cu privire la serviciile oferite in cadrul centrului, cu privire la măsuri de prevenire a  separării copilului de familia sa şi pentru a atrage noi parteneri în derularea activităţilor serviciului.

## 3.2. Crearea de servicii sociale destinate prevenirii separării copilului de familia sa.

3.2.1. Lansarea concursului  de subproiecte

Concursul de subproiecte va fi lansat în baza prezentului Manual de Implementare. Din momentul publicării anunţului cu privire la concursul de subproiecte, potenţialii solicitanţi vor putea depune subproiecte în mod continuu, până când ANPDC va anunţa închiderea concursului, ca urmare a alocării integrale a sumei prevăzute pentru finanţarea de subproiecte. Subproiectele depuse ulterior anunţului de închidere a concursului nu mai intră în etapele de evaluare şi selecţie. Procedura de depunere a documentaţiilor în vederea obţinerii finanţării este descrisă în prezentul Manual.

3.2.2. Studiul de prefezabilitate şi elaborarea propunerilor de subproiecte

În vederea întocmirii propunerii de subproiect, Consiliile judeţene prin structurile specializate (DGASPC) şi Consiliile locale vor trebui să evalueze grupul ţintă şi nevoile acestuia şi să identifice locaţia pentru noul serviciu propus.

Identificarea locaţiilor în care se vor putea crea aceste servicii se va face pe baza unor evaluări în teren şi a unui studiu de prefezabilitate.

Studiul de prefezabilitate privind investiţia propusă trebuie să ia în considerare nevoile şi oportunităţile cu considerarea următorilor indicatori:

- Situaţia copiilor aflaţi în situaţie de risc de abandon la nivel  local;

- Capacitate managerială şi de implementare (resurse umane, financiare şi materiale);

- Capacitatea de a susţine funcţionarea serviciilor comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa după înfiinţare;

- Amplasamentul propus pentru înfiinţarea centrului;

- Estimarea costurilor necesare pentru realizarea serviciului comunitar, costurile de întreţinere şi exploatare;

- Analiza economică şi financiară cu considerarea surselor de finanţare şi cofinanţare (instituţii publice locale, ONG-uri, altele).

3.2.3. Evaluarea şi selecţia subproiectelor

După depunerea Cererilor de finanţare urmează etapa de evaluare si selecţie a documentaţiilor depuse de solicitanţi. Evaluarea şi selecţia acestora vor fi făcute de către un Comitet de selecţie numit prin Ordin al Secretarului de stat al ANPDC.

Principalele criterii de departajare sunt următoarele :

- Oportunitatea creării serviciului din punct de vedere a dimensiunii grupului ţintă la nivelul colectivităţii;

- Capacitatea managerială şi de implementare a solicitantului;

- Asigurarea sustenabilităţii serviciului după darea în funcţiune a serviciului.

Lista subproiectelor selectate de Comitet va fi aprobată de către ANPDC şi transmisă BDCE.

3.2.4. Semnarea contractelor de finanţare

După selectarea subproiectelor, se vor încheia contracte de finanţare cu Consiliile judeţene, reprezentate prin DGASPC (în cazul solicitanţilor prevăzuţi la cap. 1.4 lit. a), sau cu Unităţile teritorial administrative (municipii, oraşe, comune, sectoare) reprezentate de către Primar (în cazul solicitanţilor prevăzuţi la cap. 1.4 lit. b).

În cazul în care contractele de finanţare se vor încheia cu Consiliile Judeţene, reprezentate prin DGASPC, sumele destinate finanţării subproiectului  vor fi transferate către acestea, conform bugetelor aprobate, iar DGASPC vor avea responsabilitatea achiziţionării execuţiei de lucrări şi furnizării de bunuri şi servicii pentru înfiinţarea serviciilor comunitare.

În cazul în care contractele de finanţare se vor încheia cu unităţile administrativ teritoriale, finanţarea pentru implementarea subproiectului va fi direcţionată către acestea.

În termen de maximum 60 de zile de la data semnării contractelor de finanţare solicitanţii au obligaţia să elaboreze studiile de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii pentru locaţiile aprobate.

3.2.5. Elaborarea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de  intervenţii, aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai subproiectelor

Pentru elaborarea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii, se va face selecţia firmelor de proiectare conform procedurilor de achiziţie a serviciilor descrise în prezentul Manual. Elaborarea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii se va face de către firme autorizate în domeniu, conţinutul studiilor fiind în conformitate cu HG 28/2008. Indicatorii tehnico-economici din studiile de fezabilitate/documentaţiile de avizare a lucrărilor de intervenţii vor fi aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Consiliului Local al municipiului, oraşului, comunei. În cazul în care valoarea acestor indicatori este mai mare decât valoarea prevăzută în contractul de finanţare, diferenţa va fi acoperită printr-o contribuţie suplimentară a Consiliilor Judeţene/Locale. Decizia de a acoperi această diferenţă va fi consemnată, de asemenea, în Hotărârea Consiliului Judeţean/Local.

Toate studiile de fezabilitate vor fi aprobate prin Hotărâre de Guvern potrivit prevederilor art.42, alin.(1), lit.a) din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare. În baza Hotărârii de Guvern pentru aprobarea studiilor de fezabilitate/documentaţiilor de avizare a lucrărilor de intervenţii se va putea continua implementarea subproiectelor.

3.2.6. Implementarea subproiectelor

Principalele etape de implementare ale unui subproiect sunt:

- Achiziţia serviciilor de  consultanţă pentru fazele: studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrăriilor de intervenţii;

- Achiziţia serviciilor de proiectare necesare pentru realizarea/reabilitarea serviciului comunitar pentru fazele: Proiect Tehnic, Detalii de execuţie, Asistenţa tehnică a proiectantului la execuţie şi Elaborarea documentaţiilor necesare pentru obţinerea autorizaţiilor şi avizelor;

- Achiziţia serviciilor de consultanţă pentru Verificare tehnică a proiectării;

- Achiziţia serviciilor de consultanţă pentru dirigenţia de şantier;

- Achiziţia lucrărilor pentru construirea/reabilitarea clădirii unde vor funcţiona serviciile;

- Execuţia lucrărilor de construcţii, instalaţii şi a amenajărilor în incintă;

- Recepţia la terminarea lucrărilor şi punerea în funcţiune a echipamentelor;

- Achiziţiile de bunuri şi echipamente pentru dotarea serviciului comunitar;

- Livrarea bunurilor, recepţia acestora, echiparea şi dotarea serviciului comunitar;

- Punerea în funcţiune a Serviciului, obţinerea autorizaţiilor de funcţionare;

- Demararea serviciilor;

- Recepţia finala a lucrărilor (la 12 luni după terminarea lucrărilor).

3.2.7. Angajarea şi pregătirea personalului specializat, organizarea serviciilor din cadrul subproiectelor

Concomitent cu realizarea obiectivelor de investiţii se va efectua selecţia, angajarea şi pregătirea personalului specializat astfel încât la darea în funcţiune a centrelor, activităţile acestora să poată  fi demarate. Organizarea serviciilor va avea în vedere:

- Formarea personalului selectat;

- Elaborarea procedurilor interne de lucru şi de organizare instituţională;

- Începerea selectării beneficiarilor;

- Asigurarea funcţionării serviciilor;

- Integrarea subproiectelor în reţeaua locală de servicii sociale.

3.2.8. Raportarea activităţilor Proiectului

La fiecare 6 luni ANPDC-UMP va transmite BDCE şi MEF un raport ce va respecta substanţial forma prevăzuta în Anexa nr. 6  la Acordul de Împrumut şi care va detalia:

- situaţia utilizării împrumutului;

- stadiul planului financiar al Proiectului;

- stadiul activităţilor Proiectului;

- detalii privind managementul Proiectului.

3.2.9. Monitorizarea funcţionării noilor Centre create în cadrul Proiectului

Conform termenilor Acordului de Împrumut, monitorizarea activităţilor de creare a Serviciilor comunitare în cadrul Proiectului va fi realizată de către UMP iar după înfiinţarea acestora, Direcţia de monitorizare din cadrul ANPDC va urmări modul lor de funcţionare prin rapoarte trimestriale şi prin vizite de monitorizare.

Serviciile comunitare create în cadrul Proiectului vor fi integrate în reţeaua judeţeană de servicii sociale. Serviciile Publice de Asistenţă Socială de la nivelul municipiilor, oraşelor şi comunelor vor raporta lunar către DGASPC: numărul de servicii existente, numărul şi tipul de beneficiari asistaţi în cadrul serviciilor comunitare şi mai departe DGASPC va raporta către ANPDC, prin fişele trimestriale situaţia existentă la nivelul judeţului.

## 3.3. Instruirea unui număr de aproximativ 4300 de angajaţi  (din cadrul serviciilor nou create şi din cadrul Serviciului Public de Asistenţă Socială) în domeniul organizării şi acordării de servicii pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

În vederea realizării unui plan coerent de formare, ANPDC va structura activitatea de formare în două componente în funcţie de grupul ţintă care va fi inclus în activităţile de formare.

UMP va elabora termenii de referinţă pentru cursurile de formare după selecţia subproiectelor prin care se vor crea noile servicii.  Termenii de referinţă vor fi elaboraţi ţinând cont de specificul activităţii celor două categorii de personal care vor participa la cursurile de formare.

Astfel, formarea profesională continuă pentru personalul angajat în cadrul Serviciilor Publice Asistenţă Socială de la nivelul comunelor, oraşelor şi municipiilor, va viza dobândirea unor cunoştinţe în legătură cu organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi va cuprinde  aspecte privind:

- responsabilităţi şi atribuţii ale autorităţilor publice locale în legătură cu respectarea Legiii nr. 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi legislaţia conexă privind organizarea serviciilor de protecţia copilului;

- identificarea problemelor colectivităţilor locale;

- identificarea resurselor locale pentru soluţionarea cazurilor;

- mobilizarea colectivităţilor locale;

- planificarea serviciilor sociale;

- monitorizarea foştilor beneficiari ai serviciilor sociale;

- integrarea serviciilor comunitare pentru prevenirea separării copilului de familia sa nou înfiinţate în reţeaua locală a serviciilor sociale pentru copil şi familie.

Cursurile pentru angajaţii din cadrul Serviciilor Publice de Asistenţă Socială se vor desfăşura concomitent cu realizarea obiectivelor de investiţii.

Pentru angajaţii din cadrul serviciilor comunitare înfiinţate în cadrul Proiectului, formarea profesională continuă va permite dobandirea cunoştinţelor necesare pentru organizarea serviciilor comunitare pentru prevenirea separării copilului de familia sa, desfăşurarea activităţilor în aceste servicii, utilizarea instrumentelor de lucru şi respectarea standardelor minime obligatorii privind organizarea şi funcţionarea acestora.

Cursurile de formare pentru personalul angajat în cadrul centrelor de zi se vor desfăşura concomitent cu realizarea obiectivelor de investiţii.

Indiferent de grupul ţintă căruia i se va adresa, după etapa de identificare a locaţiilor subproiectelor, structurarea activităţilor de formare va parcurge următoarele etape:

- Evaluarea nevoilor de formare (necesităţi educaţionale);

- Stabilirea obiectivelor educaţionale (cognitive, atitudinale, aptitudinale);

- Elaborarea curriculumului de formare;

- Identificarea grupului ţintă şi stabilirea numărului de participanţi;

- Identificarea şi selectarea lectorilor/formatorilor;

- Stabilirea metodelor educaţionale (metode şi mijloace pentru transmiterea/învăţarea cunoştinţelor, abilităţilor şi atitudinilor corespunzătoare);

- Elaborarea programei de pregătire - agenda (perioada, durata, activităţi pe ore, metode utilizate pentru îndeplinirea acestora)/timp necesar;

- Organizarea şi desfăşurarea cursurilor;

- Stabilirea metodelor de evaluare a cursurilor de formare: obiective, participanţi, conţinut, formatori.

Pe baza termenilor de referinţă elaboraţi pentru fiecare curs de formare, UMP va organiza achiziţia serviciilor de consultanţă şi va asigura organizarea din punct de vedere logistic pentru derularea cursurilor de formare profesionala continuă.

Prin Proiect ANPDC va acoperi costurile cursurilor de formare, cazarea şi masa participanţilor, cheltuielile de transport urmând a fi suportate de către participanţi. Serviciile hoteliere (cazare şi masă) vor fi achiziţionate de către UMP conform procedurilor de achiziţie publică.

În cadrul Proiectului „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa”, implementarea obiectivului de formare profesională continuă se află în responsabilitatea exclusivă a UMP din cadrul ANPDC (conform Acordului de împrumut ratificat prin HG 928/2007) şi nu reprezintă o activitate eligibilă în cadrul subproiectelor.

# 4. TIPURI DE SUBPROIECTE ELIGIBILE ÎN CADRUL PROIECTULUI ”SERVICII COMUNITARE DE PREVENIRE A SEPARĂRII COPILULUI DE FAMILIA SA”

## 4.1. Servicii comunitare pentru  prevenirea separării copilului de familia sa

Din perspectiva protecţiei copilului ca element al asigurării bunăstării sociale a unei comunităţi, serviciile de prevenire a separării copilului de familia sa reprezintă instrumentul prin care autorităţile locale intervin în toate situaţiile de vulnerabilitate cu care se confruntă copii aflaţi în familie.

În sens larg, serviciile de protecţie în regim de centre de zi destinate prevenirii separării copilului de familia sa  au rolul de a asigura menţinerea, refacerea şi dezvoltarea capacităţilor copilului şi ale părinţilor săi pentru depăşirea situaţiilor care ar putea determina separarea copilului de familia sa.

Conform legislaţiei  în vigoare, rolul  serviciilor de zi, în funcţie de nevoile şi specificul fiecărei categorii de beneficiari, este de a :

- Contribui la depistarea precoce a situaţiilor de risc care pot determina separarea copilului de familia sa;

- Contribui la realizarea obiectivelor cuprinse în planul de servicii sau, după caz, în planul individualizat de protecţie;

- Asigura un program educaţional adecvat vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copilului;

- Asigura activităţi recreative şi de socializare;

- Asigura copiilor consiliere psihologică, orientare şcolară şi profesională;

- Asigura părinţilor consiliere şi sprijin;

- Dezvolta programe specifice pentru prevenirea comportamentelor abuzive ale părinţilor şi a violenţei în familie;

- Asigura programe de abilitare şi reabilitare.

Obligaţia dezvoltării şi administrării serviciilor sociale revine Consiliilor locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor cu sprijinul Consiliilor Judeţene. Pentru a organiza şi dezvolta  servicii de protecţie destinate prevenirii separării copilului de familia sa, autorităţile publice locale trebuie să obţină acreditare/licenţa de funcţionare pentru serviciul respectiv, eliberată de Direcţia de Muncă şi Protecţie Socială a judeţului, respectiv de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului în conformitate cu legislaţia în vigoare.

## 4.2. Tipuri de subproiecte eligibile

Prezentul Proiect are în vedere crearea unor servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa, de tipul Serviciilor de zi de utilitate publică, inclusiv infrastructura necesară desfăşurării activităţilor (respectiv clădire şi dotări), pentru servicii adresate copiilor aflaţi în risc de abandon, prin:

- Centre de îngrijire de zi pentru copiii aflaţi în situatii de risc (8-15 copii);

- Centre de consiliere şi sprijin pentru părinţi şi copii;

- Centre de asistenţă şi sprijin pentru readaptarea copilului cu probleme psihosociale;

- Alte servicii din categoria serviciilor de zi care să ofere activităţi de îngrijire pentru copii şi consiliere şi asistenţă socială pentru copii si părinţi.

Serviciile oferite de centrele de zi sunt complementare demersurilor şi eforturilor propriei familii, aşa cum decurg din obligaţiile şi responsabilităţile părinteşti, precum şi serviciilor oferite de unităţile de învăţământ şi de alţi furnizori de  servicii, corespunzător nevoilor individuale ale copilului în contextul său socio-familial.

Crearea infrastructurii necesare serviciilor se poate realiza prin următoarele modalităţi, de ex.:

  - Construirea unei clădiri şi dotarea acesteia;

  - Reabilitarea unei clădiri existente şi dotarea acesteia;

  - Amenajarea unei clădiri existente şi dotarea acesteia.

## 4.3. Criterii minime de organizare şi funcţionare a subproiectelor eligibile

În funcţie de tipul  serviciului comunitar care urmează să fie înfiinţat şi în funcţie de numărul de copii care vor beneficia de serviciile acestuia se va dimensiona suprafaţa utilă a serviciului.

Serviciile comunitare pentru prevenirea separării copilului de familia sa create în cadrul Proiectului vor trebui să fie spaţii flexibile care să permită desfăşurarea unor multiple activităţi de zi pentru copii şi părinţii acestora, în funcţie de nevoile identificate la nivelului grupului ţintă.

Pentru o mai bună adaptare la activităţile desfăşurate se recomandă realizarea unor structuri modulare care să permită utilizarea multifuncţională (de exemplu: sala de activităţi să                      permită desfăşurarea simultană a activităţii cu mai multe grupe de copii de vârste diferite.)

La alegerea amplasamentului, pentru proiectarea şi amenajarea unei construcţii destinate funcţionării serviciilor comunitare destinate prevenirii separării copilului de familia sa, vor fi luate în considerare următoarele criterii minime:

Localizare:

  - Amplasamentul serviciului comunitar trebuie să fie central, într-un loc accesibil grupului ţintă, accesibil membrilor comunităţii, luând în considerare mijloacele de transport, de comunicare, distanţa faţă de alte servicii sociale comunitare precum şi de facilităţile de educaţie şi recreere din zonă;

  - Utilităţile trebuie să fie asigurate - se va urmări conectarea clădirii la toate utilităţile necesare desfăşurării activităţii serviciului creat (alimentare cu apă, canalizare, electricitate, încălzire, telefonie, TV, internet);

  - In cazul realizarii unei clădiri noi în care va funcţiona serviciul comunitar, amplasarea terenului trebuie sa permita toate facilitatile: cale de acces, apă curentă (din reţeaua publica sau din captare locala de suprafaţă sau de adâncime - puţ forat) şi canalizare (la reţeaua publică sau la o ministaţie de epurare), electricitate. Lucrările necesare pentru branşare la reţele, realizate în afara incintei serviciului, nu sunt activităţi eligibile, costurile acestora urmând a fi suportate de catre administraţia publica locală.

- Clădirea destinată serviciului comunitar va fi compartimentată astfel încât să poată asigura o utilizare multifuncţională, acoperind urmatoarele functiuni:

  - Spaţiu pentru activităţi zilnice (gen club/ cameră de zi);

  - Grupuri sanitare – acestea vor fi separate pe sexe, vor respecta standardele serviciilor de tip centre de zi şi vor fi corelate cu capacitatea serviciului;

  - Birou(ri) consiliere/ terapie;

  - Birou(ri) personal;

  - Spaţii depozitare, pregătire hrană (spaţiile respective vor asigura un minim necesar pentru depozitarea unor alimente, prepararea/încălzirea acestora), hrana poate fi asigurată şi în sistem catering;

  - Spaţii pentru depozitare;

  - Spaţii tehnice (după caz - centrală termică etc.);

  - Curtea exterioară trebuie să poată asigura petrecerea timpului liber, intimitate şi siguranţă.

- Accesibilizare:

Având în vedere cazurile de copii cu diverse deficienţe motorii se va urmări accesibilizarea clădirilor (rampă acces, accesibilizare toaletă, eliminarea pragurilor la uşi, mâna curentă)

Notă: la momentul elaborării proiectelor tehnice pentru construcţii se va avea în vedere utilizarea materialelor şi procedeelor tehnice de execuţie care implică un raport cost/eficienţă optim pentru asigurarea unei calităţi corespunzătoare şi evitarea costurilor nejustificate.

## 4.4. Beneficiarii subproiectului

În cadrul subproiectelor vor fi create servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa a căror beneficiari direcţi vor fi:

- copii şi părinţi cărora li se acordă prestaţii şi servicii destinate prevenirii separării lor;

- copii care au beneficiat de o măsură de protecţie specială şi au fost reintegraţi în familie;

- copii care beneficiază de o măsură de protecţie specială;

- copii care provin din familii care prezintă relaţii disfuncţionale (părinţi cu comportament violent, consumatori de alcool, etc);

- copii aflaţi în situaţie de risc de abandon, abuz, neglijare şi exploatare şi familiile acestora;

- părinţi ai căror copii beneficiază de o măsură de protecţie specială;

- părinţi care au nevoie de consiliere pentru îngrijirea şi educarea copiilor, etc.

Nota: Tipologia cazurilor nu este limitativă, putând fi adăugate şi alte cazuri care se înscriu în obiectivele şi scopul Proiectului.

Beneficiari indirecţi ai subproiectului sunt:

- Comunitatea;

- Serviciul Public de Asistenţă Socială de la nivelul comunităţii;

- Reţeaua locală de instituţii publice şi organizaţii private care desfăşoară activităţi în domeniul protecţiei copilului.

## 4.5. Rezultate aşteptate în urma implementării subproiectelor

Prin implementarea subproiectelor, ANPDC urmăreşte la nivelul grupului ţintă obţinerea unor rezultate concrete, după cum urmează:

- Adoptarea de măsuri preventive  pentru a se evita separarea copiilor de familia lor în viitor;

- Reducerea factorilor de risc pentru copiii vulnerabili şi familiile acestora;

- Reducerea numărului de copii separaţi de familiile lor;

- Creşterea capacităţii parentale;

- Creşterea numărului de copii care au părăsit sistemul de protecţie şi au fost integraţi în familiile lor;

- Îmbunătăţirea îngrijirii copilului în familii;

- Creşterea nivelului de pregătire a personalului prin dobândirea cunoştinţelor şi experienţei necesare pentru a lucra cu copiii beneficiari ai serviciilor de zi;

- Creşterea capacităţii autorităţilor locale de a furniza servicii în domeniul protecţiei copilului;

- Consolidarea implicării comunităţilor locale în protecţia copilului.

# 5. SOLICITANŢI  ELIGIBILI  ŞI  FINANŢAREA  SUBPROIECTELOR

## 5.1. Solicitanţi eligibili

Pot depune subproiecte în vederea înfiinţării de servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa:

- Consiliile judeţene prin Direcţiile Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor;

- Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor, sectoarelor;

Proiectul “Servicii comunitare pentru prevenirea separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” nu limitează numărul de subproiecte care poate fi depus de către un solicitant.

În cazul în care solicitantul este DGASPC aceasta va trebui să încheie cu unităţile administrativ teritoriale partenere, reprezentate prin primar, o convenţie de implementare în care vor fi consemnate referiri cu privire la următoarele  obligaţii:

- angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a pune la dispoziţia subproiectului terenul/clădirea aparţinând domeniului public;

- angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a pune la dispoziţie un teren care este conectat la utilităţile necesare: apă (reţeaua locală sau puţ forat), canalizare (reţeaua locală sau fosă septică), electricitate, cale de acces, telefon. În cazul în care unele dintre acestea lipsesc, unitatea administrativ teritorială se va angaja să efectueze pe cheltuiala proprie lucrările necesare pentru conectarea terenului la aceste utilităţi;

- angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a efectua pe cheltuială proprie evaluarea terenului/clădirii puse la dispoziţia subproiectului şi a studiului de prefezabilitate;

- angajamentul unităţii administrativ teritoriale sau al DGASPC de a organiza campanii locale de informare a publicului cu privire la serviciile oferite in cadrul centrului, cu privire la măsuri de prevenire a  separării copilului de familia sa şi pentru a atrage noi parteneri în derularea activităţilor serviciului;

- angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a achita taxele legate de obţinerea autorizaţiilor şi avizelor de funcţionare ale serviciului nou creat;

- angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a asigura accesul personalului angajat în cadrul noilor servicii create la cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului şi de achita cheltuielile de transport ocazionate de participarea la aceste cursuri;

- angajamentul DGASPC de a preda unităţii administrativ teritoriale obiectivul de investiţii rezultat prin implementarea subproiectului;

- angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a înregistra la Oficiul de cadastru şi Publicitate imobiliară clădirea astfel obţinută şi de a trimite către DGASPC o copie a extrasului de carte funciară în termen de 15 de zile de la emiterea acestuia;

- angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a menţine destinaţia clădirii construite/reabilitate/amenajate rezultate în urma implementării subproiectului,  pentru furnizarea de servicii sociale, pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune;

- angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a asigura (din bugetul propriu sau şi din alte surse) costurile de întreţinere şi reparare a clădirilor şi a costurilor de funcţionare a serviciilor care rezultă după realizarea subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora;

Un model al acestei Convenţii de implementare se află în Anexa G.

Pentru derularea activităţilor din cadrul serviciilor nou create solicitanţii pot încheia convenţii de parteneriat cu alte instituţii publice, organizaţii neguvernamentale, etc.

Consiliului Judeţean/Consiliul Local va desemna prin Hotărâre persoana împuternicită să semneze documentaţia pentru solicitarea finanţării şi contractul de finanţare.

## 5.2. Condiţii de eligibilitate pentru solicitanţi

- solicitantul prezintă documente prin care să dovedească apartenenţa la domeniul public a terenului/clădirii puse la dispoziţia subproiectului;

- solicitantul face dovada dreptului său de administrare asupra terenului-clădirii puse la dispoziţia subproiectului;

- solicitantul prezintă Hotărârea Consiliului Judeţean/Consiliului Local de a asigura costurile de funcţionare a serviciului nou creat, potrivit legii, atât timp cât serviciul este necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea in funcţiune a serviciului;

- solicitantul asigură contribuţia în bani şi/sau în natură de minim 9% din costul total al subproiectului (fără taxe) din contribuţie proprie şi/sau din alte surse (parteneri, donatori, sponsori);

- solicitantul se angajează să menţină destinaţia clădirii care se va construi/reabilita/amenaja pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune a serviciului;

- solicitantul prezintă cazierul fiscal prin care să certifice  îndeplinirea curentă a obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor legale;

- solicitantul face dovada capacităţilor profesionale şi operaţionale pentru implementarea subproiectului adică: are constituită o echipă de implementare a subproiectului şi condiţii logistice care să permită implementarea subproiectului;

- Solicitantul prezintă raportul de evaluare a terenului/clădirii, pe baza căruia a fost trecută suma la Capitolul 2;

- Solicitantul prezintă studiul de prefezabilitate.

## 5.3. Incompatibilităţi

Nu sunt eligibili, în cadrul Proiectului, solicitanţii care se află în una dintre următoarele situaţii:

- sunt în stare de dizolvare, lichidare, activităţile sale sunt suspendate ori sunt într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementată prin lege;

- fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situaţiile prevăzute la lit.a);

- nu şi-au îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor către stat, inclusiv a celor locale, precum şi a contribuţiilor pentru asigurările sociale de stat, asigurările sociale de sănătate etc.;

- solicită reabilitarea unui spaţiu, sau, după caz construirea unei clădiri pe un teren care nu aparţine domeniului public şi pentru care nu pot face dovada dreptului de administrare, terenul sau clădirea puse la dispoziţia subproiectului sunt în litigiu sau pentru terenul/clădirea respectivă există înregistrată o cerere de revendicare pentru care nu s-a pronunţat o sentinţă definitivă şi irevocabilă;

- nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare, iar ANPDC poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

- furnizează informaţii false cu privire la datele solicitate în vederea selectării şi finanţării subproiectelor.

## 5.4. Parteneri eligibili

Solicitanţii descrişi la punctul 5.1. din prezentul Manual pot derula activităţi în cadrul noilor servicii înfiinţate în parteneriat cu alte autorităţi ale administraţiei publice sau alţi furnizori de servicii sociale publici sau privaţi. Condiţiile de colaborare, respectiv obligaţiile şi drepturile părţilor trebuie stipulate într-o convenţie de parteneriat.

5.4.1. Condiţii de eligibilitate pentru partenerii din Subproiect

Sunt consideraţi parteneri eligibili pentru subproiect cei care îndeplinesc următoarele condiţii:

- nu sunt în stare de dizolvare, lichidare, activităţile lor nu sunt suspendate ori într-o situaţie similară cu cele menţionate anterior, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea lor în una dintre situaţiile prevăzute la lit.a);

  - nu au restanţe la plata obligaţiilor privind impozitele şi taxele către bugetul de stat;

  - dacă sunt furnizori de servicii sociale, la data încheierii convenţiei de parteneriat sunt acreditaţi ca furnizori de servicii sociale;

  - deţin resurse materiale şi umane pentru susţinerea realizării şi funcţionării centrelor nou create, în conformitate cu cele asumate prin convenţia de parteneriat;

- nu şi-au îndeplinit obligaţiile asumate printr-un alt contract de finanţare, iar ANPDC poate aduce ca dovadă mijloace probante în acest sens;

  - au semnat o convenţie de parteneriat cu solicitantul.

## 5.5. Cheltuieli eligibile în cadrul subproiectului

Pentru  a fi considerate eligibile, cheltuielile trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

- să fie necesare pentru realizarea subproiectului;

- să fie prevăzute în bugetul subproiectului;

- să fie efectuate corespunzător planului de derulare a subproiectului.

Sub rezerva îndeplinirii condiţiilor menţionate anterior, sunt considerate cheltuieli eligibile pentru care solicitantul poate primi finanţare următoarele:

- Cheltuieli pentru întocmirea Studiului de fezabilitate/documentaţie de avizare a lucrărilor de intervenţii (inclusiv pentru expertiză tehnică, studii de teren, studii urbanistice, estimarea costurilor, deviz general de investiţie, analize de risc, după caz, etc);

- Cheltuieli pentru întocmirea Proiectului tehnic, a Detaliilor de execuţie şi Asistenţa proiectantului la executie;

- Cheltuieli pentru serviciile de verificare de calitate a proiectării la cerinţe esenţiale şi  dirigenţie de şantier;

- Lucrări civile cuprinse în obiectivul de investiţii (de exemplu: lucrări de construcţii, conectare la reţele de utilităţi, amenajări exterioare – reţele de incintă, împrejmuiri şi porţi, alei, platforme, spaţii verzi, etc);

- Achiziţia de bunuri necesare dotării centrelor:

- aparatura electrocasnică (frigider, aragaz, aspirator, cuptor cu microunde, robot de bucatărie, televizor, etc)

- achiziţia de echipamente de birou (calculator, telefon, fax, imprimantă, aparat foto, etc.);

- achiziţia de mobilier (biblioteci, dulapuri, mese, scaune, canapele, cuiere, fotolii, mobilier de bucătărie, etajere, fişete, rafturi, măsuţe TV, etc.);

- achiziţia de veselă şi tacâmuri;

- material didactic;

- covoare, draperii;

- alte cheltuieli (corpuri de iluminat, trusa sanitară, echipamente PSI, mobilier urban, etc.)

## 5.6. Cheltuieli neeligibile în cadrul subproiectului

În cadrul subproiectelor de înfiinţare a serviciilor nu pot fi finanţate activităţile referitoare la:

- cheltuieli de formare profesională continuă a personalului;

- funcţionarea serviciilor;

- cheltuieli de administrare şi întreţinere;

- achiziţionarea de autoturisme, etc.

## 5.7. Cheltuieli eligibile din contribuţia solicitantului

Sunt considerate cheltuieli eligibile din contribuţia solicitantului următoarele:

- Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, evaluarea grupului ţintă, pregătirea şi elaborarea subproiectelor, evaluarea imobiliară de către evaluatori autorizaţi, organizarea de campanii de informare locale;

- Valoarea terenurilor şi/sau a clădirilor puse la dispoziţia subproiectului, stabilită de către un evaluator autorizat independent;

- Cheltuieli pentru verificarea de calitate a proiectării la cerinţe esenţiale;

- Autorizaţii şi avize (obţinerea certificatului de urbanism şi a autorizaţiei de construire, acord de mediu, aviz PSI, ISC, alte avize şi acorduri prevăzute în acte normative, etc.).

## 5.8. Sursele de finanţare ale Proiectului

Conform Acordului de împrumut, bugetul total al Proiectului este de 14.300 mii EUR fără taxe şi este acoperit din următoarele surse de finanţare:

|  | Contribuţii fără TVA sau taxe (mii Euro) | Total fără taxe (mii Euro) |
| --- | --- | --- |
|  | BDCE | Guvernul României (ANPDC) | Autorităţi locale |  |
| Total | 10.000,0 | 3. 000,0 | 1.300 | 14.300,0 |

Contribuţia Guvernului României se majorează cu taxele şi impozitele aferente cheltuielilor pentru care solicitantul poate primi finanţare în cadrul Proiectului, aşa cum au fost descrise la capitolul „Cheltuieli eligibile în cadrul subproiectului”.

Corespunzător, contribuţia solicitantilor subproiectelor care vor fi finanţate în cadrul Proiectului se majorează cu taxele şi impozitele aferente cheltuielilor finanţate de autorităţile locale, aşa cum au fost descrise la punctul „Cheltuieli eligibile din contribuţia solicitantului”.

5.8.1. Condiţii şi plafoane de finanţare a subproiectelor

Cheltuielile ocazionate de implementarea unui subproiect se evidenţiază în bugetul subproiectului întocmit în conformitate cu Anexa B1 la Fişa de identificare.

Solicitantul are obligaţia să contribuie la finanţarea subproiectului, din surse proprii şi atrase, în bani şi/sau în natură cu cel puţin 9% din costul total al subproiectului (fără taxe).

Solicitantul va pune la dispoziţia subproiectului, ca şi contribuţie în natură, terenuri şi/sau clădiri care vor fi valorizate în baza unei evaluări efectuate de către un evaluator autorizat.

Concursul de subproiecte pune la dispoziţia solicitanţilor un buget de 12.020.000 Euro pentru efectuarea studiilor de fezabilitate, proiectarea, construirea / reabilitarea / amenajarea şi dotarea clădirilor în care vor funcţiona serviciile comunitare. După atribuirea întregului buget, ANPDC va decide închiderea concursului de subproiecte. Data de închidere a concursului va fi anunţată de către ANPDC pe pagina de internet www.copii.ro.

Solicitantul poate primi până la 80.000 EUR finanţare nerambursabilă (fără TVA) pentru înfiinţarea unui serviciu comunitar pentru prevenirea separării copilului de familia sa.

5.8.2. Obiectul Contractului de finanţare

Finanţarea pentru implementarea subproiectelor va fi acordată în baza unui contract de finanţare. Obiectul Contractului de finanţare al subproiectului îl constituie acordarea finanţării pentru realizarea centrului, în conformitate cu documentaţia de solicitarea a finanţării aprobată.

## 5.9. Perioada de implementare a unui subproiect

Perioada de implementare a unui subproiect va fi de maxim 15 luni de la momentul semnării contractului de finanţare.

Planificarea activităţilor pentru implementarea unui subproiect de înfiinţare a centrului se realizează în funcţie de: durata necesară pregătirii documentaţiei de atribuire a contractelor de achiziţie pentru obiectivul de investiţii; durata derulării procedurilor de achiziţie; durata de execuţie a lucrărilor; durata livrării şi montării echipamentelor şi durata necesară punerii în funcţiune a serviciului creat.

Planificarea activităţilor se completează în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa B2 la Fişa de identificare a subproiectului.

## 5.10. Eligibilitatea subproiectelor

Propunerile de subproiecte trebuie să fie elaborate astfel încât:

- să răspundă unor nevoi sociale identificate la nivel de unitate administrativ teritorială, respectiv municipiu, oraş, comună, sector;

- sa propună crearea unui tip de serviciu care nu există, sau care există dar este insuficient corelat cu nevoia socială identificată;

- locaţia aleasă pentru noul centru face parte din domeniul public al unităţii administrativ teritoriale, are utilităţile minime prevăzute la cap.4.3. şi este plasată într-un loc accesibil pentru toţi membrii comunităţii;

- să respecte condiţiile de eligibilitate prevăzute la punctul 5 din prezentul Manual.

# 6. DOCUMENTAŢIA NECESARĂ PENTRU PARTICIPAREA LA CONCURSUL DE SUBPROIECTE

## 6.1. Fişa de identificare a subproiectului

Fişa de identificare a subproiectului se completează conform modelului prevăzut în Anexa A la Manualul de Implementare (MIP). Fişa de identificare a subproiectului se completează în limba română şi trebuie să respecte obligatoriu formatul şi conţinutul acesteia.

Documentele ataşate la fişa de identificare a subproiectului trebuie să fie în mod obligatoriu îndosariate şi să aibă paginile numerotate.

Pentru ca propunerile de subproiecte să obţină punctajul minim necesar pentru a fi selectate, un solicitant trebuie să aibă în vedere următoarele:

- să evidenţieze situaţia de dificultate şi nevoile sociale ale copiilor şi familiilor de pe teritoriul municipiului, oraşului, comunei, sectorului;

- să justifice, cu date cantitative şi calitative, necesitatea dezvoltării de servicii care fac obiectul subproiectului;

- să demonstreze că dispune de resursele umane, financiare şi materiale necesare implementării subproiectului;

- să demonstreze fezabilitatea subproiectului, respectiv respectarea bugetului previzionat şi a perioadei de timp stabilite;

- să stabilească un set de indicatori pentru a evalua eficienţa subproiectului;

- să redacteze subproiectul clar şi concis şi să respecte toate criteriile şi condiţiile înscrise în prezentul Manual .

## 6.2. Documentele care însoţesc Fişa de identificare a subproiectului

Documentele care însoţesc Fişa de identificare a subproiectului, sunt următoarele:

În cazul în care solicitantul este:

- Consiliul judeţean prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Consiliul local al municipiului/oraşului/comunei;

- Cererea de finanţare, completată conform modelului prevăzut în Anexa B care include şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informaţiilor prezentate în propunerea de proiect;

- Bugetul subproiectului, completat conform modelului prevăzut în Anexa B1 la Fişa de identificare a subproiectului şi copii după documentele justificative privind cheltuielile efectuate prevăzute la capitolul I din Anexa B1;

- Planificarea activităţilor, conform modelului prevăzut în Anexa B2 la Fişa de identificare a subproiectului;

- Copia certificatului de acreditare a DGASPC ca furnizor de servicii sociale;

- Acte doveditoare privind situaţia juridică a terenului/clădirii propuse pentru realizarea noului serviciu (apartenenţa la domeniul public; extras de carte funciară);

- Documente legale cu privire la dreptul de administrare/folosinţă a terenului/clădirii destinate înfiinţării serviciului (Hotărârea Consiliului Local: dare în administrare, dare în folosinţă /contract de concesiune/contract de închiriere) ;

- Hotărârea Consiliului local, de aprobare a înfiinţării serviciului, care trebuie să cuprindă date concrete privind:

- aprobarea înfiinţării noului serviciu propus prin subproiect cu nominalizarea locaţiei în care se va realiza centrul (adresă şi suprafaţă pentru teren/clădire);

- în cazul în care se pune la dispoziţie un teren care nu este conectat la utilităţile necesare minime: apă (reţeaua locală sau puţ forat), canalizare (reţeaua locală sau fosă septică), electricitate, cale de acces, telefon, angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a efectua pe cheltuiala proprie lucrările pentru conectarea terenului la aceste utilităţi;

- asigurarea contribuţiei proprii în procent de minim 9% din costul total al subproiectului (fără taxe) şi în structura descrisă la punctul 5.7.;

- angajamentul de a prelua clădirea rezultată din implementarea subproiectului, de a o înregistra la Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară, conform legii, şi de a menţine destinaţia clădirii construite/reabilitate/amenajate pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune;

- aprobarea organigramei serviciului care va fi înfiinţat;

- angajamentul de a asigura din bugetul propriu costurile de întreţinere şi reparare a clădirilor şi a cel puţin 50% din valoarea costurilor de funcţionare a serviciilor ce rezultă în urma subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora;

- angajamentul de a asigura accesul personalului angajat în cadrul noului serviciu comunitar creat, la cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului şi de a achita cheltuielile de transport ocazionate de participarea la aceste cursuri.

  - Hotărârea Consiliului judeţean, pentru fiecare locaţie unde urmează să fie înfiinţat un centru, care trebuie să cuprindă date concrete privind:

- aprobarea înfiinţării noului serviciu propus prin subproiect, cu nominalizarea locaţiei în care se va realiza centrul (adresă şi suprafaţă pentru teren/clădire);

- angajamentul de a asigura implementarea subproiectului prin DGASPC şi de a transfera obiectivul de investiţii rezultat către unitatea administrativ teritorială parteneră;

- angajamentul de a asigura un procent de până la 50% din costurile de funcţionare a serviciilor ce rezultă după realizarea subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora;

- persoana împuternicită să încheie contractul de finanţare, respectiv directorul general al DGASPC.

  - Cazierul fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor legale la nivelul bugetului de stat şi al bugetelor locale, al DGASPC şi al unităţii administrativ teritoriale care solicită finanţarea;

  - Declaraţie pe propria răspundere a primarului municipiului/oraşului/comunei din care să reiasă faptul că:

- nu există înregistrată o cerere de revendicare pentru terenul pe care se vor realiza noile servicii propuse prin subproiect şi nici pentru clădirea pusă la dispoziţia subproiectului;

- terenurile pe care se vor construi noile centre pentru serviciile propuse prin subproiect şi clădirile în care se vor crea noile centre nu se află în litigiu;

  - Raportul de evaluare al terenului/clădirii, puse la dispoziţia subproiectului, întocmit de către un evaluator autorizat independent;

  - Studiul de prefezabilitate;

  - Certificatul de urbanism;

  - Convenţia de implementare încheiată cu unitatea administrativ teritorială pentru care DGASPC asigură implementarea subproiectelor, întocmită conform cerinţelor prevăzute la cap.5.1 şi Anexei G din prezentul Manual;

  - Convenţia/convenţiile de parteneriat, dacă există alţi parteneri în derularea activităţilor subproiectului;

  - Declaraţia pe propria răspundere a partenerului privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor legale;

  - Curriculum vitae al coordonatorului subproiectului.

În cazul în care solicitantul este:

- Consiliul local al municipiului, oraşului, comunei, sectorului

- Cererea de finanţare, completată conform modelului prevăzut în Anexa B care include şi declaraţia pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informaţiilor prezentate în propunerea de proiect;

- Bugetul subproiectului, completat conform modelului prevăzut în Anexa B1 la Fişa de identificare a subproiectului şi copii după documentele justificative privind cheltuielile efectuate prevăzute la capitolul I din Anexa B1;

- Planificarea activităţilor, conform modelului prevăzut în Anexa B2 la Fişa de identificare a subproiectului;

- Acte doveditoare privind situaţia juridică a terenului/ clădirii propuse pentru realizarea noului serviciu (apartenenţa la domeniul public; extras de carte funciară);

- Documente cu privire la dreptul de administrare/folosinţă a terenului/clădirii destinate înfiinţării serviciului (Hotărârea Consiliului Local: dare în administrare, dare în folosinţă /contract de concesiune/contract de închiriere);

- Hotărârea Consiliului local, de aprobare a înfiinţării serviciilor, care trebuie să cuprindă date concrete privind:

  - aprobarea înfiinţării noului serviciu propus prin subproiect cu nominalizarea locaţiei în care se va realiza centrul (adresă şi suprafaţă pentru teren/clădire);

  - în cazul în care se pune la dispoziţie un teren care nu este conectat la utilităţile necesare minime: apă (reţeaua locală sau puţ forat), canalizare (reţeaua locală sau fosă septică), electricitate, cale de acces, telefon, angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a efectua pe cheltuiala proprie lucrările pentru conectarea terenului la aceste utilităţi;

  - asigurarea contribuţiei proprii în procent de minim 9% din costul total al subproiectului (fără taxe) şi în structura descrisă la punctul 5.7.;

  - angajamentul de a înregistra la Oficiul de cadastru şi Publicitate imobiliară, conform legii, clădirea rezultată în urma implementării subproiectului şi de a menţine destinaţia clădirii construite/reabilitate/amenajate pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune;

  - aprobarea organigramei serviciului care va fi înfiinţat;

  - angajamentul de a asigura din bugetul propriu costurile de întreţinere şi reparare a clădirilor şi a costurilor de funcţionare a serviciilor ce rezultă după realizarea subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora;

  - angajamentul de a asigura accesul personalului angajat în cadrul noului serviciu comunitar creat, la cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului şi de a achita cheltuielile de transport ocazionate de participarea la aceste cursuri.

  - persoana împuternicită să încheie contractul de finanţare, respectiv primarul unităţii administrativ teritoriale care solicită înfiinţarea serviciului;

- Cazierul fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor legale la nivelul bugetului de stat şi al bugetelor locale;

- Declaraţie pe propria răspundere a primarului municipiului, oraşului, comunei, sectorului din care să reiasă faptul că:

- nu există înregistrată o cerere de revendicare pentru terenul pe care se vor realiza noile servicii propuse prin subproiect şi nici pentru clădirea pusă la dispoziţia subproiectului

- terenurile pe care se vor construi noile centre pentru serviciile propuse prin subproiect şi clădirile în care se vor crea noile centre nu se află în litigiu;

- Convenţia/convenţiile de parteneriat dacă există parteneri în derularea activităţilor subproiectului;

- Raportul de evaluare al terenului/clădirii puse la dispoziţia subproiectului, întocmit de către un evaluator autorizat independent;

- Studiul de prefezabilitate;

- Certificatul de urbanism;

- Declaraţia pe propria răspundere a partenerului privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor legale;

- Curriculum vitae al coordonatorului subproiectului.

# 7. PROCESUL DE EVALUARE ŞI SELECTARE

## 7.1. Constituirea Comitetului de selecţie a subproiectelor

În vederea evaluării şi selectării propunerilor de subproiecte se constituie Comitetul de selecţie a subproiectelor la nivelul ANPDC şi componenţa sa va fi aprobată prin Ordin al Secretarului de stat al ANPDC.

Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii propunerilor de subproiecte va fi făcută de către echipa Unităţii de Management a Proiectului. Comitetul de selecţie se va reuni la propunerea UMP, ori de câte ori este nevoie, va evalua propunerile eligibile şi va selecta subproiectele conform grilei de evaluare prezentată în acest Manual.

## 7.2. Selecţia subproiectelor

Subproiectele se vor primi începand cu data publicării anunţului de lansare (participare) a concursului de subproiecte în Monitorul Oficial al României, partea a-VI-a şi pe site-ul ANPDC www.copii.ro. Subproiectele se vor primi în mod continuu, până în momentul în care ANPDC va anunţa pe pagina de internet proprie, www.copii.ro, data de închidere a concursului în urma alocării integrale a sumei prevăzute pentru finanţarea de subproiecte.

Subproiectele depuse după ce ANPDC a făcut anunţul de închidere nu mai intră în etapele de verificare, evaluare şi selecţie.

Procedura de selecţie a subproiectelor cuprinde următoarele etape:

- transmiterea pentru publicare în  Monitorul Oficial al României, partea a VI-a,  a anunţului de participare;

- publicarea pe site-ul ANPDC a Manualului de Implementare al Proiectului (MIP) pentru informarea potenţialilor solicitanţi;

- publicarea răspunsului la clarificările  solicitate pe site-ul ANPDC;

- depunerea propunerilor de subproiect;

- publicarea pe site-ul ANPDC a anunţului de închidere a perioadei de depunere a subproiectelor, după alocarea întregului buget pus la dispoziţia concursului de subproiecte;

- verificarea conformităţii administrative şi a îndeplinirii condiţiilor de eligibilitate;

- verificarea pe teren a  propunerilor de subproiecte;

- evaluarea tehnică şi financiară;

- selecţia subproiectelor şi stabilirea listei subproiectelor câştigătoare;

- transmiterea la BDCE a listei subproiectelor câştigătoare;

- aprobarea listei subproiectelor câştigătoare prin Ordin al secretarului de stat al ANPDC

- comunicarea rezultatelor selecţiei;

- încheierea contractelor de finanţare.

7.2.1. Publicarea anunţului de participare şi a MIP

În vederea demarării procedurii de selecţie a subproiectelor, ANPDC publică un anunţ de participare în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a precum şi pe site-ul propriu: www.copii.ro

În anunţul de participare sunt menţionate, în principal, data de începere a competiţiei de subproiecte, locul de publicare a anunţului de închidere a perioadei de depunere de subproiecte, informaţii referitoare la accesarea MIP, locul depunerii propunerilor de subproiecte şi modalitatea de solicitare a clarificărilor.

Potenţialii solicitanţi pot accesa MIP, astfel:

- pe site-ul ANPDC www.copii.ro

- la sediul ANPDC, pe suport electronic sau pe suport de hârtie.

7.2.2. Răspuns la clarificările solicitate

În cazul în care solicitantul are nevoie de clarificări referitoare la conţinutul MIP, acesta se poate adresa ANPDC/UMP la numărul de telefon/fax, precum şi la adresa de e-mail care vor fi prezentate în anunţul de participare. ANPDC va transmite răspunsul la clarificări în termen de cel mult 5 zile de la primirea solicitării de clarificare.

7.2.3. Prezentarea propunerilor de subproiecte

Propunerile de subproiecte se depun în plic  sigilat, în două (2) exemplare – un (1) original şi o (1) copie, la registratura ANPDC din Bd. Ghe. Magheru nr. 7, sector 1, Bucureşti. Pe plic se vor face următoarele menţiuni:

- Numele solicitantului şi adresa completă a solicitantului;

- Destinatar: Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului;

- Menţiunea - Pentru Proiectul „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”;

Documentele se prezintă în ordinea indicată în prezentul Manual.

Concursul de subproiecte se va închide după contractarea întregii sume alocate pentru finanţarea subproiectelor.

Plicurile transmise prin poştă, având data poştei anterioară datei limită anunţate pentru primirea propunerilor de subproiecte, vor fi acceptate.

7.2.4. Evaluarea propunerilor de subproiecte

Criteriile aplicate pentru atribuirea contractului de finanţare sunt prezentate în grila de evaluare inclusă în prezentul Manual.

Deschiderea propunerilor de subproiecte se realizează pe măsură ce acestea sunt primite şi înregistrate la sediul ANPDC, ocazie cu care se întocmeşte şi un proces-verbal de deschidere.

Solicitanţii vor fi notificaţi în scris în legătură cu primirea propunerilor de subproiecte şi în legătură cu numărul de referinţă atribuit.

Evaluarea subproiectelor depuse se va face în termen de 45 de zile lucrătoare de la data depunerii la sediul ANPDC.

7.2.4.1. Verificarea conformităţii administrative şi a eligibilităţii propunerilor de subproiecte

Verificarea conformităţii administrative a documentaţiei de solicitare a finanţării va fi făcută de către Unitatea de Management a Proiectelor (UMP).

În această etapă se va verifica dacă documentaţia este completă, în conformitate cu lista documentelor prevăzute la pct. 6.2., şi dacă sunt îndeplinite criteriile de eligibilitate prevăzute la pct. 5.

Dacă Fişa de identificare a subproiectului care include descrierea subproiectului (Anexa A la MIP)  lipseşte, dosarul va fi respins.

Dacă din documentaţia de solicitare a finanţării lipsesc mai mult de trei documente, documentaţia va fi respinsă.

În condiţiile în care, din documentaţia de solicitare a finanţării nu lipsesc mai mult de trei documente, UMP va solicita aceste documente, în baza unei notificări transmise prin fax sau prin e-mail. Primirea documentelor de la solicitant se va încadra în termen de 7 zile de la data primirii notificării de către solicitant. În cazul în care documentele solicitate nu se primesc în termenul prevăzut dosarul va fi respins.

Solicitanţii care nu au îndeplinit condiţiile de conformitate administrativă vor fi notificaţi în scris.

Subproiectele care nu indeplinesc conditiile de conformitate administrativă şi criteriile de eligibilitate vor fi declarate respinse şi nu vor intra în etapa de verificare pe teren şi evaluare tehnică şi financiară.

7.2.4.2. Selectarea în vederea verificării pe teren

Urmare a verificării conformităţii administrative şi a eligibilităţii subproiectelor, UMP pregăteşte verificarea pe teren. Notificarea referitoare la verificarea pe teren va fi transmisă solicitantului prin poştă/fax/e-mail. Cu ocazia vizitei în teren se va întocmi un Raport de verificare.

7.2.4.3. Verificarea pe teren a propunerilor de subproiecte

Verificarea pe teren a propunerilor de subproiecte se va efectua de către UMP.

Cu ocazia verificării pe teren, UMP verifică dacă informaţiile cuprinse în propunerea de subproiect corespund realităţii. În Raport se vor menţiona elemente referitoare la situaţia juridică a clădirii sau după caz a terenului, existenta utilităţilor, accesibilitatea, condiţiile de parteneriat, concordanţa dintre estimarea bugetului propus şi situaţia constatată în teren.

Dacă UMP a solicitat prin notificare informaţii suplimentare, acestea vor fi prezentate la vizita în teren. UMP poate face recomandări solicitanţilor pentru îmbunătăţirea/completarea documentelor prezentate la dosar sau pentru îndreptarea unor erori materiale. Corectarea erorilor materiale se face în scris.

După finalizarea verificării pe teren, se întocmeşte un Raport de verificare pentru fiecare locaţie, în care se  consemnează informaţiile şi datele relevante identificate şi recomandarea UMP de acordare sau neacordare a finanţării.

7.2.4.4. Evaluarea tehnică şi financiară a propunerilor de subproiecte

După primirea rapoartelor de verificare pe teren, Comitetul de selecţie procedează la selectarea subproiectelor prin aplicarea grilei de evaluare. Comitetul de selecţie se va întruni în fiecare lună (în cadrul perioadei de depunere de subproiecte) şi va evalua subproiectele pentru care există Rapoartele de verificare pe teren.

Pot fi finanţate acele subproiecte care au obţinut minim 60 de puncte. Selecţia subproiectelor se va face în ordinea descrescătoare a punctajului obţinut.

Grila de evaluare este următoarea:

| Criterii şi subcriterii de evaluare | Punctaj maxim | Punctaj obţinut |
| --- | --- | --- |
| 1. Relevanţa subproiectului în raport cu obiectivele Proiectului | 25 |  |
| 1.1. Justificarea înfiinţării unui serviciu comunitar de zi pe baza evaluării nevoilor reale identificate în unitatea administrativ-teritorială respectivă. | 25 |  |
| 2. Locaţia aleasă pentru implementarea subproiectului | 10 |  |
| 3. Metodologia de lucru cu beneficiarii directi ai subproiectului | 10 |  |
| 4. Bugetul subproiectului | 10 |  |
| 4.1. Bugetul este întocmit corect şi realist şi conţine toate informaţiile solicitate în anexa B1 la Formularul Proiectului | 10 |  |
| 5. Capacitatea solicitantului de a implementa şi de a administra subproiectul | 15 |  |
| 5.1. Experienţa în implementarea proiectelor cu finanţare nerambursabilă a solicitantului | 5 |  |
| 5.2. Capacitatea managerială a unităţii administrativ teritoriale (care va beneficia de centrul nou creat) de a dezvolta şi administra servicii sociale. | 10 |  |
| 6. Indicatori de măsurare a rezultatelor subproiectului după darea în funcţiune a serviciului | 10 |  |
| 7. Sustenabilitatea subproiectului (asigurarea resurselor umane şi financiare pentru derularea activităţilor după înfiinţarea serviciului) | 10 |  |
| 8. Valoare adăugată şi caracterul inovativ al subproiectului: tipurile de servicii oferite în cadrul noului centru care se va înfiinţa | 10 |  |
| Punctaj Total | maxim 100 |  |

7.2.5. Selecţia subproiectelor şi stabilirea listei subproiectelor câştigătoare

Comitetul de selecţie va întocmi un Raport de evaluare şi lista subproiectelor câştigătoare. Lista va fi transmisă la BDCE şi apoi va fi aprobată prin Ordin al Secretarului de stat ANPDC.

Un subproiect care a ajuns în etapa de evaluare tehnică şi financiara va fi respins dacă nu a întrunit punctajul minim de 60 de puncte.

7.2.6. Comunicarea rezultatelor evaluării

Solicitanţii sunt notificaţi cu privire la rezultatul selecţiei în termen de 5 zile de la aprobarea prin ordin al Secretarului de stat ANPDC a listei subproiectelor selectate. În termen de maxim 7 zile de la primirea notificării, solicitanţii pot contesta rezultatul selecţiei.

Contestaţiile se soluţionează de către Comitetul de selecţie, în termen de 5 zile de la data înregistrării contestaţiei la Registratura ANPDC.

7.2.7. Încheierea contractelor de finanţare

Contractele de finanţare se încheie după expirarea perioadei de contestaţie. Părţile contractante sunt: ANPDC, reprezentată de Secretarul de stat şi DGASPC, reprezentată de directorul general, în cazul solicitanţilor de la punctul 1.4 lit.a, respectiv unitatea administrativ teritorială reprezentată de primar, în cazul solicitanţilor de la punctul 1.4. lit. b.

În cazul în care solicitantul este DGASPC se va încheia câte un contract de finanţare pentru fiecare locaţie în care urmează a se implementa un subproiect.

Modelul contractului de finanţare este prezentat în Anexa C la MIP.

ANPDC îşi rezervă dreptul de a modifica clauzele specifice în funcţie de tipul solicitantului (DGASPC/Unitatea teritorial administrativă) şi de numărul de subproiecte depuse de fiecare solicitant.

Contractul de finanţare se va încheia în două (2) exemplare originale.

ANPDC, în termen maxim de 48 de zile de la încheierea contractului, va publica în Monitorul Oficial al României, partea a VI-a, un anunţ de atribuire a finanţărilor. Suma contractată va fi în EUR, la valoarea aprobată prin ordinul Secretarului de stat ANPDC.

## 7.3. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice a obiectivului de investiţii

În conformitate cu prevederile art. 42 alin (2) din Legea 500/2002 privind finanţele publice cu modificările şi completările ulterioare, solicitanţii câştigători au obligaţia de a elabora documentaţia tehnico-economică (studiu de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii) aferentă obiectivului de investiţii. Durata de elaborare a documentaţiei tehnico-economice pentru obiectivul de investiţii prevăzut în propunerea de subproiect selectată este de aproximativ 60 de zile de la data semnării contractului de finanţare.

Indicatorii tehnico-economici rezultaţi din studiul de fezabilitate/documentaţia de avizare a lucrărilor de intervenţii trebuie aprobaţi prin Hotărârea Consiliului Judeţean/Consiliului Local solicitant. Neprezentarea Hotărârii Consiliului Judeţean/Local la ANPDC conduce la rezilierea Contractului de finanţare. Bugetul total al subproiectului, rezultat ca urmare a întocmirii documentaţiei tehnico-economice, nu trebuie să depăşească valoarea estimată înscrisă în bugetul depus la ANPDC. În caz contrar, diferenţele vor fi suportate din surse proprii, ale CJ/CL şi acest angajament va fi asumat prin HCJ/HCL. O copie a acestor hotărâri se va transmite la ANPDC.

Neprezentarea HCJ/HCL pentru asumarea costurilor care depăşesc bugetul aprobat al subproiectului conduce la rezilierea Contractului de finanţare.

Documentaţia tehnico-economică însoţită de avizul Inspectoratului de Stat în Construcţii, va fi transmisă ANPDC la adresa Bd. Gh. Magheru nr.7, sector 1, Bucureşti, în atenţia UMP. În baza documentaţiilor tehnico-economice aferente proiectelor, ANPDC va iniţia proiectul de Hotărâre a Guvernului pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivelor de investiţii.

După publicarea Hotărârii de Guvern, solicitantul poate continua implementarea subproiectului cu respectarea procedurilor descrise in prezentul Manual sub îndrumarea directă a ANPDC.

# 8. ACORDAREA FINANŢĂRII

## 8.1. Informaţii generale

Finanţarea subproiectelor se realizează de către ANPDC prin UMP în urma încheierii contractelor de finanţare dintre ANPDC şi solicitanţii declaraţi câştigători.

În ceea ce priveşte contractele încheiate între DGASPC/Unitatea administrativ teritorială în calitate de contractant şi executantul lucrărilor de construcţii/furnizorul de bunuri/servicii selectat, contractantul are responsabilitatea integrală asupra respectării condiţiilor contractuale prevăzute în contractul încheiat cu operatorul economic selectat în vederea realizării obiectivului de investiţii.

ANPDC, prin UMP, se asigură de respectarea prevederilor prezentului MIP şi a reglementărilor legale din domeniul achiziţiilor publice, prin avizarea documentaţiei de atribuire a contractului de achiziţie de servicii, lucrări şi bunuri, elaborată de către DGASPC/Unitatea administrativ teritorială.

În raport cu ANPDC, în calitate de agenţie de implementare a Proiectului, DGASPC/Unitatea administrativ teritorială are obligaţia să manifeste bună-credinţă, loialitate şi imparţialitate.

DGASPC/Unitatea administrativ teritorială asigură secretul profesional pe durata contractului, precum şi după încetarea acestuia;  are obligaţia de a nu comunica, în nicio situaţie, altor persoane sau entităţi, informaţii confidenţiale aparţinând ANPDC sau obţinute în baza relaţiilor contractuale cu aceasta, cu excepţia cazurilor în care obţine consimţământul scris al ANPDC, în prealabil.

Modificarea clauzelor contractuale din contractul de finanţare este permisă numai cu acceptul ambelor părţi, cu avizul prealabil al ANPDC,  prin încheierea unui act adiţional la contract.

Modificările referitoare la adresă, cont bancar etc., care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea, destinaţia sumelor, termenele de realizare, activităţile  şi alte aspecte legate de realizarea proiectului, vor fi notificate ANPDC-UMP.

## 8.2. Decontarea cheltuielilor şi raportarea financiară lunară

Pentru evidenţierea clară a transferurilor financiare de la ANPDC corespunzător celor două surse de finanţare: BDCE şi Guvernul României, solicitantul va deschide două conturi distincte în lei la Trezoreria din localitatea de reşedinţă astfel:

- un cont pentru viramente şi cheltuieli din contribuţia Guvernului României;

- un cont pentru viramente şi cheltuieli din creditul BDCE.

Solicitantul va obţine finanţarea lunar, de la ANPDC, în baza documentelor justificative, pentru cheltuielile eligibile prevăzute în contract, efectuate în luna precedentă.

Pentru obţinerea finanţării, solicitantul, care implementează subproiectul va trimite la ANPDC- UMP, pentru fiecare subproiect următoarele documente:

1. Formularul Solicitare de plată  (Anexa D), la care se ataşează următoarele documente în copie:

- Contractele de achiziţie pentru: elaborarea studiului de fezabilitate, servicii de proiectare, servicii de verificare proiect tehnic, servicii de dirigenţie/inspecţie de şantier, execuţie de lucrări de construcţii, furnizare de bunuri etc.

- Facturile de plată aferente contractului de elaborare a studiului de fezabilitate cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza Controlului Financiar Preventiv Propriu (CFPP), vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal;

- Facturile de plată aferente contractului de elaborare a Proiectului tehnic cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza CFPP, vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal;

- Facturile de plată aferente contractului de execuţie de lucrări cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza CFPP, vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal, însoţite de situaţiile de lucrări, certificate de dirigintele de şantier şi aprobate de către reprezentantul legal, împreună cu confirmarea măsurătorii lucrărilor executate;

- Facturile de plată aferente contractului de achiziţie pentru servicii de verificare proiect tehnic şi dirigenţie/inspecţie de şantier cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza CFPP, vor fi ştampilate şi semnate de către  persoanele desemnate de către solicitant şi de către reprezentantul legal;

- Procesele verbale de recepţie a documentaţiei pentru serviciile prestate  (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, etc)

- Procesele verbale în fazele determinante de executie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii vizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii;

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, cu confirmarea predării către proprietar a Cărţii tehnice a construcţiei;

- Procesele verbale de punere în funcţiune a echipamentelor, după caz;

- Autorizaţia de funcţionare a obiectivului de investiţii;

- Facturile de plată aferente contractelor de achiziţii de bunuri cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza CFPP vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal, însoţite de: avizul de expediţie, certificate de garanţie ale bunurilor achiziţionate.

- Notele de intrare - recepţie şi constatare de diferenţe;

- Opis documente.

Toate facturile trebuie să fie certificate în ceea ce priveşte “legalitatea, oportunitatea şi realitatea” sumelor ce urmează a fi plătite.

Notă: Copiile documentelor trebuie să fie lizibile, în format A4, ştampilate şi certificate cu menţiunea „conform cu originalul’’.

Formularul Solicitare de Plată va cuprinde toate plăţile ce urmează a fi efectuate către executanţi sau furnizori, corespunzătoare tranşei solicitate şi va fi semnat de către reprezentantul legal şi directorul economic al solicitantului.

În cazul trimiterii unor documente neconforme cu realitatea, solicitantul riscă suspendarea finanţării, rambursarea  sumelor primite şi a tuturor cheltuielilor conexe.

Sumele decontate trebuie să se încadreze în bugetul aprobat, iar evidenţa va fi în Lei şi în echivalent Eur, pentru o urmărire a bugetului aprobat.

Solicitantul va trebui să întocmească un grafic al plăţilor care urmează a fi făcute, care va fi actualizat trimestrial în funcţie de derularea activităţilor şi stadiile fizice ale subproiectului.

Decontarea sumelor solicitate, se va face numai în condiţiile în care documentele justificative sunt complete, întocmite corect respectându-se prevederile legale în vigoare.

În cazul nerespectării termenelor de depunere a solicitării de plată, solicitantul este responsabil  de eventualele penalităţi la contractele de achiziţie în derulare.

Calendarul lunar al operaţiunilor de obţinere a finanţării:

- Până la data de 10 a lunii, DGASPC/Unitatea administrativ teritorială va trimite la ANPDC-UMP, solicitarea de plată cu anexele corespunzătoare;

- Până la data de 30 a lunii, ANPDC-UMP va întocmi documentaţia pentru acordarea finanţării, şi va plăti în contul DGASPC /Unităţii administrativ teritoriale sumele aprobate la decontare;

- DGASPC/Unitatea administrativ teritorială are obligaţia de a achita constructorului/furnizorului contravaloarea lucrărilor prestate/bunurilor/serviciilor achiziţionate, în termen maxim de 3 zile lucrătoare, de la data primirii finanţării solicitate şi de a dovadi efectuarea plăţii către aceştia la următoarea raportare financiară.

## 8.3. Raportarea financiară

Pentru fiecare subproiect, raportarea financiară privind cheltuielile efectuate pentru implementarea subproiectului se va face distinct în fiecare lună. Raportarea va cuprinde informaţii despre cheltuielile efectuate din finanţarea primită, din resurse proprii şi din alte contribuţii şi taxele aferente acestor cheltuieli, pe liniile bugetare aprobate.

Fiecare categorie de cheltuieli va fi exprimată în Lei şi în EUR, la cursul de schimb comunicat de UMP.

Cheltuielile realizate conform contractului de finanţare se pot deconta doar dacă îndeplinesc cumulat următoarele condiţii:

- să fie realizate în fapt;

- să fie înregistrate în contabilitatea solicitantului;

- să fie identificabile şi verificabile;

- să fie dovedite prin documente originale;

- să fie consemnate corect şi complet în documentele justificative;

- sa fie respectate procedurile de achiziţie şi contractare descrise in Manual;

- să se refere la perioada de raportare.

Raportul financiar lunar va fi depus până în data de 10 ale fiecărei luni în format electronic şi pe suport de hârtie odată cu solicitarea de finanţare şi va fi semnat de către reprezentantul legal al solicitantului.

Raportul financiar lunar va fi însoţit de copii ale documentelor de plată (ordine de plată) copii  ale extraselor de cont bancar, lizibile, în format A4 şi facturi, ştampilate şi certificate cu menţiunea „conform cu originalul’’.

Pentru raportările lunare, solicitanţii vor primi modelul rapoartelor în forma electronică.

# 9. REZILIEREA CONTRACTULUI  DE FINANŢARE

Rezilierea contractului de finanţare se poate face în una din următoarele condiţii:

  - neprezentarea HCJ/HCL pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai subproiectului şi dacă este cazul, pentru asumarea tuturor costurilor care depăşesc bugetul aprobat, a costurilor suplimentare şi a altor cheltuieli neeligibile;

  - utilizarea fondurilor în alte scopuri decât cele prevăzute în subproiect sau prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea;

  - orice altă situaţie de încălcare a contractului sau a condiţiilor generale prevăzute în contract sau în anexele sale şi pentru care se pot aplica motivele de reziliere.

Nerespectarea condiţiilor prevăzute la lit. a), b), c) atrag pe cale de consecinţă rezilierea contractului . În condiţiile prevăzute la lit. b consecinţele pot atrage şi răspunderea penală.

În condiţiile menţionate la lit. b) şi c), beneficiarul finanţării este obligat să returneze ANPDC, în termen de 30 de zile de la primirea notificării, sumele primite până la momentul  notificării, precum şi accesoriile acestora: penalităţi, comisioane bancare, daune, etc.

În cazul nerespectării prevederilor contractului, referitoare la alte situaţii decât cele pentru care se aplică motivele de reziliere, ANPDC va suspenda finanţarea subproiectului până la remedierea situaţiei constatate. Dacă, în termen de 30 zile de la primirea notificării transmise de ANPDC, privind suspendarea finanţării, DGASPC/Unitatea administrativ teritorială nu remediază situaţia, ANPDC va rezilia contractul, DGASPC/Unitatea administrativ teritorială fiind direct răspunzătoare şi obligată la plata eventualelor daune, conform legislaţiei în vigoare.

# 10. PROTECŢIA MEDIULUI

ANPDC, în calitate de agenţie de implementare, doreşte să se asigure că obiectivele de investiţii care se vor realiza în cadrul Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” nu vor influenţa negativ mediul înconjurător, prin lucrările efectuate în timpul execuţiei şi în exploatare.

Studiile de fezabilitate şi Proiectele tehnice care se vor întocmi pentru realizarea serviciilor vor demonstra că mediul înconjurător nu va fi afectat de execuţia acestor lucrări şi că vor fi adoptate măsuri de remediere a terenului afectat de executia lucrarilor, masuri de menţinere şi păstrare a unui standard adecvat pentru sanatatea oamenilor, igiena si protectia mediului.

Proiectele vor avea în vedere reducerea ariei afectate de executia lucrărilor de construcţii, adoptarea de masuri si interventii menite sa creeze un mediu ambiant prietenos - amenajări de zone verzi, alei, parcări, locuri de joacă, spaţii de recreere şi lucrări de peisagistică.

Realizarea construcţiilor se va face cu respectarea recomandărilor făcute de proiectanţi în legătura cu protecţia solului (pe durata lucrărilor de şantier) şi remedierea consecinţelor generate de depozitele de materiale grele, de traficul intens şi de utilizarea diverselor utilaje.

Toate deşeurile rezultate din execuţia construcţiilor vor fi sortate şi depozitate în spaţii special amenajate. Evacuarea acestora se va face numai în zonele speciale indicate de autorităţile publice locale.

Prin urmare, procedurile de mediu vor fi respectate în realizarea oricăror lucrări de construcţii civile efectuate ca urmare a finanţării din Proiect. Pe parcursul evaluării şi monitorizării implementării Proiectului, problemele de mediu vor fi verificate şi evaluate constant.

# 11. ACHIZIŢIILE ÎN CADRUL SUBPROIECTELOR

Toate achiziţiile din cadrul subproiectelor se vor face cu respectarea prevederilor OUG nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

Această secţiune din Manual a fost elaborată pentru a prezenta modul în care trebuie să se desfăşoare procesul de achiziţie publică în cadrul unui subproiect precum şi pentru a stabili rolurile şi responsabilităţile finanţatorului (ANPDC) şi beneficiarului finanţării, în derularea acestui proces.

Procesul de achiziţie publică reprezintă o succesiune de paşi, după parcurgerea cărora se obţin produse/ servicii/ lucrări, ca urmare a atribuirii unui contract de achiziţie publică, respectiv:

- contract de furnizare;

- contract de servicii;

- contract de lucrări,

cu respectarea principiilor: nediscriminării, tratamentului egal, recunoaşterii reciproce, transparenţei, proporţionalităţii, eficienţei utilizării fondurilor publice, asumării răspunderii.

În această secţiune sunt prezentaţi paşii care trebuie urmaţi de către beneficiar în calitate de autoritate contractantă şi modelele formularelor care trebuie utilizate (Anexa E), pe parcursul derulării procesului de achiziţie în cadrul subproiectelor.

În cazul unui conflict între prevederile prezentei secţiuni din Manual şi dispoziţiile/ modificările legislaţiei române în vigoare, relevante în domeniul achiziţiilor publice, acestea din urmă vor prevala.

## 11.1   Rolul  şi  responsabilităţile  ANPDC

ANPDC prin UMP are rolul de a îndruma şi sprijini Beneficiarul, înaintea începerii şi pe durata derulării procesului de achiziţie publică.

Astfel, ANPDC prin UMP are următoarele responsabilităţi:

1.  Să îndrume Beneficiarul în  ceea ce priveşte aplicarea corectă a procedurilor de achiziţii prin furnizarea de modele şi asistenţă tehnică pe parcurs;

  - Să verifice în prealabil, toată documentaţia elaborată de Beneficiar pentru lansarea şi derularea  procesului de achiziţie publică, adjudecarea contractelor şi modul de îndeplinire al acestora în cadrul fiecărui subproiect, respectiv:

  - documentaţia de chemare la competiţie;

  - documentaţia de atribuire;

  - documentaţia privind desfăşurarea procedurii de atribuire.

3.  Să avizeze documentaţia menţionată la punctul 2, (în cazul în care aceasta respectă prevederile prezentului Manual) şi să solicite beneficiarului refacerea acesteia în cazul în care constată încălcări sau eludări ale legislaţiei aplicabile. Refuzul acordării avizului va fi însoţit de comentarii, observaţii şi recomandări.

4.  Să solicite trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, rapoarte privind modul de îndeplinire a contractelor de achiziţie încheiate pentru implementarea subproiectelor.

5.  Să verifice la faţa locului, modul de efectuare a achiziţiilor publice de către Beneficiar în cadrul subproiectului, cu ocazia vizitelor pe teren.

## 11.2.   Rolul  şi  responsabilităţile  Beneficiarului

Beneficiarul în calitate de autoritate contractantă are rolul de a organiza şi derula activitatea de achiziţii publice în cadrul subproiectului în scopul achiziţionării bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor prevăzute în buget, fiind pe deplin responsabil în ceea ce priveşte activitatea de achiziţii.

Responsabilităţile beneficiarului sunt:

- Să aplice şi să respecte prevederile legislaţiei în domeniul achiziţiilor publice conform prezentului Manual;

- Să aleagă procedura de atribuire a fiecărui contract de achiziţie publică, cu considerarea tipului de achiziţie şi a pragurilor valorice prevăzute de legislaţia în vigoare;

- Să întocmească:

  - documentaţia de chemare la competiţie;

  - documentaţia de atribuire;

  - documentaţia privind desfăşurarea procedurii de atribuire,

respectând modelele/formularele din Anexa E şi indicaţiile cuprinse în Ghidul pentru atribuirea contractelor de achiziţie publică – anexă la Ordinul ANRMAP nr.155/2006 publicat în Monitorul Oficial al României nr. 894 bis din 02.11.2006 , accesibil şi în format electronic la adresa de internet www.anrmap.ro, secţiunea Legislaţie naţională.

- Să transmită/să prezinte la ANPDC-UMP spre verificare şi avizare documentaţiile mai sus menţionate, înainte ca anunţurile şi documentaţiile să fie lansate public. Documentaţiile vor fi prezentate/transmise prin poştă sau fax, fiecare pagină purtând numele şi semnătura reprezentantului Beneficiarului precum şi ştampila Beneficiarului. Documentele care se supun avizului prealabil al ANPDC-UMP sunt:

- planul achiziţiilor subproiectului;

- notele justificative în cazul alegerii altor proceduri de atribuire decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;

- documentaţia de atribuire;

- invitaţia/ anunţul de participare;

- raportul procedurii.

- Să respecte paşii prevăzuţi în prezentul Manual pentru derularea procesului de achiziţie publică. Fiecare pas al procesului de achiziţie va fi avansat numai după îndeplinirea avizării prealabile prevăzute la articolul 11.2.4. Nerespectarea acestei condiţii poate conduce la nerecunoaşterea contractului/ plăţii.

- Să desfăşoare procesele de achiziţie publică şi să deruleze contractele încheiate, inclusiv plata bunurilor/ serviciilor/ lucrărilor achiziţionate, în intervalul de timp prevăzut în graficul activităţilor subproiectului;

- Să monitorizeze şi să gestioneze, în calitate de autoritate contractantă, desfăşurarea tuturor contractelor de achiziţie publică şi îndeplinirea obligaţiilor contractuale asumate de către operatorii economici (furnizori de produse/ prestatori de servicii / executanţi de lucrări);

- Să întocmească dosarul achiziţiei publice, să-l păstreze atât timp cât contractul de achiziţie publică produce efecte juridice, 10 ani de la data finalizării acestuia şi să-l pună la dispoziţia ANPDC şi a oricăror instituţii/ agenţii/ organisme îndrituite.

## 11.3   Proceduri de atribuire a contractului de achiziţie publică

Conform prevederilor OUG nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare (Ordonanţa), procedurile de atribuire a contractului de achiziţie publică sunt: Licitaţia deschisă, Licitaţia restrânsă, Dialogul competitiv, Negocierea cu/fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare, Cererea de oferte, Concursul de soluţii. Modalităţile speciale de atribuire sunt: acordul-cadru, licitaţia electronică, sistemul de achiziţie dinamic.

Autoritatea contractantă (Beneficiarul) are obligaţia de a atribui contractul de achiziţie publică prin  aplicarea procedurilor de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă. Excepţii de la această regulă sunt:

Dialogul competitiv, Negocierea, Cererea de oferte.

Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de cerere de oferte numai în cazul în care valoarea estimată, fără TVA, a contractului de achiziţie publică este mai mică decât sau egală cu echivalentul în lei al următoarelor praguri *:

- pentru contractul de furnizare:  75.000 euro;

- pentru contractul de servicii:     75.000 euro;

- pentru contractul de lucrări:    500.000 euro.

* Aceste valori sunt prevăzute de OUG nr.94/2007 pentru modificarea şi completarea OUG nr.34/2006. Orice modificare ulterioară a acestor praguri va conduce la actualizarea corespunzătoare a pragurilor din Manual.

Autoritatea contractantă are dreptul de a achiziţiona direct produse, servicii sau lucrări, în măsura în care valoarea achiziţiei, estimată conform prevederilor Ordonanţei, nu depăşeşte echivalentul în lei a 10.000 euro pentru fiecare achiziţie de produse, servicii sau lucrări.

Atenţie !

- Autoritatea contractantă nu are dreptul de a diviza contractul de achiziţie publică în mai multe contracte distincte de valoare mai mică şi nici de a utiliza metode de calcul care să conducă la o subevaluare a valorii estimate a contractului de achiziţie publică cu scopul de a evita aplicarea prevederilor Ordonanţei care instituie obligaţii ale autorităţii contractante în raport cu anumite praguri valorice.

- În situaţia în care obiectul contractului înglobează produse/ servicii/ lucrări cărora li se asociază mai multe coduri CPV, procedura de atribuire se alege în funcţie de valoarea cumulată a acestora.

- Alegerea unei alte proceduri decât procedurile de licitaţie deschisă sau licitaţie restrânsă se face pe baza unei note justificative, aprobată de către conducătorul autorităţii contractante.

## 11.4   Lansarea achiziţiilor în cadrul subproiectului

Înaintea primei achiziţii în cadrul subproiectului Beneficiarul va face următoarele operaţiuni:

- Va stabili ce trebuie să achiziţioneze în cadrul subproiectului;

- Va pune în corespondenţă produsele/ serviciile/ lucrările respective cu codurile CPV;

- Va estima valoarea fiecărui contract de achiziţie publică;

- Va alege procedura de atribuire pentru fiecare achiziţie în parte;

- Va estima data de începere şi finalizare a fiecărei achiziţii în parte;

Autoritatea contractantă (Beneficiarul) are obligaţia de a estima valoarea contractului de achiziţie publică pe baza calculării şi însumării tuturor sumelor plătibile pentru îndeplinirea contractului respectiv, fără TVA, luând în considerare orice forme de opţiuni şi, în măsura în care acestea pot fi anticipate la momentul estimării, orice eventuale suplimentări sau majorări ale valorii contractului.Valoarea estimată a contractului trebuie să fie valabilă la data transmiterii spre publicare a anunţului/ invitaţiei de participare.

- Va elabora Planul de achiziţii al subproiectului;

- Va integra în PROGRAMUL ANUAL AL ACHIZIŢIILOR PUBLICE, toate achiziţiile subproiectului/subproiectelor;

- Va întocmi o Notă justificativă în cazurile alegerii altei proceduri de atribuire decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;

- Va transmite la ANPDC-UMP spre avizare, imediat după semnarea Contractului de finanţare, Planul de achiziţii al fiecarui Subproiec şi Notele justificative mai sus menţionate.

Beneficiarul va putea lansa achiziţiile în cadrul subproiectului numai după avizarea Planului de achiziţii al subproiectului şi a Notelor justificative de către ANPDC-UMP.

## 11.5  Paşii procesului de atribuire a unui contract de achiziţie publică

Pasul 1.

Beneficiarul elaborează calendarul procedurii de atribuire (pe care îl va ataşa documentaţiei de atribuire) având în vedere:

- încadrarea în intervalul de timp prevăzut în Graficul activităţilor proiectului;

- respectarea termenelor prevăzute în legislaţia aplicabilă, între data publicării anunţurilor şi data stabilită pentru depunerea ofertelor;

- perioada de aşteptare a eventualelor contestaţii;

- alte termene ce pot influenţa procedura.

Modelul calendarului de atribuire pentru procedura de ”Cerere de oferte” este prezentat în Formularul 1D din Anexa E. Dacă se alege aplicarea altei proceduri se va solicita sprijinul ANPDC-UMP pentru identificarea modelului corespunzător a calendarului de atribuire.

Pasul 2.

Beneficiarul elaborează documentaţia de atribuire;

Documentaţia de atribuire reprezintă acele documente care conţin cerinţele formale, tehnice şi financiare, care permit descrierea obiectului contractului de achiziţie publică şi pe baza cărora operatorul economic îşi va putea elabora oferta.

Documentaţia de atribuire conţine:

a.  Caietul de sarcini care descrie produsele/ serviciile/ lucrările cu ajutorul specificaţiilor tehnice ale acestora;

b.  Fişa de date a achiziţiei

Beneficiarul va completa Fişa de date a achiziţiei, care este prezentată în Formularul 9 din Anexa E. În Fişa de date a achiziţiei Beneficiarul va specifica:

- formularele care trebuie completate de către ofertanţi;

- cerinţele minime de calificare şi criteriile de selecţie a ofertanţilor/ candidaţilor în funcţie de complexitatea şi exigenţele specifice contractului;

- criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică. Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică, poate fi:

- oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic sau,

- în mod exclusiv, preţul cel mai scăzut.

Motivaţiile privind stabilirea cerinţelor minime de calificare şi a criteriilor de selecţie precum şi a modului în care a fost stabilită ponderea factorilor de evaluare, vor fi prezentate prin Note justificative.

c.  Formulare pentru ofertant

Aceste formulare sunt puse la dispoziţia ofertanţilor spre a fi completate, după cum au fost solicitate prin Fişa de date a achiziţiei:

- Formular de ofertă, după caz

  - Formular 10 A din Anexa E (ofertă de produse),

  - Formular 10 B din Anexa E (ofertă de servicii),

  - Formular 10 C din Anexa E (ofertă de lucrări);

- Formular de scrisoare de garanţie de participare, (dacă se solicită)

  - Formular 11 din Anexa E;

- Formular de scrisoare de garanţie de bună execuţie (dacă se solicită)

  - Formularul 19 din Anexa E

- Formulare privind declaraţiile ofertantului:

  - Formular 12 A….12 I, din Anexa E

d.  Clauze contractuale obligatorii

În Formularele 3, 4 şi 5 din Anexa E sunt prezentate modele de contracte de furnizare, servicii şi lucrări. La încheierea contractului de lucrări se vor avea în vedere şi prevederile Ordinului MEF nr. 915/2008 pentru aprobarea condiţiilor contractuale generale şi speciale la încheierea contractelor de lucrări şi Hotărârea Guvernului nr.28/2008, privind aprobarea conţinutului-cadrul al documentaţiei tehnico-economice aferente investiţiilor publice, precum şi a structurii şi metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiţii şi lucrări de intervenţii.

e.  Alte informaţii relevante cu privire la: reguli de impozitare, protecţia mediului, protecţia muncii.

Pasul 3.

Beneficiarul întocmeşte Anunţul/ Invitaţia de participare la procedura de atribuire;

În cazul alegerii procedurii de ”Cerere de oferte”, Beneficiarul va întocmi ”Invitaţia de participare” care va conţine cel puţin următoarele informaţii:

-  o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziţie publică ce urmează să fie atribuit;

-  data şi ora limită stabilite pentru primirea ofertelor;

-  adresa la care se transmit ofertele;

-  data şi ora deschiderii ofertelor;

-  limba sau limbile în care trebuie elaborată oferta;

-  dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menţionarea acestora;

-  modul de obţinere a documentaţiei de atribuire

În cazul alegerii altei proceduri, se întocmeşte ”Anunţul de participare”, pentru care, Beneficiarul va solicita asistenţă ANPDC-UMP.

Pasul 4.

Beneficiarul transmite la ANPDC – UMP spre avizare Documentaţia de atribuire completă (inclusiv Notele justificative) şi Invitaţia/ Anunţul de participare;

Pasul 5.

Beneficiarul transmite spre publicare în SEAP şi, facultativ în Monitorul Oficial al României Partea a VI-a Achiziţii publice, Invitaţia/ Anunţul de participare la procedura de atribuire, după obţinerea avizului favorabil al ANPDC-UMP de la pasul anterior;

Se va respecta termenul minim (în funcţie de procedura alesă) pentru depunerea ofertelor/ candidaturilor, calculat de la data transmiterii spre publicare a Invitaţiei/ Anunţului de participare.

În cazul alegerii procedurii de ”cerere de oferte”, Beneficiarul va transmite Invitaţia de participare spre publicare în SEAP cu cel puţin 10 zile înainte de data limită de depunere a ofertelor. În cazul alegerii altei proceduri, se va solicita asistenţă ANPDC-UMP.

Pasul 6.

Beneficiarul pune la dispoziţia operatorilor economici interesaţi documentaţia de atribuire

Documentaţia de atribuire poate fi obţinută:

-  fie în urma unei solicitări scrise a operatorului economic interesat şi în această situaţie Beneficiarul va pune la dispoziţie documentaţia de atribuire în maxim 4 zile de la primirea solicitării;

-  fie prin accesarea directă şi nerestricţionată a unui fişier electronic, disponibil în SEAP şi pe pagina de internet proprie.

Pasul 7.

Beneficiarul elaborează şi transmite răspunsurile la solicitările de clarificări formulate de operatorii economici interesaţi;

Dacă se primesc solicitări de clarificări din partea operatorilor economici interesaţi, Beneficiarul va formula răspunsurile în mod clar, complet şi fără ambiguităţi.

Răspunsurile însoţite de întrebările aferente se transmit în cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea solicitării, către toţi operatorii economici care au obţinut documentaţia de atribuire, fără a se dezvălui identitatea celui care a solicitat clarificările.

Pasul 8.

Beneficiarul primeşte ofertele până la data şi ora limită stabilite pentru primirea ofertelor, le înregistrează şi le păstrează nedeschise pînă la data şi ora stabilite pentru deschiderea ofertelor;

Pasul 9.

Beneficiarul stabileşte persoanele responsabile pentru evaluarea ofertelor (comisia de evaluare) şi întocmeşte un act oficial de numire a acestora (Decizie de constituire a Comisiei de evaluare);

Atenţie ! Înainte de preluarea atribuţiilor specifice în cadrul procesului de evaluare, membrii comisiei de evaluare sunt obligaţi să semneze pe propria răspundere o declaraţie de imparţialitate şi confidenţialitate. Modelul acestei declaraţii este prezentat în Formularul 13 din Anexa E.

Pasul 10.

Beneficiarul organizează şedinţa de deschidere a ofertelor

La data, ora şi locul stabilite în Invitaţia/ Anunţul de participare pentru deschiderea ofertelor, Beneficiarul predă Comisiei de evaluare toate ofertele primite, nedeschise.

La deschiderea ofertelor se întocmeşte Procesul-Verbal al şedinţei de deschidere a ofertelor. Modelul acestui Proces-verbal este prezentat în Formularul 14 din Anexa E.

Atenţie!  Beneficiarul are obligaţia de a transmite Procesul-Verbal al şedinţei de  deschidere a ofertelor şi ofertanţilor ai căror reprezentanţi nu au fost prezenţi la deschidere.

Pasul 11.

Comisia de evaluare procedează la evaluarea ofertelor şi întocmeşte Raportul Procedurii prin care se hotărăşte ofertantul câştigător sau se recomandă anularea procedurii.

În cadrul procesului de evaluare membrii comisiei verifică condiţiile de: eligibilitate, calificare şi încadrare în cerinţele minime, iar acolo unde este necesar, transmit cereri de clarificări în mod explicit şi detaliat cu privire la conţinutul ofertei. Dacă în răspunsul său ofertantul  modifică conţinutul propunerii financiare şi/ sau a propunerii tehnice, iar aceasta din urmă nu mai răspunde în mod substanţial cerinţelor caietului de sarcini, atunci oferta sa va fi considerată neconformă.

Erorile aritmetice se pot corecta numai cu acceptul ofertantului. În cazul în care ofertantul nu acceptă corecţia acestor erori, atunci oferta se consideră a fi neconformă .

În cazul atribuirii unui contract de furnizare, oferta care conţine o cantitate mai mică decât cantitatea totală solicitată prin caietul de sarcini se consideră ofertă neconformă .

Atenţie ! Se resping ofertele necorespunzătoare, respectiv cele care sunt: irelevante în raport cu obiectul contractului, inacceptabile sau neconforme.

Comisia evaluează ofertele utilizând criteriile minime cuprinse în documentaţia de atribuire şi hotărăşte care este oferta câştigătoare, dintre ofertele admise, pe baza aplicării criteriului de atribuire stabilit:

- Dacă criteriul utilizat a fost oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic, atunci evaluarea ofertelor se realizează prin acordarea, pentru fiecare ofertă în parte, a unui punctaj rezultat ca urmare a aplicării algoritmului de calcul stabilit în documentaţia de atribuire. Clasamentul se întocmeşte în ordinea descrescătoare a punctajului acordat. Punctajul obţinut de fiecare ofertă reprezintă media aritmetică a punctajelor acordate de fiecare membru al comisiei de evaluare în parte.

- Dacă criteriul utilizat a fost preţul cel mai scăzut, atunci evaluarea ofertelor se realizează prin compararea preţului, fără TVA, al fiecărei oferte în parte şi prin întocmirea, în ordinea descrescătoare a preţurilor respective, a clasamentului pe baza căruia se stabileşte oferta câştigătoare.

Atenţie !  Beneficiarul va anula procedura de atribuire, în condiţiile prevăzute în legislaţia aplicabilă, în cazul în care preţurile ofertelor primite depăşesc valoarea estimată a achiziţiei prevăzută în bugetul proiectului.

Modelul raportului procedurii de atribuire se regăseşte în Formularul 15 din Anexa E.

Pasul 12.

Beneficiarul transmite Raportul procedurii la ANPDC-UMP spre avizare;

Împreună cu Raportul procedurii va fi transmis la ANPDC – UMP şi Procesul-Verbal al şedinţei de  deschidere a ofertelor.

Pasul 13.

Beneficiarul informează ofertanţii în legătură cu rezultatul procedurii, după obţinerea avizului favorabil al ANPDC-UMP de la pasul anterior;

Beneficiarul va informa ofertanţii despre decizia de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, după caz, de anulare a procedurii şi eventual a iniţierii ulterioare a unei noi proceduri de atribuire.

Comunicarea se face în scris, nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la emiterea deciziilor respective.

Modelul comunicării acceptării ofertei câştigătoare se regăseşte în Formularul 17A  iar Modelul comunicării rezultatului procedurii de atribuire este prezentat în Formularul 17B, din Anexa E.

Pasul 14.

Beneficiarul respectă perioada de aşteptare a eventualelor contestaţii privind rezultatul procedurii;

Beneficiarul va informa ANPDC-UMP în legătură cu primirea unei contestaţii.

Perioada de aşteptare a contestării rezultatului procedurii este de 5 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul. Contractul de achiziţie publică încheiat înainte de împlinirea acestui termen este lovit de nulitate absolută.

În cazul în care ofertanţii participanţi la procedură contestă rezultatul procedurii de atribuire, procedura se suspendă de drept până la soluţionarea contestaţiilor de către instituţiile competente (Consiliul Naţional pentru Soluţionarea Contestaţiilor, Curtea de apel, etc). Contractul de achiziţie publică încheiat în perioada de suspendare a procedurii de atribuire este lovit de nulitate absolută.

Pasul 15.

Beneficiarul semnează contractul de achiziţie publică.

Beneficiarul are dreptul să încheie contractul de achiziţie publică cu ofertantul declarat câştigător, numai după expirarea perioadei de aşteptare a contestaţiilor şi, după caz, soluţionarea contestaţiilor.

Dacă părţi din contractul de achiziţie publică urmează să se îndeplinească de unul sau mai mulţi subcontractanţi, atunci Beneficiarul trebuie să solicite la încheierea contractului, prezentarea contractelor încheiate între contractant şi subcontractanţii nominalizaţi în ofertă.

Procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică se finalizează prin semnarea contractului.

## 11.6.   Transmiterea spre publicare a unui anunţ de atribuire

Beneficiarul are obligaţia de a transmite spre publicare un anunţ de atribuire în cel mult 48 de zile, după ce a finalizat procedura de atribuire, prin atribuirea contractului de achiziţie publică.

Anunţul de atribuire se publică în SEAP şi, facultativ, în Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a – Achiziţii publice, în cel mult o zi de la publicarea în SEAP.

Anunţul de atribuire trebuie să conţină cel puţin următoarele informaţii:

- Denumirea şi adresa autorităţii contractante;

- Procedura de atribuire aplicată;

- În cazul Contractului de lucrări: natura şi dimensiunea prestaţiilor, caracteristicile generale ale lucrării;

- În cazul Contractului de furnizare: natura şi cantitatea produselor furnizate, după caz, pe furnizor; numărul de referinţă din nomenclatură;

- În cazul Contractului de servicii: categoria şi descrierea serviciului; numărul de referinţă din nomenclatură; cantitatea de servicii achizitionate;

- Data atribuirii contractului de achiziţie publică;

- Criteriul de atribuire a contractului de achiziţie publică;

- Numărul de oferte primite;

- Denumirea şi adresa ofertantului/ofertanţilor câştigător/câştigători;

- Preţul sau gama preţurilor plătite;

- Valoarea ofertei celei mai ridicate şi a ofertei celei mai scăzute luate în considerare în vederea atribuirii contractului de achiziţii publice;

- Dacă este cazul, valoarea şi partea din contract care urmează să fie subcontractată;

- Data publicării anunţului de participare;

- Data transmiterii spre publicare a anunţului de atribuire;

- Denumirea şi adresa organismului competent de rezolvare a contestaţiilor. Informaţii exacte privind termenele de depunere a contestaţiei şi, după caz, denumirea, adresa, numărul de telefon, numărul de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot obţine aceste informaţii.

## 11.7.   Definitivarea dosarului de achiziţie publică

Dosarul achiziţiei publice cuprinde toate documentele elaborate de Beneficiar în cadrul unei proceduri de atribuire, respectiv pentru derularea procedurii.

Beneficiarul va întocmi un Dosar de achiziţie pentru fiecare contract de achiziţie publică atribuit.

Dosarul achiziţiei publice trebuie să cuprindă:

- opis al documentelor;

- copia filei de buget sau orice alt document care dovedeşte existenţa fondurilor (Contractul de finanţare);

- nota privind determinarea valorii estimate, fără TVA;

- înregistrările care dovedesc transmiterea anunţului de intenţie şi anunţul de intenţie, dacă este cazul;

- înregistrările care dovedesc transmiterea anunţului de participare şi anunţul de participare   şi/sau invitaţia de participare, după caz;

- documentaţia de atribuire;

- nota justificativă privind alegerea criteriilor de selecţie;

- nota justificativă privind alegerea criteriului de atribuire;

- nota justificativă privind alegerea procedurii de atribuire, în cazul în care procedura de atribuire a fost alta decât licitaţia deschisă sau licitaţia restrânsă;

- nota justificativă privind accelerarea procedurii de atribuire, dacă este cazul;

- procesul-verbal de deschidere a ofertelor;

- raportul procedurii de atribuire;

- ofertele în original;

- contractul de achiziţie publică, semnat;

Pe parcursul derulării contractului, dosarul achiziţiei publice se va completa cu:

- înregistrările care dovedesc transmiterea anunţului de atribuire şi anunţul de atribuire;

- înregistrările ce dovedesc păstrarea garanţiei de bună execuţie şi garanţia de bună execuţie;

- documentele constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

- dovada îndeplinirii obiectului contractului, procese-verbale de recepţie preliminare şi finale;

- dovada efectuării plăţilor;

- dovada înregistrării în contabilitate a rezultatului derulării contractului.

## 11.8.   Intrarea în efectivitate, derularea şi finalizarea contractului de achiziţie publică

Contractul intră în efectivitate:

- fie după constituirea garanţiei de bună execuţie, dacă a fost solicitată;

- fie la termenul convenit de părţi.

Părţile implicate în contract, respectiv Beneficiarul subproiectului în calitate de Autoritate contractantă şi furnizorul produselor/ prestatorul  serviciilor/ executantul lucrărilor, îşi vor respecta obligaţiile stabilite prin clauzele contractului.

Contractul de achiziţie se finalizează odată cu recepţia produselor/ serviciilor/ lucrărilor şi semnarea documentului constatator privind îndeplinirea obligaţiilor contractuale.

Recepţia reprezintă operaţiunea prin care autoritatea contractantă îşi exprimă acceptarea cu privire la cantitatea şi calitatea produselor/ serviciilor /lucrărilor rezultate în urma unui contract de achiziţie publică.

Atenţie !  Intrarea în efectivitate, derularea şi finalizarea contractului trebuie să se realizeze în perioada de implementare a contractului de finanţare şi să se încadreze în interiorul intervalului de timp prevăzut în Graficul activităţilor subproiectului.

Beneficiarul are obligaţia de a elibera contractorului (furnizorului/ prestatorului/ executantului) documente constatatoare care conţin informaţii referitoare la îndeplinirea obligaţiilor contractuale şi la eventualele prejudicii apărute pe parcursul derulării contractului.

Documentele constatatoare sunt: document constatator primar şi document constatator final.

Documentul constatator primar se eliberează în termen de 14 zile de la data:

- recepţiei produselor care fac obiectul pentru contracte de furnizare;

- terminării prestaţiilor care fac obiectul contractului de servicii;

- terminării prestaţiilor care fac obiectul contractului de servicii de proiectare;

- încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor.

Documentul constatator final se eliberează în termen de 14 zile de la data:

- expirării perioadei de garanţie a produselor;

- încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor proiectate;

- încheierii procesului-verbal de recepţie finală a lucrărilor, întocmit la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor în cauză.

Documentele constatatoare se întocmesc în 3 exemplare, dintre care:

- un exemplar se ataşează la dosarul achiziţiei publice;

- un exemplar se transmite ANRMAP în cel mult 3 zile lucrătoare de la data emiterii;

- un exemplar se eliberează contractantului.

## 11.9.   Măsuri de siguranţă la dispoziţia Beneficiarului: Garanţia de participare; Garanţia de bună execuţie

Beneficiarul poate decide dacă solicită Garanţie de participare/ Garanţie de bună execuţie, având în vedere următoarele aspecte:

- tipul contractului (de furnizare/ de servicii/ de lucrări);

- complexitatea contractului;

- gradul de risc în îndeplinirea obligaţiilor contractuale;

- gradul de interes al operatorilor economici, potenţiali ofertanţi, faţă de contractul respectiv

Beneficiarul are obligaţia să specifice în documentaţia de atribuire dacă solicită Garanţie de participare/Garanţie de bună execuţie.

11.9.1  Solicitarea garanţiei de participare (dacă este cazul)

Garanţia de participare protejează autoritatea contractantă faţă de riscul unui eventual   comportament necorespunzător al ofertantului pe întreaga perioadă derulată până la încheierea contractului de achiziţie publică.

Modelul scrisorii de garanţie de participare este prevăzut în Formularul 11 din Anexa E.

Atenţie !

- Garanţia de participare se constituie numai dacă autoritatea contractantă solicită expres prin documentaţia de atribuire.

- Perioada de valabilitate a garanţiei de participare va fi cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei.

Garanţia de participare se stabileşte:

- în sumă fixă;

- într-un cuantum de maximum 2% din valoarea estimată a contractului de achiziţie publică.

- Autoritatea contractantă poate alege una sau mai multe dintre următoarele modalităţi de constituire :

- scrisoare de garanţie bancară;

- depunerea la casieria autorităţii contractante: a unui ordin de plată sau unei file CEC însoţită  de un document prin care se specifică destinaţia, sau a unei sume de bani.

Scrisoarea de garanţie bancară trebuie:

- prezentată în original şi anexată/ataşată la coletul cu oferta;

- să facă referire expresă la procedura organizată de autoritatea contractantă;

- să conţină în clar denumirea autorităţii contractante în favoarea căreia s-a constituit;

- să conţină valoarea garanţiei care să corespundă sumei fixe solicitate prin documentaţia de  atribuire;

- să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită, care trebuie să corespundă cu cea înscrisă în documentaţie;

- să conţină parafa lizibilă a băncii emitente şi semnătura autorizată;

- să fie emisă pentru operatorul economic care a depus oferta.

Garanţia de participare se restituie:

- ofertantului câştigător: în cel mult 3 zile lucrătoare de la data constituirii garanţiei de bună execuţie;

- ofertanţilor necâştigători: după semnarea contractului de achiziţie publică, dar nu mai târziu de 3 zile lucrătoare de la data expirării perioadei de valabilitate a ofertei.

Ofertantul pierde garanţia de participare, dacă :

- îşi retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

- oferta sa fiind stabilită câştigătoare, nu constituie garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei şi oricum nu mai târziu de 15 zile de la semnarea contractului;

- oferta sa fiind stabilită câştigătoare, refuză să semneze contractul de achiziţie publică  în   perioada de valabilitate a ofertei.

11.9.2.  Constituirea garanţiei de bună execuţie (dacă este cazul)

Garanţia de bună execuţie a contractului asigură autoritatea contractantă de îndeplinirea cantitativă, calitativă şi în perioada convenită a contractului.

Modelul scrisorii de garanţie de bună execuţie este prevăzut în Formularul 19 din Anexa E.

Autoritatea contractantă are dreptul de a nu solicita ofertanţilor constituirea garanţiei de bună execuţie :

- în cazul atribuirii unui contract de furnizare sau de servicii, cu excepţia serviciilor de proiectare, a cărui valoare estimată este mai mică decât valoarea de 40.000 euro ;

- precum şi pentru contractul atribuit în urma aplicării procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

Atenţie !   Constituirea garanţiei de bună execuţie este o obligaţie a contractantului.

Garanţia de bună execuţie se constituie în perioada premergătoare semnării contractului sau ulterior semnării acestuia, într-un termen limită convenit de către părţi şi înscris în contract. Data constituirii garanţiei de bună execuţie reprezintă data la care contractul de achiziţie publică intră în vigoare, respectiv ordinul de începere a derulării contractului.

Atenţie !

- Cuantumul garanţiei de bună execuţie nu va depăşi 10% din preţul contractului, fără TVA.

- Perioada de valabilitate a garanţiei de bună execuţie a contractului este cel puţin egală  cu durata contractului.

Garanţia de bună execuţie se constituie prin una din următoarele forme:

- Prin scrisoare de garanţie bancară, aceasta constituindu-se în anexă la contract;

- Prin depunere la casierie a unei sume de bani pentru garanţiile de execuţie reduse ca  valoare ;

- Prin reţineri succesive din sumele datorate pentru facturi parţiale (doar cu acordul părţilor). În acest caz, contractantul are obligaţia de a deschide un cont la dispoziţia autorităţii contractante, la o bancă agreată de ambele părţi, iar suma iniţială care se depune nu trebuie să fie mai mică de 0,5% din preţul contractului.

Atenţie !   Scrisoarea de garanţie de bună execuţie trebuie:

- prezentată în original;

- să conţină în clar denumirea autorităţii contractante în favoarea căreia s-a constituit;

- să aibă înscrisă valabilitatea pentru care a fost constituită, care trebuie să corespundă cu cea înscrisă în documentaţie;

- să conţină parafa lizibilă a băncii emitente şi semnătura autorizată.

Eliberarea garanţiei de bună execuţie se efectuează potrivit clauzelor contractuale şi dacă nu s-au ridicat pretenţii asupra ei.

În cazul contractului de furnizare:

- în cel mult 14 zile de la data întocmirii procesului-verbal de recepţie a produselor care fac obiectul contractului şi/sau de la plata facturii finale.

În cazul contractului de servicii:

- în cel mult 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligaţiilor asumate prin contract.

În cazul contractelor de servicii de proiectare:

- în termen de 14 zile de la data aprobării documentaţiei aferente studiilor de prefezabilitate şi/sau fezabilitate;

- în termen de 14 zile de la data încheierii procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor executate în baza proiectului tehnic şi/sau detaliilor de execuţie.

În cazul contractelor de lucrări, se recomandă restituiri de:

- maxim 70% din valoarea garanţiei, în termen de 14 zile de la data încheierii procesului verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, iar riscul pentru vicii ascunse este minim;

- restul de 30% din valoarea garanţiei, la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor executate, pe baza procesului-verbal de recepţie finală.

Atenţie ! La încheierea contractelor care s-au derulat corespunzător, în momentul  returnării scrisorii originale de garanţie bancară de bună execuţie, asiguraţi-vă că aţi oprit o copie a scrisorii de garanţie, pentru a putea face dovada existenţei acesteia.

Autoritatea contractantă are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă contractorul (furnizor/ prestator/ executant) nu îşi îndeplineşte obligaţiile asumate prin contract, cu obligaţia de a notifica pretenţia, precizând obligaţiile ce nu au fost respectate.

11.10. Consideraţii finale:

- Responsabilitatea aplicării corecte a procedurilor de achiziţii în cadrul subproiectului revine în exclusivitate Beneficiarului.

- Nicio achiziţie nu va fi lansată fără avizul acordat de ANPDC-UMP.

- Orice comunicare în relaţia Beneficiarului cu ANPDC şi cu operatorii economici (furnizori/ prestatori/ executanţi) în legătură cu derularea procesului de achiziţie publică, trebuie să se facă în scris prin una din următoarele modalitaţi: prin poştă, prin fax, prin mijloace electronice, prin orice combinaţie a celor de mai sus, cu condiţia confirmării de primire.

- În relaţia Beneficiarului cu ANPDC şi cu operatorii economici (furnizori/ prestatori/ executanţi), orice document scris trebuie înregistrat în momentul emiterii/ transmiterii şi în momentul primirii, în ordinea cronologică.

# 12. RAPORTAREA ŞI MONITORIZAREA SUBPROIECTELOR

## 12.1. Raportarea subproiectelor

DGASPC/Unitatea administrativ teritorială care implementează subproiectul înaintează pentru fiecare locaţie rapoarte tehnice şi financiare, distincte privind stadiul derulării fiecărui subproiect, către ANPDC-UMP, după cum urmează:

- Raport lunar privind atribuirea contractelor de achiziţii de lucrări, bunuri şi servicii şi stadiul acestora;

- Raport financiar lunar care se înaintează odată cu solicitarea de finanţare şi documentele justificative, în care va fi cuprinsă şi estimarea cheltuielilor pentru luna următoare corespunzător activităţilor planificate, conform Graficului de plăţi Anexa F la prezentul Manual;

- Raport tehnic de progres trimestrial detaliat privind stadiul implementării subproiectului (până la data de 10 ale lunii). Acest raport va conţine informaţii despre: cadrul general al subproiectului, stadiul implementării contractelor de achiziţie (lucrări, bunuri, servicii), stadiul fizic al lucrărilor, şi situaţia centralizată a cheltuielilor efectuate din fiecare sursă de finanţare precum şi planificarea resurselor financiare pentru perioada următoare.

- Raport final (tehnic şi financiar) care trebuie transmis în termen de 30 de zile de la data încheierii subproiectului.

ANPDC poate solicita rapoartele tehnice şi financiare ori de câte ori este nevoie. În cazul în care, se constată situaţii care pot conduce la suspendarea finanţării, recomandarea de suspendare revine exclusiv ANPDC.

## 12.2. Monitorizare, audit şi control

ANPDC are atribuţii de monitorizare şi control privind respectarea prevederilor MIP şi a contractelor de finanţare, precum şi derularea tuturor activităţilor în cadrul subproiectelor.

Monitorizarea va fi efectuată prin vizite periodice şi prin prelucrarea datelor de raportare lunară pe perioada implementării contractului de finanţare. Monitorizarea după darea în funcţiune a serviciilor nou create va urmări în special performanţele tehnice şi  manageriale ale serviciului şi în egală măsură evaluarea gradului de satisfacţie a beneficiarilor direcţi.

DGASPC/Unitatea administrativ teritorială are obligaţia să ţină o contabilitate analitică a subproiectului, să ţină registre exacte şi periodice, precum şi înregistrări contabile separate şi transparente ale implementării subproiectului. DGASPC/Unitatea administrativ teritorială trebuie să păstreze toate înregistrările/ registrele timp de minim 10 ani de la data închiderii oficiale a Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”

DGASPC/Unitatea administrativ teritorială are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a subproiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Proiect, pe o perioadă de minim 10 ani de la data închiderii oficiale a Proiectului “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”.

După terminarea Proiectului, ANPDC, prin Corpul de Control şi Direcţia Monitorizare va verifica în cadrul inspecţiilor periodice, dacă DGASPC/Unitatea administrativ teritorială a respectat prevederile prevăzute în contractul de finanţare şi în Hotărârea Consiliului Judeţean/Consiliului Local cu privire la asigurarea costurilor de funcţionare, de întreţinere şi reparare a clădirilor şi menţinerea destinaţiei clădirii construite/reabilitate/amenajate în cadrul Proiectului.

DGASPC/Unitatea administrativ teritorială are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde se implementează sau a fost implementat subproiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, precum şi la toate documentele şi fişierele informatice privind gestiunea tehnică şi financiară a subproiectului.

DGASPC/Unitatea administrativ teritorială are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către ANPDC sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a subproiectelor cofinanţate în cadrul Proiectului. DGASPC/Unitatea administrativ teritorială are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării subproiectului, DGASPC/Unitatea administrativ teritorială are obligaţia să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, ANPDC va sesiza organele competente în vederea declanşării executării silite.

Derularea activităţii prin contractele finanţate în cadrul Proiectului se supune controlului financiar al Curţii de Conturi, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

## 12.3. Închiderea subproiectelor

Subproiectele sunt considerate finalizate:

- dacă toate lucrările şi bunurile necesare subproiectului au fost terminate respectiv livrate;

- garanţiile de bună execuţie şi sumele reţinute drept garanţie s-au constituit în conturile bancare special destinate, în cuantumurile şi în forma prevăzute în contractele de execuţie şi de furnizare;

- serviciile sociale funcţionează la parametrii proiectaţi.

Subproiectele sunt considerate închise după îndeplinirea formalităţilor de închidere a subproiectului, care constau în încheierea între autoritatea ANPDC şi DGASPC/Unitatea administrativ teritorială, a  procesului-verbal de închidere a subproiectului.

Procesul-verbal va cuprinde date privind realizarea obiectivelor subproiectului, modul de utilizare a sumelor, modul de funcţionare a centrelor în continuare, precum şi alte aspecte considerate  necesare. Procesul verbal va fi semnat de către ANPDC după verificarea finală efectuată la faţa locului.

În cazul în care implementatorul subproiectului este DGASPC care realizează (prin construire/reabilitare/amenajare) servicii comunitare pentru prevenirea separării copilului de familia sa, predarea obiectivelor de investiţii către unităţile teritorial administrative beneficiare se va face printr-un Protocol de transfer care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

- -adresa imobilului;

- -suprafaţa construită şi desfaşurată/ reabilitată/amenajată;

- valoare;

- -amenajări şi dotări exterioare;

- -lista de inventar cu bunurile din dotare (cantitate, preţ unitar, valoare);

- în cazul clădirilor noi, se va menţiona obligaţia unităţii administrativ teritoriale de a înregistra la Oficiul de cadastru şi Publicitate imobiliară, clădirea în termen de 60 de zile de la transfer şi de a transmite copia extrasului de carte funciară către DGASPC în termen de 15 zile de la eliberarea acestuia.

Prin Protocol se va menţiona şi faptul că a fost predată şi primită Cartea tehnică a clădirii şi certificatele de garanţie ale bunurilor/ fişele tehnice ale echipamentelor cu care a fost dotată clădirea.

# 13. REGULI DE PUBLICITATE

Orice demers publicitar efectuat de către beneficiarul finanţării, în orice formă şi în orice mediu, trebuie să specifice că subproiectul a fost realizat cu sprijinul Guvernului României – Ministerului Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse şi al Băncii de Dezvoltare a Consiliului Europei, prin Proiectul “Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”.

# 14. LISTA DE VERIFICARE A DOCUMENTAŢIEI PENTRU OBŢINEREA FINANŢĂRII

Documentaţia va fi întocmită în 2 exemplare din care 1 original şi 1 copie, pentru fiecare locaţie aleasă pentru implementarea unui subproiect. Documentele de solicitare a finanţării vor fi paginate şi îndosariate (dosarul original şi 1 copie), în următoarea ordine:

- Dacă solicitantul este Consiliul judeţean prin Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului în parteneriat cu Consiliile locale ale municipiilor, oraşelor, comunelor;

|  | Documentul | DA/NU |
| --- | --- | --- |
| I – Opis |  |  |
| II Anexa A | Fişa de identificare a subproiectului |  |
| Anexa B | Cererea de finanţare care include şi Declaraţia pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informaţiilor prezentate în propunerea de subproiect |  |
| Anexa B1 | Bugetul subproiectului şi copii după documentele justificative privind cheltuielile efectuate prevăzute la capitolul I din Anexa B1 |  |
| Anexa B2 | Planificarea activităţilor |  |
| III. Documentele referitoare la Solicitant |
|  | Copia certificatului de acreditare a DGASPC ca furnizor de servicii sociale |  |
|  | Acte doveditoare privind situaţia juridică a terenului/ clădirii (apartenenţa la domeniul public; extras de carte funciară); |  |
|  | Documente cu privire la dreptul de administrare/folosinţă a terenului/clădirii destinate înfiinţării serviciului (Hotărârea Consiliului Local: dare în administrare, dare în folosinţă /contract de concesiune/contract de închiriere); |  |
|  | Hotărârea Consiliului local, de aprobare a înfiinţării serviciului, care trebuie să cuprindă date concrete privind: aprobarea înfiinţării noului serviciu propus prin subproiect cu nominalizarea locaţiei în care se va realiza centrul (adresă şi suprafaţă teren/clădire); în cazul în care se pune la dispoziţie un teren care nu este conectat la utilităţile necesare minime: apă (reţeaua locală sau puţ forat), canalizare (reţeaua locală sau fosă septică), electricitate, cale de acces, telefon, angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a efectua pe cheltuiala proprie lucrările pentru conectarea terenului la aceste utilităţi; asigurarea contribuţiei proprii în procent de minim 9% din costul total al subproiectului (fără taxe) şi în structura descrisă la punctul 5.7.; angajamentul de a prelua clădirea rezultată din implementarea subproiectului, de a o înregistra la Oficiul de cadastru şi Publicitate imobiliară, conform legii şi de a menţine destinaţia clădirii construite/reabilitate/amenajate pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune; aprobarea organigramei serviciului care va fi înfiinţat; angajamentul de a asigura din bugetul propriu costurile de întreţinere şi reparare a clădirilor şi a cel puţin 50% din valoarea costurilor de funcţionare a serviciilor ce rezultă în urma subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora. |  |
|  | Hotărârea Consiliului judeţean, pentru fiecare locaţie unde urmează să fie înfiinţat un centru, care trebuie să cuprindă date concrete privind: aprobarea înfiinţării noului serviciu propus prin subproiect, cu nominalizarea locaţiei în care se va realiza centrul (adresă şi suprafaţă pentru teren/clădire); angajamentul de a asigura implementarea subproiectului prin DGASPC şi de a transfera obiectivul de investiţii rezultat către unitatea administrativ teritorială parteneră. angajamentul de a asigura un procent de până la 50% din costurile de funcţionare a serviciilor ce rezultă în urma subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora; persoana împuternicită să încheie contractul de finanţare, respectiv directorul general al DGASPC. |  |
|  | Cazierul fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor legale la nivelul bugetului de stat şi al bugetelor locale, al DGASPC şi al unităţii administrativ teritoriale care solicită finanţarea |  |
|  | Declaraţie pe propria răspundere a primarului municipiului/oraşului/comunei din care să reiasă faptul că: nu există înregistrată cerere de revendicare pentru terenul pe care se vor realiza noile servicii propuse prin subproiect şi nici pentru clădirea pusă la dispoziţia subproiectului; terenurile pe care se vor construi noile centre pentru serviciile propuse prin subproiect şi clădirile în care se vor crea noile centre nu se află în litigiu. |  |
|  | Convenţiile de implementare |  |
|  | Raportul de evaluare al terenului/clădirii puse la dispoziţia subproiectului |  |
|  | Studiul de prefezabilitate |  |
|  | Certificatul de urbanism |  |
|  | Curriculum Vitae al coordonatorului subproiectului |  |
| IV. Documentele referitoare la partener(i): |
|  | Copia certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale pentru partenerii furnizori de servicii sociale, după caz |  |
|  | Convenţia/convenţiile de parteneriat dacă există alţi parteneri în derularea activităţilor din cadrul subproiectului |  |
|  | Declaraţia pe propria răspundere a partenerului privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor legale |  |

2. Dacă solicitantul este Consiliul Local al municipiului, oraşului, comunei, sectorului

|  | Documentul | DA/NU |
| --- | --- | --- |
| I – Opis |  |  |
| II Anexa A | Fişa de identificare a subproiectului |  |
| Anexa B | Cererea de finanţare care include şi Declaraţia pe propria răspundere cu privire la veridicitatea informaţiilor prezentate în propunerea de subproiect |  |
| Anexa B1 | Bugetul subproiectului şi copii după documentele justificative privind cheltuielile efectuate prevăzute la capitolul I din Anexa B1 |  |
| Anexa B2 | Planificarea activităţilor |  |
| III. Documentele referitoare la Solicitant |
|  | Acte doveditoare privind situaţia juridică a terenului/ clădirii (apartenenţa la domeniul public; extras de carte funciară); |  |
|  | Documente cu privire la dreptul de administrare/folosinţă a terenului/clădirii destinate înfiinţării serviciului (Hotărârea Consiliului Local: dare în administrare, dare în folosinţă /contract de concesiune/contract de închiriere); |  |
|  | Hotărârea Consiliului local, de aprobare a înfiinţării serviciilor, care trebuie să cuprindă date concrete privind: aprobarea înfiinţării noului serviciu propus prin subproiect cu nominalizarea locaţiei în care se va realiza centrul (adresă şi suprafaţă pentru teren/clădire); în cazul în care se pune la dispoziţie un teren care nu este conectat la utilităţile necesare minime: apă (reţeaua locală sau puţ forat), canalizare (reţeaua locală sau fosă septică), electricitate, cale de acces, telefon, angajamentul unităţii administrativ teritoriale de a efectua pe cheltuiala proprie lucrările pentru conectarea terenului la aceste utilităţi; asigurarea contribuţiei proprii în procent de min. 9% din costul total al subproiectului (fără taxe) şi în structura descrisă la punctul 5.7.; angajamentul de a înregistra la Oficiul de cadastru şi Publicitate imobiliară, conform legii, clădirea rezultată în urma implementării subproiectului şi de a menţine destinaţia clădirii construite/reabilitate/amenajate pentru furnizarea de servicii sociale pentru o perioadă de minim10 ani de la darea în funcţiune; aprobarea organigramei serviciului care va fi înfiinţat; angajamentul de a asigura din bugetul propriu costurile de întreţinere şi reparare a clădirilor şi a costurilor de funcţionare a serviciilor ce rezultă în urma subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora. persoana împuternicită să încheie contractul de finanţare, respectiv primarul unităţii administrativ teritoriale care solicită înfiinţarea serviciului |  |
|  | Cazierul fiscal privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor legale la nivelul bugetului de stat şi al bugetelor locale, al unităţii administrativ teritoriale care solicită finanţarea. |  |
|  | Declaraţie pe propria răspundere a primarului municipiului/oraşului/comunei din care să reiasă faptul că: nu există înregistrată cerere de revendicare pentru terenul pe care se vor realiza noile servicii propuse prin subproiect şi nici pentru clădirea pusă la dispoziţia subproiectului; terenurile pe care se vor construi noile centre pentru serviciile propuse prin subproiect şi clădirile în care se vor crea noile centre nu se află în litigiu. |  |
|  | Raportul de evaluare al terenului/clădirii puse la dispoziţia subproiectului |  |
|  | Studiul de prefezabilitate |  |
|  | Certificatul de urbanism |  |
|  | Curriculum Vitae al coordonatorului subproiectului |  |
| IV. Documentele referitoare la partener(i): |
|  | Copia certificatului de acreditare ca furnizor de servicii sociale pentru partenerii furnizori de servicii sociale, după caz |  |
|  | Convenţia/convenţiile de parteneriat dacă există alţi parteneri în derularea activităţilor din cadrul subproiectului |  |
|  | Declaraţia pe propria răspundere a partenerului privind îndeplinirea obligaţiilor de plată a impozitelor şi taxelor legale |  |

# 15. ANEXE

### ANEXA A - FIŞA DE IDENTIFICARE A SUBPROIECTULUI

FIŞA DE IDENTIFICARE A SUBPROIECTULUI

DENUMIREA

Centru de………………………………………………………………………………………

din…………………………………(localitatea, judeţul ………………………………………)

Notă: în cazul solicitanţilor de la cap. 5.1. lit.a se va completa câte o fişă pentru fiecare subproiect

| Solicitantul: | DGASPC/Consiliul Local al municipiului, oraşului, comunei, sectorului |
| --- | --- |
| Adresa Solicitantului: |  |

| Dosar Nr. |  |
| --- | --- |
| (doar pentru uz intern) |

PROIECTUL

1. DESCRIERE

1.1. (Denumirea completă a tipului de serviciu care se va crea prin subproiect) ………………………………………….  (localitatea, judeţ/sector al mun. Bucureşti) …………………adresa…………………………………….reprezintă:

|  | Obiectiv de investiţii construcţie nouă şi dotări echipamente şi mobilier |
| --- | --- |
|  | Obiectiv de investiţii reabilitare clădire şi dotări echipamente şi mobilier |
|  | Înfiinţarea noului serviciu prin amenajarea/transformarea unui serviciu deja existent |

se bifează căsuţa corespunzătoare

1.2.Valoarea totală a subproiectului este de ………………………Eur, după cum urmează:

| Costul total al subproiectului EUR | Suma solicitată prin prezenta cerere de finanţare EUR | Contribuţia proprie EUR | Contribuţie din alte surse EUR |
| --- | --- | --- | --- |

Rezumatul subproiectului:

Maximum 2 pagini

| Durata subproiectului |  |
| --- | --- |
| Obiectivele subproiectului |  |
| Parteneri |  |
| Beneficiarii subproiectului |  |
| Rezultatele aşteptate |  |
| Principalele activităţi |  |

2. Justificare

Maximum 3 pagini. Vă rugăm să ne furnizaţi următoarele informaţii:

2.1.Prezentare generală a problemelor sociale din localitatea unde urmează să fie înfiinţat centrul şi a principalelor categorii de persoane vulnerabile;

2.2.Beneficiari direcţi  (vă rugăm să menţionaţi în mod explicit numărul copiilor care vor beneficia direct de serviciile furnizate în cadrul subproiectului, descrieţi nevoile identificate la nivelul beneficiarilor direcţi , etc. prezentaţi date existente din evaluările locale privind beneficiarii direcţi );

2.3.Relevanţa subproiectului pentru grupul ţintă: motivele pentru selectarea grupului/ grupurilor ţintă şi identificarea nevoilor şi constrângerilor acestora. Cum va răspunde subproiectul la nevoile grupului/grupurilor ţintă, care au fost criteriile în baza cărora s-a ales amplasamentul, care au fost criteriile care au stat la baza înfiinţării acestuia,  capacitatea propusă pentru serviciul nou creat, alte date relevante;

2.4.Relevanţa proiectului pentru strategia de dezvoltare a serviciilor sociale pentru copil şi familie la nivelul localităţii unde urmează să fie creat noul serviciu;

3. Date tehnice referitoare la…………………………………………………….. (denumirea completă a tipului de serviciu care se va crea prin subproiect propus pentru înfiinţare)

Descriere clădire (spaţiu reabilitat/amenajat/clădire construită): suprafaţă construită, suprafaţă teren, descriere spaţii/camere/birouri (în mp, cu respectarea criteriilor minime prezentate la capitolul 4.3.)

4. Descrierea detaliată a activităţilor

Descrierea activităţilor trebuie să se refere la:

- activităţile care urmează a se realiza pentru înfiinţarea serviciului;

- activităţile care urmează a se derula în interesul beneficiarilor în cadrul noului serviciu;

(Activităţile trebuie să conducă la obţinerea rezultatelor aşteptate prin implementarea subproiectului. Descrierea detaliată a activităţilor nu trebuie confundată cu planificarea acestora)

5. Metodologia de lucru

Descrierea detaliată privind activităţile prevăzute la pct.4, lit. a si b:

- Metodele de implementare şi motivele pentru metodologia propusă (cum intenţionaţi să puneţi în practică activităţile din proiect; descrieţi tehnicile şi procedurile pe care intenţionaţi să le folosiţi pentru implementarea activităţilor).

- Proceduri de evaluare internă;

- Nivelul de implicare al comunităţii (consiliul comunitar consultativ, alte structuri formale şi informale existente la nivelul comunităţii)

- Nivelul de implicare şi activitatea partenerilor în proiect, după caz;

- Echipa propusă pentru managementul proiectului (pe funcţii: nu este necesar să se precizeze nume ale persoanelor în aceasta secţiune)

6. Durata subproiectului şi planificarea activităţilor

6.1.  Durata subproiectului va fi de…………. luni.

6.2.* Planificarea activităţilor se întocmeşte numai pentru activităţile descrise la punctul 4 lit. a,  în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa B2 la Fişa de Identificare a Proiectului.

*Planificarea activităţilor demarează cu prima lună de la încheierea contractului de finanţare cu ANPDC, respectiv:“luna 1”, “luna 2” etc. Planificarea activităţilor trebuie să fie suficient de detaliată pentru a furniza informaţii cu privire la pregătirea şi implementarea fiecărei activităţi.

7. Impactul subproiectului şi rezultate aşteptate

a) Impactul estimat asupra grupului ţintă:

(Cum va contribui subproiectul la adoptarea de măsuri preventive  pentru a se evita abandonarea copiilor în viitor; la reducerea factorilor de risc pentru copiii vulnerabili şi familiile acestora; la reducerea numărului de copii separaţi de familiile lor; la îmbunătăţirea îngrijirii copiilor în familie.

- Impactul estimat la nivelul comunităţii

- Impactul la nivel instituţional

8. Rezultate aşteptate, de exemplu:

- număr de copii care vor beneficia de serviciile centrului de …………….;

- număr de părinţi care vor beneficia de serviciile centrului de…………    ;

- număr de personal de specialitate care va beneficia de cursuri de formare profesională continuă, etc.

9. Sustenabilitatea subproiectului

  - Descrieţi modul în care se va asigura continuitatea funcţionării serviciului.

  - Implicarea comunităţii în reducerea factorilor de risc pentru copiii vulnerabili

10. Detalii financiare

Prezentaţi bugetul subproiectului în conformitate cu modelul prevăzut în Anexa B1  la Fişa de identificare a subproiectului.

11. Performanţa managerială a solicitantului

Informaţii privind capacitatea de administrare şi gestionare de către solicitant a serviciilor sociale:

- numărul de proiecte implementate de către unitatea administrativ teritorială/DGASPC cu succes cu finanţare nerambursabilă (obiectivul proiectului, valoarea şi sursa de finanţare);

dacă este cazul enumeraţi categoriile de servicii de protecţie a copilului pentru care există acreditare şi pentru care au primit licenţa de funcţionare;

### ANEXA B - CEREREA DE FINANŢARE

Notă: Se va completa câte o cerere de finanţare pentru fiecare locaţie aleasă pentru a implementa un subproiect

CERERE DE FINANŢARE

1. Date referitoare solicitant:

Solicitantul (denumire)........................   cu sediul…………………………………(localitatea, strada, sector/judeţ)................................Cod fiscal nr………………………………………………..;

Nr. contului .........……………………., deschis la Trezoreria ................................. cu sediul în………(adresă completă);

reprezentat de…………………………….Numele persoanei (lor) cu drept de semnătură……

în calitate de……………………………..............desemnat prin: Hotărârea Consiliului judeţean/Local  nr.………din………………..;

2. Denumire subproiect: ………………………… localitatea,…………………………… judeţul

3.    Costul total , fără taxe al Subproiectului este de:   ………………………EUR, din care:

- Finanţare nerambursabilă (maxim 91%):    …………….......….EUR

- Contribuţia solicitantului  şi a partenerilor (minim 9%):....…...EUR , din care

  - Contribuţia proprie a solicitantului…………………………….EUR

  - Contribuţia partenerilor/altor donatori..……..………………....EUR

Subsemnata/Subsemnatul........................................având funcţia de ………………………, posesor/posesoare a B.I./C.I. seria ....... nr. ..........................., eliberat(ă) la data de .................. de către ...................., împuternicit/împuternicită de Consiliul Judeţean/Local prin Hotărârea nr. ......./..............., cunoscând prevederile art. 292 din Codul penal cu privire la falsul în declaraţii, declar pe propria răspundere următoarele:

- Datele, informaţiile şi documentele prezentate corespund realităţii;

- Solicitantul nu are sume neachitate la scadenţă către persoane fizice sau juridice ori bunuri urmărite în vederea executării silite;

- Solicitantul nu are înregistrată o cerere de revendicare pentru: terenurile pe care se vor construi noile servicii propuse prin subproiect şi pentru clădirile în care vor funcţiona serviciile sociale create după finalizarea implementării subproiectului, şi nu se află în litigiu;

- Solicitantul şi-a îndeplinit obligaţiile asumate prin alte contracte de finanţare;

- Am luat cunoştinţă de prevederile Manualului de Implementare a Proiectului  „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent” şi voi asigura pe parcursul implementării subproiectului respectarea procedurilor înscrise în acesta;

- Mă angajez ca suma de .................…………… EUR să o utilizez în scopul realizării    subproiectului, conform datelor prezentate în propunerea de subproiect.

| Date de contact ale persoanei împuternicite: |  |
| --- | --- |
| Adresă: |  |
| Telefon/fax: |  |
| E-mail: |  |
| Persoana împuternicită (semnătura şi ştampila) Data: |  |

### ANEXA B1 - BUGETUL SUBPROIECTULUI

DGASPC /Consiliul local al ………………………………

Subproiect ………………………………………………….

Locaţie/Amplasament ……………………………………..

Notă: se va întocmi cîte un buget pentru fiecare locaţie/amplasament pentru implementarea unui subproiect

BUGETUL    SUBPROIECTULUI

| Surse de Finanţare Descrierea costurilor | BDCE EUR | Guvernul României prin ANPDC EUR | Solicitant EUR | Total fără taxe EUR | TVA EUR | Alte taxe EUR | Total inclusiv taxe EUR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5=2+3+4 | 6 | 7 | 8=5+6+7 |
| Capitol 1. Pregătirea şi elaborarea subproiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. Evaluarea nevoilor şi a grupului ţintă |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. Pregătirea şi elaborarea subproiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. Campanii pentru informarea publicului |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. Obţinere certificat de urbanism şi pregătirea studiului de prefezabilitate |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. Servicii de evaluare a terenului/clădirii puse la dispoziţia subproiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal Pregătirea şi elaborarea subproiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitol 2. Terenuri şi/sau clădiri puse la dispoziţia subproiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. Valoare teren pus la dispoziţia subproiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. Valoare clădire pusă la dispoziţia subproiectului |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal Terenuri şi/sau clădiri |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitol 3. Întocmirea studiilor de teren, expertizelor tehnice, studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. Studii de teren, expertize tehnice. |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2. Elaborarea Studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal Întocmirea studiilor de teren, expertizelor tehnice, studiului de fezabilitate/documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitol 4. Proiect tehnic, avize şi autorizaţii, asigurarea supravegherii execuţiei lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. Elaborarea documentaţiei tehnice în fazele de PT, DE, asistenţa tehnică a proiectanţilor în timpul execuţiei. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2. Verificarea de calitate a proiectării la cerinţe esenţiale. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3. Servicii de dirigenţie/inspecţie de şantier. |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4. Obţinerea, autorizaţiei de construire, acordurilor, avizelor, etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal Proiect tehnic, avize şi autorizaţii, asigurarea supravegherii execuţiei lucrărilor |  |  |  |  |  |  |  |
| Cap. 5 Lucrări civile şi achiziţii de bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.Executare lucrări civile: cheltuieli pentru construcţii, instalaţii electrice, sanitare, termice şi montaj echipamente, branşamente, amenajări exterioare etc. |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2. Achiziţionare bunuri (conform Anexa B 1A) |  |  |  |  |  |  |  |
| Subtotal Lucrări civile şi achiziţii de bunuri |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL (cap. 1+ cap.2 + cap. 3 + cap.4 + cap. 5) |  |  |  |  |  |  |  |
| Total % |  |  |  |  |  |  |  |

Observaţii:

- Cheltuielile enunţate la capitolul 1 sunt finanţate de către solicitant.

- Valoarea terenului şi/sau a clădirilor puse la dispoziţia subproiectului indicate la capitolul 2, vor fi determinate în baza unor evaluări efectuate de evaluatori atestaţi şi reprezintă contribuţia în natură a solicitantului.

- Cheltuielile enunţate la capitolul 3 sunt asigurate integral prin finanţarea nerambursabilă  din contribuţia BDCE .

- Cheltuielile specificate la capitolul 4 - liniile 4.1. şi 4.3. sunt asigurate integral prin finanţarea nerambursabilă, din contribuţia Guvernului României prin ANPDC.

- Cheltuielile specificate la capitolul 4 - liniile 4.2. şi 4.4. sunt asigurate integral prin contribuţia solicitantului.

- Cheltuielile enunţate la capitolul 5 – linia 5.1 sunt asigurate integral prin finanţarea nerambursabilă  din contribuţia BDCE şi a Guvernului României prin ANPDC.

- Cheltuielile enunţate la capitolul 5 – linia 5.2 sunt asigurate integral prin finanţarea nerambursabilă  din contribuţia Guvernului României prin ANPDC.

- Taxele şi impozitele aferente cheltuielilor finanţate din contribuţia solicitantului se acoperă de către  solicitant prin bugetul propriu.

Taxele şi impozitele aferente cheltuielilor pentru care solicitantul va primi finanţarea nerambursabilă, se acoperă de către Guvernul României, din bugetul de stat. Pentru a facilita întocmirea bugetului, au fost evidenţiate cu culoare gri spaţiile care nu trebuie completate, păstrând condiţiile de eligibilitate a cheltuielilor pe fiecare sursă de finanţare.

ANEXA B 1 A - BUGETUL SUBPROIECTULUI

DGASPC/Consiliul Local  ……………………………

Subproiect ………………………………………………

Locaţie /Amplasament……………………………………………………

Notă : Se va completa câte o listă de dotări pentru fiecare  amplasament pentru implementarea unui subproiect

Lista bunuri dotare Centru de………………..

(EUR fără TVA)

| Nr. Crt. | DENUMIRE BUNURI | U/M | Cant. | Preţ Unitar | Valoare |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Aparatură electrocasnică |  |  |  |  |
| 1 | Frigider |  |  |  |  |
| 3 | Aragaz |  |  |  |  |
| 4 | Aspirator |  |  |  |  |
| 5 | Cuptor cu microunde |  |  |  |  |
| …. | ……………………… |  |  |  |  |
|  | Subtotal Aparatură electrocasnică |  |  |  |  |
| II | Echipamente de birotică |  |  |  |  |
| 1 | Calculator |  |  |  |  |
| 2 | Telefon |  |  |  |  |
| 3 | Fax |  |  |  |  |
| 4 | Imprimantă |  |  |  |  |
| 5 | Aparat foto |  |  |  |  |
| …. | ……………………… |  |  |  |  |
|  | Subtotal Echipamente de birotică |  |  |  |  |
| III | Mobilier |  |  |  |  |
| 1 | Birouri |  |  |  |  |
| 2 | Mese |  |  |  |  |
| 3 | Scaune |  |  |  |  |
| 4 | ………………………………….. |  |  |  |  |
|  | Subtotal Mobilier |  |  |  |  |
| IV | Veselă şi tacâmuri |  |  |  |  |
| 1 | Farfurii, căni, pahare |  |  |  |  |
| 2 | Linguri, linguriţe, furculiţe, cuţite |  |  |  |  |
| …. | ………………………………….. |  |  |  |  |
|  | Subtotal Veselă şi tacâmuri |  |  |  |  |
| V | Alte bunuri |  |  |  |  |
| 1 | Covoare |  |  |  |  |
| 2 | Mochete |  |  |  |  |
| 3 | Trusa prim ajutor |  |  |  |  |
| 4 | Echipamente PSI |  |  |  |  |
| 5 | …………………………………. |  |  |  |  |
|  | Subtotal Alte bunuri |  |  |  |  |
| VII | TOTAL |  |  |  |  |

### ANEXA B 2 - PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR

| Activitatea nr. Lunile | Anul I | Anul II |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Pregătirea activ. nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea nr.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregătirea activ. nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea nr.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pregătirea activ. nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activitatea nr.3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Notă : Se va completa câte o Anexa pentru fiecare locaţie aleasă pentru implementarea unui subproiect.

### ANEXA C - CONTRACTUL DE FINANŢARE

Notă:

Acest contract reprezintă un model.

ANPDC îşi rezervă dreptul de a modifica clauzele specifice în funcţie de calitatea solicitantului (DGASPC/Unitatea teritorial administrativă) şi de numărul de subproiecte depuse de fiecare solicitant.

Modelul prezentat mai jos se referă la situaţia în care solicitantul este definit conform cap.5.1., lit.a.şi se încheie pentru o singură locaţie.

CONTRACT DE  FINANŢARE

nr……………din………………

Ministerul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse, prin Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului (ANPDC), cu sediul în Bucureşti, Bd. Gral. Ghe. Magheru Nr.7, sector 1 Bucureşti, cod poştal 010322 reprezentată prin Secretar de Stat ………..şi Director Direcţia Economică Resurse Umane, ……..în calitate de Agenţie de Implementare, denumită în continuare ANPDC

Şi

DGASPC …………cu sediul în………..……………………………................................................

(adresă completă), reprezentată prin ………………………...........….(funcţie, nume, prenume), în calitate de beneficiar al finanţării denumit în continuare Beneficiarul

Au convenit următoarele:

Articolul 1 - Obiectul contractului

1.1. Obiectul contractului îl reprezintă acordarea unei finanţări nerambursabile către BENEFICIARUL….., în sumă de……………EUR, conform Ordinului Secretarului de stat al ANPDC nr…… din data…., în baza HG nr. 928/2007 pentru ratificarea Acordului cadru de împrumut F/P 1566/2006 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei pentru implementarea subproiectului intitulat ………………………………………….. , denumit în continuare subproiectul.

  - Bugetul total al subproiectului, este de ……………………………….. EUR, din care:

| Centrul……. | BDCE | Guvernul României ANPDC | Contribuţia Beneficiarului/UAT | Total buget fără taxe | Taxe aferente finanţării nerambursabile | Taxe aferente contribuţiei beneficiarului/ UAT | Total buget |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |

1.3. BENEFICIARUL acceptă finanţarea şi se angajează să elaboreze documentaţia tehnico-economică a obiectivului de investiţii în limita sumelor prevăzute în bugetul subproiectului anexat  la prezentul contract. BENEFICIARUL utilizează sumele primite exclusiv pentru acoperirea cheltuielilor necesare derulării activităţilor prevăzute în Fişa de Identificare a Subproiectului anexată la prezentul contract, conform bugetului subproiectului, cu respectarea procedurilor de achiziţie prevăzute în prezentul contract.

1.4. BENEFICIARUL se angajează să asigure conform convenţiei de implementare încheiate cu (unitatea administrativ teritorială)…………………………………………..contribuţia de minim 9% din costul total al subproiectului, fără taxe, respectiv cu suma de ……………………… EUR, în bani şi/sau în natură, după cum urmează:

- Contribuţie UAT şi din alte surse, în bani …………………………………………………..EUR

- Contribuţie UAT şi din alte surse, în natură reprezentată de……………..........în valoare de……………………EUR.

1.5. Costul subproiectului este ferm şi este prezentat pe categorii de cheltuieli şi respectiv pe surse de finanţare în bugetul subproiectului.

Articolul 2 - Plata

2.1. ANPDC, prin UMP asigură BENEFICIARULUI decontarea cheltuielilor efectuate, la solicitarea acestuia şi în baza documentelor justificative prezentate.

2.2. Plăţile se efectuează în lei,  în funcţie de activităţile derulate, în conturile special deschise de către BENEFICIAR, conform graficului estimat de plăţi necesare îndeplinirii contractului după următorul calendar:

- Până pe data de 10 a lunii, BENEFICIARUL va trimite la ANPDC-UMP, solicitarea de plată cu anexele corespunzătoare;

- Până pe data de 30 a lunii, ANPDC-UMP va întocmi documentaţia privind acordarea finanţării, şi va plăti în contul BENEFICIARULUI sumele aprobate la decontare;

2.3.  Fiecare categorie de cheltuieli va fi exprimată în Lei şi în EUR, la cursul de schimb comunicat de UMP pentru fiecare plată.

2.4. BENEFICIARUL are obligaţia de a achita constructorului/furnizorului contravaloarea lucrărilor/serviciilor prestate/bunurilor achiziţionate, în termen de maxim 3 zile lucrătoare, de la data primirii finanţării solicitate de la ANPDC şi să facă dovada plăţii acestora la prima raportare financiară.

2.5.  Pentru viramente şi plăţi din finanţarea acordată prin prezentul contract, BENEFICIARUL va deschide două conturi distincte corespunzătoare celor 2 surse de finanţare, astfel:

- Finanţarea din contribuţia din partea Guvernului României, inclusiv taxele datorate pentru finanţarea nerambursabilă va fi virată în contul…………………….deschis la Trezoreria………………

- Finanţarea din creditul BDCE va fi virată în contul……………………………..deschis la Trezoreria…………………..

2.6. Trimestrial BENEFICIARUL va întocmi un grafic estimat de plăţi necesare îndeplinirii contractului, conform Anexei F prezentate în Manualul de implementare.

2.7. Pentru obţinerea finanţării, BENEFICIARUL va trimite la ANPDC-UMP următoarele documente în copie:

- Contractele de achiziţie pentru: elaborarea studiului de fezabilitate, servicii de proiectare, servicii de verificare proiect tehnic, servicii de dirigenţie/inspecţie de şantier, execuţie de lucrări de construcţii, furnizare de bunuri etc.

- Facturile de plată aferente contractului de elaborare a studiului de fezabilitate cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza Controlului Financiar Preventiv Propriu (CFPP), vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal;

- Facturile de plată aferente contractului de elaborare a Proiectului tehnic cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza CFPP, vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal;

- Facturile de plată aferente contractului de execuţie de lucrări cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza CFPP, vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal, însoţite de situaţiile de lucrări, certificate de dirigintele de şantier şi aprobate de către reprezentantul legal, împreună cu confirmarea măsurătorii lucrărilor executate;

- Facturile de plată aferente contractului de achiziţie pentru servicii de verificare proiect tehnic şi dirigenţie/inspecţie de şantier cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza CFPP, vor fi ştampilate şi semnate de către  persoanele desemnate de către solicitant şi de către reprezentantul legal;

- Procesele verbale de recepţie a documentaţiei pentru serviciile prestate  (studiu de fezabilitate, proiect tehnic, etc)

- Procesele verbale în fazele determinante de executie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii vizate de Inspectoratul de Stat în Construcţii;

- Procesul verbal de recepţie la terminarea lucrărilor de construcţii vizat de Inspectoratul de Stat în Construcţii, cu confirmarea predării către proprietar a Cărţii tehnice a construcţiei;

- Procesele verbale de punere în funcţiune a echipamentelor, după caz;

- Autorizaţia de funcţionare a obiectivului de investiţii;

- Facturile de plată aferente contractelor de achiziţii de bunuri cu menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza CFPP vor fi ştampilate şi semnate de către reprezentantul legal, însoţite de: avizul de expediţie, certificate de garanţie ale bunurilor achiziţionate.

- Notele de intrare - recepţie şi constatare de diferenţe;

- Opis documente.

2.8. Copiile documentelor trebuie să fie lizibile, în format A4, ştampilate şi certificate cu menţiunea „conform cu originalul”.

2.9. Toate facturile prezentate la decontare vor avea menţiunea „bun de plată pentru suma de...lei”, viza CFPP, ştampilate şi semnate de către reprezentantul BENEFICIARULUI;

2.10. Decontarea cheltuielilor se realizează numai în condiţiile în care documentele justificative sunt complete şi întocmite corect, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

2.11. Decontarea cheltuielilor efectuate pentru lucrările de construcţii şi instalaţii se realizează în ordinea tehnologică de execuţie a lucrărilor.

2.12. ANPDC nu va deconta acele cheltuieli care nu sunt: identificabile şi verificabile, realizate în fapt, dovedite prin documente originale, înregistrate în contabilitatea solicitantului, efectuate cu respectarea procedurilor de achiziţie prevăzute la art.6 din prezentul contract şi care nu se referă la perioada de raportare.

2.13. În eventualitatea nerespectării termenelor de depunere a solicitării de finanţare prevăzute la pct. 2.2. şi a documentelor justificative, prevăzute la pct.2.7, pentru eventualele întârzieri în efectuarea plăţilor, ANPDC  este exonerată de orice răspundere.

2.14. Trimestrial, UMP împreună cu structura responsabilă desemnată de BENEFICIAR, au obligaţia să examineze, în teren, stadiul de realizare a  activităţilor subproiectului şi a rezultatelor ce decurg din acestea iar BENEFICIARUL să întocmească un raport tehnic de progres.

2.15. În cazul constatării unor deficienţe semnalate în raportul tehnic de progres, ANPDC poate suspenda finanţarea până la remedierea acestora.

Articolul 3 – Durata contractului

3.1. Prezentul contract este valabil de la data semnării lui până la data de ……………

3.2. Durata de implementare a subproiectului este de  …………… luni, de la semnarea contractului de finanţare, în conformitate cu planificarea prevăzută în anexă la prezentul contract.

Articolul 4 – Obligaţiile BENEFICIARULUI

4.1. BENEFICIARUL va realiza toate activităţile conform descrierii cuprinse în Fişa de identificare a subproiectului, anexată la prezentul contract.

4.2. BENEFICIARUL are obligaţia de a elabora studiul de fezabilitate al subproiectului, în termen de 60 de zile de la semnarea prezentului contract.

4.3. BENEFICIARUL va supune aprobării Consiliului Judeţean indicatorii tehnico-economici ai subproiectului şi va înainta ANPDC- UMP, Hotărârea de aprobare a acestora în copie.

4.4. În cazul în care indicatorii tehnico-economici depăşesc valorile estimate în bugetul subproiectului anexat la prezentul contract, BENEFICIARUL este obligat să obţină Hotărârea Consiliului Judeţean/Local, de a suporta costurile suplimentare.

4.5. BENEFICIARUL are obligaţia să ţină o contabilitate analitică a subproiectului, să ţină registre exacte, înregistrări contabile separate şi transparente şi să întocmească rapoarte periodice privind stadiul implementării subproiectului. BENEFICIARUL trebuie să păstreze toate înregistrările contabile/registrele timp de minim 10 ani de la data închiderii oficiale a Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”.

4.6. BENEFICIARUL are obligaţia de a păstra şi de a pune la dispoziţia organismelor abilitate, după finalizarea perioadei de implementare a subproiectului, inventarul asupra activelor dobândite prin Proiect, pe o perioadă de minim 10 ani de la data închiderii oficiale a Proiectului „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”.

4.7. BENEFICIARUL are obligaţia de a permite reprezentanţilor ANPDC efectuarea controlului necondiţionat al realizării subproiectului, în toate stadiile de derulare, inclusiv accesul la orice fel de documente legate de subproiect.

4.8. BENEFICIARUL are obligaţia să acorde dreptul de acces la locurile şi spaţiile unde a fost implementat subproiectul, inclusiv accesul la orice fel de document privind gestiunea tehnică şi financiară a subproiectului.

4.9. BENEFICIARUL are obligaţia să furnizeze orice informaţii de natură tehnică sau financiară legate de proiect solicitate de către ANPDC sau orice alt organism abilitat să verifice sau să realizeze auditul asupra modului de implementare a subproiectelor cofinanţate în cadrul Proiectului. BENEFICIARUL are obligaţia de a asigura disponibilitatea şi prezenţa personalului implicat în implementarea proiectului pe întreaga durată a verificărilor.

4.10. În cazul neregulilor constatate ulterior finalizării implementării subproiectului, BENEFICIARUL are obligaţia să restituie debitul constatat, precum şi accesoriile acestuia respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare. În cazul nerespectării obligaţiei de restituire a debitului, ANPDC va sesiza organele competente în vederea declanşării executării.

4.11. Recepţia la terminarea lucrărilor de construcţii şi instalaţii a serviciului comunitar se va face în conformitate cu prevederile legale şi în prezenţa a 2 reprezentanţi ai ANPDC în calitate de invitaţi.

4.12. Recepţia finală a serviciului comunitar se va face conform prevederilor legale, în prezenţa unui reprezentant al ANPDC în calitate de invitat.

  - Pentru închiderea subproiectelor BENEFICIARUL va încheia cu ANPDC un proces-verbal de închidere a subproiectului care va cuprinde: date privind realizarea obiectivelor subproiectului, modul de utilizare a sumelor, modul de funcţionare a serviciului în continuare, precum şi alte aspecte considerate  necesare.

4.14. BENEFICIARUL va nominaliza o echipă pentru implementarea subproiectului şi va preciza atribuţiile şi responsabilităţile pentru fiecare membru al acesteia.

4.15. BENEFICIARUL va comunica în scris ANPDC, orice modificare în cadrul echipei de implementare.

4.16. BENEFICIARUL va nominaliza din cadrul personalului propriu membrii comisiilor de recepţie a lucrărilor de construire a serviciului comunitar şi a bunurilor şi serviciilor achiziţionate pentru implementarea subproiectului.

Articolul 5 – Achiziţii

5.1. Nici o procedură de achiziţie nu va fi lansată fără avizul acordat de ANPDC-UMP pe documentaţia de achiziţie.

5.2. Înainte de lansarea achiziţiilor pentru implementarea subproiectului, BENEFICIARUL va întocmi Planul de achiziţii al subproiectului pe care îl va transmite ANPDC-UMP pentru avizare.

5.3. Planul de achiziţii al subproiectului va conţine toate pachetele de lucrări, bunuri şi servicii, valorile estimate ale acestora, sursele de finanţare pentru achiziţionarea lor, termenele estimate pentru începerea şi terminarea procesului de achiziţie.

5.4.  Documentaţia de achiziţie va fi elaborată conform prevederilor capitolului 11 din Manualul de Implementare, va utiliza modelele prevăzute în Anexa E la Manualul de Implementare şi va fi avizată de către ANPDC, în etapele stabilite la cap. 11 din Manualul de Implementare.

5.5. Contractele de achiziţie publică încheiate de către BENEFICIAR cu furnizori/prestatori/contractori lucrări fără respectarea procedurilor de avizare prealabilă descrise la cap. 11 din Manualul de Implementare nu vor fi recunoscute şi acceptate la plată.

5.6. Pentru achiziţia tuturor bunurilor, lucrărilor şi serviciilor, inlusiv din contribuţia proprie, BENEFICIARUL va respecta prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificările şi completările ulterioare.

5.7. Responsabilitatea aplicării corecte a procedurilor de achiziţie prevăzute la art.5.2, 5.3. şi 5.4. revine in exclusivitate BENEFICIARULUI.

Articolul 6 – Modificarea contractului

6.1. Orice modificare a prezentului contract se face în scris, cu acordul părţilor, prin încheierea unui act adiţional.

6.2. Ca excepţie de la pct. 6.1., modificările  referitoare la adresă, cont bancar etc., care nu conduc la schimbarea condiţiilor contractuale în ceea ce priveşte valoarea, destinaţia sumelor, termenele de realizare, activităţile şi alte aspecte majore legate de realizarea subproiectului trebuie doar notificate UMP, fără a mai fi necesară încheierea unui act adiţional.

Art. 7 – Clauze speciale

7.1. BENEFICIARUL este obligat la terminarea implementării subproiectului, să predea clădirea unităţii administrativ teritoriale partenere, pe baza unui Protocol de transfer care va cuprinde în mod obligatoriu următoarele informaţii:

- adresa imobilului;

- suprafaţa construită;

- valoare;

- amenajări şi dotări exterioare;

- lista de inventar cu bunurile din dotare (cantitate, preţ unitar, valoare);

- în cazul clădirilor noi, obligaţia unităţii administrativ teritoriale de a înregistra la Oficiul de cadastru şi Publicitate imobiliară, clădirea în termen de 60 de zile de la primire şi de a transmite copia extrasului de carte funciară către BENEFICIAR, în termen de 15 zile de la eliberarea acestuia.

Protocolul va fi însoţit de cartea tehnică a clădirii şi certificatele de garanţie ale bunurilor cu care este dotată clădirea.

7.2. BENEFICIARUL are obligaţia de a transmite către ANPDC copia extrasului de carte funciară în termen de 15 zile de la primirea acestuia.

Articolul 8 – Suspendarea şi rezilierea Contractului

8.1. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract utilizarea de către BENEFICIAR a fondurilor acordate în alte scopuri decât cele prevăzute de prezentul contract, sau prezentarea de documente justificative false sau neconforme cu realitatea. În acest caz, ANPDC prin UMP notifică situaţia constatată, BENEFICIARULUI care este obligat ca, în termen de 30 de zile de la primirea notificării să returneze toate fondurile primite până la momentul  rezilierii şi accesoriile acestora, respectiv dobânzi, penalităţi de întârziere şi alte penalităţi, precum şi costurile bancare.

8.2. În condiţiile prevăzute la art. 8.1. consecinţele pot merge până la răspunderea penală a BENEFICIARULUI.

8.3. În cazul nerespectării de către BENEFICIAR a prevederilor prezentului contract din alte motive decât cele prevăzute la pct.8.1., ANPDC suspendă finanţarea proiectului până la remedierea situaţiei constatate. Dacă, în termen de 15 zile de la primirea notificării transmise de către ANPDC, privind suspendarea finanţării, BENEFICIARUL nu remediază situaţia, ANPDC reziliază contractul, BENEFICIARUL fiind direct răspunzător şi obligat la restituirea sumelor primite drept finanţare precum şi la plata eventualelor daune, conform legislaţiei în vigoare.

7.4. Constituie motiv de reziliere a prezentului contract nerespectarea de către BENEFICIAR a prevederilor art. 4.2, art. 4.3 şi 4.4.

Articolul 9 - Rezolvarea litigiilor

9.1. Orice diferende apărute între părţi cu privire la valabilitatea sau rezultând din interpretarea, execuţia sau rezilierea prezentului contract vor fi rezolvate de părţi pe cale amiabilă.

9.2. Dacă diferendele nu pot fi stinse pe cale amiabilă, oricare dintre părţile lezate se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente din punct de vedere material şi teritorial.

Articolul 10 –  Raportări

10.1. BENEFICIARUL  se angajează să transmită ANPDC-UMP, următoarele rapoarte:

- raport privind derularea contractelor de achiziţie lucrări bunuri şi servicii cu documentaţia aferentă, în copie;

- raport financiar lunar cu documentele justificative, odată cu solicitarea de plată  a finanţării;

- raport financiar şi tehnic de progres trimestrial privind stadiul implementării subproiectului;

- raport final (tehnic şi financiar) care trebuie transmis în 21 de zile de la data încheierii  Proiectului, respectiv a semnării procesului-verbal de închidere.

10.2. ANPDC va pune la dispoziţia BENEFICIARULUI, varianta electronică a rapoartelor menţionate la punctul 10.1.

Articolul 11 – Control

11.1. ANPDC-UMP controlează modul de implementare a subproiectului de către BENEFICIAR.

11.2. Curtea de Conturi exercită controlul financiar privind subproiectul în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

11.3. Au dreptul de control instituţiile abilitate ale statului, precum şi auditorul independent conform Acordului de împrumut.

Articolul 12 - Asigurări

ANPDC nu este responsabilă pentru nici un fel de daune interese, compensaţii plătibile prin lege în privinţa sau ca urmare a unui accident ori prejudiciu produs de către BENEFICIAR.

Articolul 13 – Forţa majoră

(1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

(2) Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

(3) Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Articolul 14 - Dispoziţii finale

14.1. Orice comunicare între părţi referitoare la îndeplinirea prezentului contract, se transmite în scris. Orice document scris este înregistrat în momentul transmiterii şi în momentul primirii. Comunicările dintre părţi se pot face şi prin alte mijloace de comunicare cu condiţia confirmării scrise a primirii comunicării.

14.2. BENEFICIARUL garantează că, la data închiderii finanţării, serviciul nou creat va corespunde  descrierii prezentate în propunerea de subproiect.

14.3. Contractul nu va fi considerat încheiat până când procesul-verbal de recepţie final al obiectivului de investiţii nu va fi semnat de către comisia de recepţie. Comisia de recepţie este constituită conform legii.

14.4. Anexele care fac parte integrantă din prezentul contract şi constituie împreună un singur act juridic, obligatoriu şi legal, valabil pentru ambele părţi, sunt următoarele anexe:

- Cererea de finanţare;

- Propunerea de subproiect, respectiv Fişa de identificare a subproiectului;

- Planificarea activităţilor;

- Bugetul proiectului;

- Convenţia de implementare.

15.5. Prezentul contract a fost  încheiat la data de............................ în două exemplare originale. Un exemplar al prezentului contract revine BENEFICIARULUI, un exemplar revine ANPDC-UMP.

| Pentru ANPDC Secretar de stat Director economic Avizat Oficiul Juridic Data: | Pentru BENEFICIAR Director general Director economic Avizat Oficiul Juridic Data: |
| --- | --- |

ANEXA D - SOLICITARE DE PLATĂ

Solicitare de PLATĂ

Data solicitării de plată  ….……………………………..

În atenţia: ANPDC - UMP – Proiect: „Servicii comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”

| Numărul de referinţă pentru contractul de finanţare |  |
| --- | --- |
| Titlul contractului de finanţare: |  |
| Numele şi adresa solicitantului: |  |
| Solicitarea de plată numărul: |  |
| Perioada acoperită de solicitarea de plată: |  |

Domnule/Doamnă,

Subsemnatul/a, ………………………….….. (nume, prenume), solicit decontarea cheltuielilor   efectuate în perioada menţionată mai sus.

Suma cerută este de …………………………lei, echivalent a…………..Eur din care :

…………………….……lei  fără TVA  echivalent a…………..Eur;

………………………… lei TVA  echivalent a………………..Eur;

şi a fost utilizată conform contractului de finanţare şi a destinaţiilor prevăzute în buget.

Sunt anexate la prezenta solicitare următoarele documente: ………………………………..

Plata se efectuează în contul        ………………………………………………pentru suma de ……………………….. ……………….... , reprezentand contribuţia BDCE la finanţarea subproiectului şi în contul …………………………………………………… …pentru suma de ………………………………………, reprezentând contribuţia ANPDC la finanţarea subproiectului.

Nume, prenume

Funcţie, poziţie, titlu

Semnătura

### ANEXA E - FORMULARE UTILIZATE ÎN PROCEDURILE DE ACHIZIŢII PUBLICE

FORMULAR – 1D

##### CALENDARUL PROCEDURII DE ATRIBUIRE

– CEREREA DE OFERTE –

| Nr. Crt. | Paşi de urmat | Data previzionată |
| --- | --- | --- |
| 1 | Îndeplinirea condiţiilor de lansare a procedurii: a) identificarea procedurii în programul anual al achiziţiilor publice; b) întocmirea documentaţiei de atribuire; c) identificarea fondurilor necesare desfăşurării contractului. |  |
| 2 | Transmiterea invitaţiei de participare |  |
| 3 | Punerea la dispoziţie a documentaţiei de atribuire |  |
| 4 | Primirea de clarificări privind documentaţia de atribuire şi răspunsul la acestea |  |
| 5 | Numirea comisiei de evaluare |  |
| 6 | Primirea ofertelor |  |
| 7 | Deschiderea ofertelor şi întocmirea procesului-verbal de deschidere |  |
| 8 | Verificarea cerinţelor minime de calificare |  |
| 9 | Stabilirea clarificărilor la documentele prezentate de ofertanţi; Primirea răspunsurilor la solicitările de clarificări, precum şi a documentelor solicitate a fi completate. |  |
| 10 | Stabilirea operatorilor economici calificaţi |  |
| 11 | Verificarea ofertelor |  |
| 12 | Stabilirea clarificărilor cu privire la ofertele prezentate, precum şi primirea răspunsurilor la acestea |  |
| 13 | Stabilirea ofertelor inacceptabile, neconforme, precum şi a celor admisibile |  |
| 14 | Dacă este cazul, derularea etapei suplimentare de licitaţie electronică |  |
| 15 | Stabilirea ofertei/ofertelor câştigătoare sau, după caz, anularea procedurii |  |
| 16 | Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii |  |
| 17 | Semnarea contractului |  |
| 18 | Întocmirea dosarului de achiziţie publică |  |

FORMULAR - 3

CONTRACT  DE  FURNIZARE

nr.______________data_______________

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de furnizare de produse,

între

........................................................................................... (denumirea autorităţii contractante), adresă ....................................................................., telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare .................................................., cod fiscal ..................................., cont trezorerie ........................................................, reprezentată prin ......................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia............................................... în calitate de achizitor, pe de o parte

şi

.......................................................................................... (denumirea  operatorului economic),    adresă ........................................................................, telefon/fax .........................................., număr de înmatriculare  .....................................,  cod fiscal  ...................................,  cont (trezorerie, bancă) .............................................................................................................., reprezentată prin ................................................................................................   (denumirea conducătorului), funcţia..............................................., în calitate de furnizor, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

      - contract – prezentul contract şi toate anexele sale;

      - achizitor şi  furnizor - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

      - preţul contractului - preţul plătibil furnizorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

      - produse - echipamentele, maşinile, utilajele, orice alte bunuri, cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract, pe care furnizorul se obligă, prin contract, să le furnizeze achizitorului;

      - servicii - servicii aferente livrării produselor, respectiv activităţile legate de furnizarea produselor, cum ar fi transportul, asigurarea, instalarea, punerea în funcţiune, asistenţa tehnică în perioada de garanţie, şi orice alte asemenea obligaţii care revin furnizorului prin contract;

      - origine - locul unde produsele au fost realizate, fabricate. Produsele sunt fabricate atunci când prin procesul de fabricare, prelucrare sau asamblare majoră şi esenţială a componentelor rezultă un produs nou, recunoscut comercial, care este diferit, prin caracteristicile sale de bază, prin scop sau prin utilitate, de componentele sale. Originea produselor şi serviciilor poate fi distinctă de naţionalitatea furnizorului;

      - destinaţie finală  - locul unde furnizorul are obligaţia de a furniza produsele;

      - termenii comerciali de livrare vor fi interpretaţi conform  INCOTERMS 2000 – Camera Internaţională de Comerţ (CIC);

      - forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat fortă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia dintre părţi;

      - zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract).

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi” sau “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice daca nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze, respectiv să vândă, să livreze şi, după caz, să instaleze şi să întreţină ................................................. (denumirea produselor şi cantitatea), în perioada/ perioadele convenite, produsele definite în prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să achiziţioneze, respectiv să cumpere şi să plătească preţul convenit în prezentul contract.

5. Preţul contractului

5.1 - Preţul contractului, respectiv preţul produselor livrate şi al serviciilor accesorii prestate, este de ………. lei, sau după caz …….. euro, la care se adaugă ……… TVA.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de …….

(Se înscriu perioada şi data).

6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ....

(Se înscrie data la care încetează contractul).

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de  ......

(Se precizează data la care intră în efectivitate contractul).

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

(Se enumeră documentele pe care parţile le înteleg ca fiind ale contractului).

9. Obligaţiile principale ale furnizorului

9.1 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele la standardele şi/sau performanţele prezentate în propunerea tehnică.

9.2 - Furnizorul se obligă să furnizeze produsele în graficul de livrare prezentat în propunerea tehnică, anexă la contract.

9.3 -  Furnizorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze produsele în termenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul produselor către furnizor în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta.

(Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci furnizorul are dreptul de a sista livrarea produselor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat după ce achizitorul îşi onorează obligaţiile, furnizorul va relua livrarea produselor în cel mai scurt timp posibil.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, furnizorul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

(Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor).

11.2 - În cazul în care achizitorul îşi onorează obligaţiile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acestuia îi revine obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

(Se precizează aceeaşi cotă procentuală prevazută la pct.11.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, pînă la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor).

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa la contract, printr-o notificare scrisă adresată furnizorului, fără nici o compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru furnizor. In acest caz, furnizorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din  contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - Furnizorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……., pentru perioada …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.

(Se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie).

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce furnizorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă furnizorul nu îşi îndeplineşte, nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzator obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru furnizorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie …… în termen de ….. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

(Se precizează modul de restituire şi termenul).

12.5 - Garanţia produselor este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Recepţie, inspecţii şi teste

13.1 - Achizitorul sau reprezentantul său are dreptul de a inspecta şi/sau de a testa produsele pentru a verifica conformitatea lor cu specificaţiile din anexa/anexele la contract.

13.2 - (1) Inspecţiile şi testările la care vor fi supuse produsele, cât şi condiţiile de îndeplinire a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la prezentul contract.

(2) Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, furnizorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru efectuarea recepţiei, testelor şi inspecţiilor.

13.3 - Inspecţiile şi testele din cadrul recepţiei provizorii şi recepţiei finale (calitative) se vor face la destinaţia finală a produselor.

(Se precizează destinaţia finală a produselor).

13.4 - Dacă vreunul din produsele inspectate sau testate nu corespunde specificaţiilor, achizitorul are dreptul sa îl respingă, iar furnizorul are obligaţia, fără a modifica preţul contractului:

a) de a înlocui produsele refuzate; sau

b) de a face toate modificările necesare pentru ca produsele să corespundă specificaţiilor lor tehnice.

13.5 - Dreptul achizitorului de a inspecta, testa şi, dacă este necesar, de a respinge, nu va fi limitat sau amânat datorită faptului că produsele au fost inspectate şi testate de furnizor, cu sau fără participarea unui reprezentant al achizitorului, anterior livrării acestora la destinaţia finală.

13.6 - Prevederile clauzelor 13.1-13.4 nu îl vor absolvi pe furnizor de obligaţia asumării garanţiilor sau altor obligaţii prevăzute în contract.

14. Ambalare şi marcare

14.1 - (1) Furnizorul are obligaţia de a ambala produsele pentru ca acestea să facă faţă, fără limitare, la manipularea dură din timpul transportului, tranzitului şi expunerii la temperaturi extreme, la soare şi la precipitaţiile care ar putea să apară în timpul transportului şi depozitării în aer liber, în aşa fel încât să ajungă în bună stare la destinaţia finală.

(2) În cazul ambalării greutăţilor şi volumelor în cutii, furnizorul va lua în considerare, unde este cazul, distanţa mare până la destinaţia finală a produselor şi absenţa facilităţilor de manipulare grea în toate punctele de tranzit.

14.2 - Ambalarea, marcarea şi documentaţia din interiorul sau din afara pachetelor vor respecta strict cerinţele ce vor fi special prevăzute în contract, inclusiv cerinţele suplimentare.

(Se precizează aceste cerinţe, inclusiv cele suplimentare şi orice alte instrucţiuni ulterioare cerute de către achizitor).

14.3 - Toate materialele de ambalare a produselor, precum şi toate materialele necesare protecţiei coletelor (paleţi de lemn, foi de protecţie, etc) ramân în proprietatea achizitorului.

15.  Livrarea şi documentele care însoţesc produsele

15.1 - Furnizorul are obligaţia de a livra produsele la destinaţia finală indicată de achizitor respectând:

a) datele din graficul de livrare; şi

b) termenul comercial stabilit,

după primirea ordinului de începere.

15.2 - (1) La expedierea produselor, furnizorul are obligaţia de a comunica, în scris, atât achizitorului, cât şi, după caz, societăţii de asigurări, datele de expediere, numărul contractului, descrierea produselor, cantitatea, locul de încărcare şi locul de descărcare.

(2) Furnizorul va transmite achizitorului documentele care însoţesc produsele.

(Se precizează documentele care vor însoţi produsele).

15.3 - Certificarea de către achizitor a faptului ca produsele au fost livrate parţial sau total se face după instalare şi după recepţie, prin semnarea de primire de către reprezentantul autorizat al acestuia, pe documentele emise de furnizor pentru livrare.

15.4 - Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sunt îndeplinite prevederile clauzelor de recepţie a produselor.

16. Asigurări

16.1 - Furnizorul are obligaţia de a asigura complet produsele furnizate prin contract împotriva pierderii sau deteriorării neprevăzute la fabricare, transport, depozitare şi livrare, în funcţie de termenul comercial de livrare convenit.

(Se precizează termenul comercial de livrare).

17. Servicii

17.1 - Pe lângă furnizarea efectivă a produselor, furnizorul are obligaţia de a presta şi serviciile accesorii furnizării produselor, fără a modifica preţul contractului.

17.2 -  Furnizorul are obligaţia de a presta serviciile, pentru perioada de timp convenită, cu condiţia ca aceste servicii să nu elibereze furnizorul de nicio obligaţie de garanţie asumată prin contract.

(Se precizează perioada de timp convenită pentru prestarea serviciilor).

18. Perioada de garanţie acordată produselor

18.1 - Furnizorul are obligaţia de a garanta că produsele furnizate prin contract sunt noi, nefolosite, de ultimă generaţie şi încorporează toate îmbunătăţirile recente în proiectare şi structura materialelor. De asemenea, furnizorul are obligaţia de a garanta că toate produsele furnizate prin contract nu vor avea niciun defect ca urmare a proiectului, materialelor sau manoperei (cu excepţia cazului când proiectul şi/sau materialul sunt cerute în mod expres de către achizitor) ori oricărei alte acţiuni sau omisiuni a furnizorului şi că acestea vor funcţiona în condiţii normale de funcţionare.

18.2 - (1) Perioada de garanţie acordată produselor de către furnizor este cea declarată în propunerea tehnică.

(Se precizează perioada de garanţie acordată produselor).

(2) Perioada de garanţie a produselor începe cu data recepţiei efectuate după livrarea şi instalarea acestora la destinaţia finală.

18.3 - Achizitorul are dreptul de a notifica imediat furnizorului, în scris, orice plângere sau reclamaţie ce apare în conformitate cu această garanţie.

18.4 - La primirea unei astfel de notificări, furnizorul are obligaţia de a remedia defecţiunea sau de a înlocui produsul în perioada convenită, fără costuri suplimentare pentru achizitor. Produsele care, în timpul perioadei de garanţie, le înlocuiesc pe cele defecte, beneficiază de o nouă perioadă de garanţie care curge de la data înlocuirii produsului.

(Se precizează perioada de remediere a defecţiunilor sau de înlocuire a produsului).

18.5 - Dacă furnizorul, după ce a fost înştiinţat, nu reuşeşte să remedieze defectul în perioada convenită, achizitorul are dreptul de a lua măsuri de remediere pe riscul şi pe cheltuiala furnizorului şi fără a aduce niciun prejudiciu oricăror alte drepturi pe care achizitorul le poate avea faţă de furnizor prin contract.

19. Ajustarea preţului contractului

19.1 - Pentru produsele livrate şi pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor furnizorului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 - Preţul contractului se ajustează utilizându-se formula convenită – nu se aplică.

20. Amendamente

20.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

21. Subcontractanţi

21.1 - Furnizorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

21.2 - (1) Furnizorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

21.3 - (1) Furnizorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de furnizor de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Furnizorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

21.4 - Furnizorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

22. Întârzieri în îndeplinirea contractului

22.1 - Furnizorul are obligaţia de a îndeplini contractul de furnizare în perioada/perioadele înscrise în graficul de livrare.

22.2 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, furnizorul nu respectă graficul de livrare sau de prestare a serviciilor, acesta are obligaţia de a notifica, în timp util, achizitorului; modificarea datei/perioadelor de furnizare asumate în graficul de livrare se face cu acordul părţilor, prin act adiţional.

22.3 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi furnizorului.

23. Cesiunea

23.1 - Furnizorul se obligă să nu transfere total sau parţial obligaţiile asumate prin contract, fară să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2 - Cesiunea nu va exonera furnizorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

24. Forţa majoră

24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna dintre părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul şi furnizorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi furnizorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din Romania.

(Se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor).

26. Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

27.2 - Comunicările dintre părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, .............., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

( Se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,	 	   					           Furnizor,

............................	  						    ..............................

(semnătură autorizată)					            (semnătură autorizată)

LS									    LS

FORMULAR - 4

CONTRACT  DE  SERVICII

nr.______________data_______________

1.  În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de prestare de servicii,

între

........................................................................................... (denumirea autorităţii contractante), adresă ....................................................................., telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare .................................................., cod fiscal ..................................., cont trezorerie ........................................................,  reprezentată prin ......................................................................... (denumirea conducătorului), funcţia........................................, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

........................................................................................... (denumirea  operatorului economic), adresă ........................................................................, telefon/fax .........................................., număr de înmatriculare  .....................................,  cod fiscal  ..................................., cont (trezorerie, bancă) .........................................................., reprezentată prin ........................................................................   (denumirea conducătorului), funcţia..................................... în calitate de prestator, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a. contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b. achizitor şi  prestator  - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c. preţul contractului - preţul plătibil prestatorului de către achizitor, în baza contractului, pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor asumate prin contract;

d. servicii - activităţile a căror prestare fac obiectul contractului;

e. produse - echipamentele, maşinile, utilajele, piesele de schimb şi orice alte bunuri cuprinse în anexa/anexele la prezentul contract şi pe care prestatorul are obligaţia de a le furniza în legătură cu serviciile prestate conform contractului;

f. forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi;

g. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.

(Se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înteleg să îi definească pentru contract).

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul “zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4. Obiectul principal al contractului

4.1 - Prestatorul se obligă să presteze ............................................... (denumirea serviciilor), în perioada/perioadele convenite şi în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să platească preţul convenit în prezentul contract pentru serviciile prestate.

5. Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil prestatorului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ...................... lei, sau, după caz, …….. euro, la care se adaugă ……… TVA.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de …….

(Se înscriu perioada şi data).

6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ....

(Se înscrie data la care încetează contractul).

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie, la data de  ......

(Se precizează data la care intră în efectivitate contractul).

8. Documentele contractului

8.1 - Documentele contractului sunt:

(Se enumeră documentele pe care părţile le înteleg ca fiind ale contractului).

9. Obligaţiile principale ale prestatorului

9.1- Prestatorul se obligă să presteze serviciile la standardele şi sau performanţele prezentate în propunerea tehnică, anexă la contract.

9.2. - Prestatorul se obligă să presteze serviciile în conformitate cu graficul de prestare prezentat în propunerea tehnică.

9.3 - Prestatorul se obligă să despăgubească achizitorul împotriva oricăror:

i) reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legatură cu produsele achiziţionate; şi

- daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

10.  Obligaţiile principale ale achizitorului

10.1 - Achizitorul se obligă să recepţioneze, potrivit clauzei 13, serviciile prestate în termenul convenit.

10.2 - Achizitorul se obligă să plătească preţul către prestator în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. (Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).

10.3 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei prevăzute convenite, prestatorul are dreptul de a sista prestarea serviciilor şi de a beneficia de reactualizarea sumei de plată la nivelul corespunzător zilei de efectuare a plăţii. Imediat ce achizitorul onorează factura, prestatorul va relua prestarea serviciilor în cel mai scurt timp posibil.

11.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

11.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, prestatorul nu reuşeşte să-şi execute obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul are dreptul de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

(Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor).

11.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

(Se precizează aceeaşi cotă procentuală, prevăzută pentru clauza 11.1, pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor).

11.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

11.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă, adresată prestatorului, fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această anulare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru prestator. În acest caz, prestatorul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract îndeplinită până la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

12. Garanţia de bună execuţie a contractului

12.1 - Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……. , pentru perioada de …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.

(Se precizează modul de constituire,cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie).

12.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce prestatorul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

12.3 - Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu îşi execută, execută cu întarziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

12.4 - Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ….. de la îndeplinirea obligaţiilor asumate.

(Se precizează modul de restituire şi termenul).

12.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

13. Alte responsabilităţi ale prestatorului

13.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a executa serviciile prevăzute în contract cu profesionalismul şi promtitudinea cuvenite angajamentului asumat şi în conformitate cu propunerea sa tehnică.

(2) Prestatorul se obligă să supravegheze prestarea serviciilor, să asigure resursele umane, materialele, instalaţiile, echipamentele şi orice alte asemenea, fie de natură provizorie, fie definitivă, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

13.2 -  Prestatorul este pe deplin responsabil pentru execuţia serviciilor în conformitate cu graficul de prestare convenit. Totodată, este răspunzător atât de siguranţa tuturor operaţiunilor şi metodelor de prestare utilizate, cât şi de calificarea personalului folosit pe toată durata contractului.

(Se precizează anexa care conţine graficul de prestare).

14. Alte responsabilităţi ale achizitorului

14.1 - Achizitorul se obligă să pună la dispoziţia prestatorului orice facilităţi şi/sau informaţii pe care acesta le-a cerut în propunerea tehnică şi pe care le consideră necesare îndeplinirii contractului.

15. Recepţie şi verificări

15.1 - Achizitorul are dreptul de a verifica modul de prestare a serviciilor pentru a stabili conformitatea lor cu prevederile din propunerea tehnică şi din caietul de sarcini.

15.2 - Verificările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile din prezentul contract. Achizitorul are obligaţia de a notifica, în scris, prestatorului, identitatea reprezentanţilor săi împuterniciţi pentru acest scop.

(Se precizează anexa care conţine modul de verificare şi recepţie a serviciilor).

16. Începere, finalizare, întârzieri, sistare

16.1 - (1) Prestatorul are obligaţia de a începe prestarea serviciilor în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului de începere a contractului.

(Se precizează data maximă de emitere a ordinului de începere a contractului).

(2) În cazul în care  prestatorul suferă întârzieri şi/sau suportă costuri suplimentare, datorate în exclusivitate achizitorului, părţile vor stabili de comun acord:

a) prelungirea perioadei de prestare a serviciului; şi

b) totalul cheltuielilor aferente, dacă este cazul, care se vor adăuga la preţul                         contractului.

16.2 - (1) Serviciile prestate în baza contractului sau, dacă este cazul, oricare fază a acestora prevazută a fi terminată într-o perioadă stabilită în graficul de prestare, trebuie finalizate în termenul convenit de părţi, termen care se calculează de la data începerii prestării serviciilor.

(2) În cazul în care:

              - orice motive de întârziere, ce nu se datorează  prestatorului ; sau

              - alte circumstanţe neobişnuite, susceptibile de a surveni, altfel decât prin încălcarea contractului de către prestator,

îndreptăţesc prestatorul de a solicita prelungirea perioadei de prestare a serviciilor sau a oricărei faze a acestora, atunci părţile vor revizui, de comun acord, perioada de prestare şi vor semna un act adiţional.

16.3 - Dacă pe parcursul îndeplinirii contractului, prestatorul nu respectă graficul de prestare, acesta are obligaţia de a notifica acest lucru, în timp util, achizitorului. Modificarea datei/perioadelor de prestare asumate în graficul de prestare se face cu acordul părţilor, prin act  adiţional.

16.4 - În afara cazului în care achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de execuţie, orice întârziere în îndeplinirea contractului dă dreptul achizitorului de a solicita penalităţi prestatorului.

17. Ajustarea preţului contractului

17.1 - Pentru serviciile prestate, plăţile datorate de achizitor prestatorului sunt tarifele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

17.2 - Preţul contractului se ajustează utilizându-se formula convenită – nu se aplică.

18. Amendamente

18.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

19. Subcontractanţi

19.1 - Prestatorul are obligaţia, în cazul în care subcontractează părţi din contract, de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

19.2 - (1) Prestatorul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului, toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, precum şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

19.3 - (1) Prestatorul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de prestator de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Prestatorul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

19.4 - Prestatorul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

20. Cesiunea

20.1 - Prestatorul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

20.2 - Cesiunea nu va exonera prestatorul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

21. Forţa majoră

21.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

21.2 - Forţa majoră exonerează parţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

21.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

21.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

21.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează ca va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

22. Soluţionarea litigiilor

22.1 - Achizitorul şi  prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legatură cu îndeplinirea contractului.

22.2 - Dacă, după 15 de zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi prestatorul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze, fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

(Se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor).

23. Limba care guvernează contractul

23.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

24. Comunicări

24.1 - (1) Orice comunicare dintre părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

24.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

25. Legea aplicabilă contractului

25.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, .............., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

( Se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,								Prestator,

.............................			   				     ..............................

(semnătură autorizată)						 (semnătură autorizată)

LS								                LS

FORMULAR - 5

CONTRACT  DE  LUCRĂRI

nr.______________data_______________

1. În temeiul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, s-a încheiat prezentul contract de lucrări,

între

........................................................................................... (denumirea autorităţii contractante), adresă ....................................................................., telefon/fax .............................................., număr de înmatriculare .................................................., cod fiscal ..................................., cont trezorerie .....................................................................,  reprezentată prin ............................................................ (denumirea conducătorului), funcţia........................................, în calitate de achizitor, pe de o parte,

şi

........................................................................................... (denumirea  operatorului economic),   adresă ........................................................................, telefon/fax .........................................., număr de înmatriculare  .....................................,  cod fiscal  ...................................,  cont (trezorerie, bancă) .............................................................................................................., reprezentată prin ................................................................,   (denumirea conducătorului), funcţia................................ ,

în calitate de executant, pe de altă parte.

2. Definiţii

2.1 - În prezentul contract următorii termeni vor fi interpretaţi astfel:

a.  contract - prezentul contract şi toate anexele sale;

b.  achizitor şi executant - părţile contractante, aşa cum sunt acestea numite în prezentul contract;

c.  preţul contractului - preţul plătibil executantului de către achizitor, în baza contractului pentru îndeplinirea integrală şi corespunzătoare a tuturor obligaţiilor sale, asumate prin contract;

d.  amplasamentul lucrării - locul unde executantul execută lucrarea;

e.  forţa majoră - un eveniment mai presus de controlul părţilor, care nu se datorează greşelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevazut la momentul încheierii contractului şi care face imposibilă executarea şi, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluţii, incendii, inundaţii sau orice alte catastrofe naturale, restricţii apărute ca urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă ci enunţiativă. Nu este considerat forţă majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face extrem de costisitoare executarea obligaţiilor uneia din părţi.

f.  zi - zi calendaristică; an - 365 zile.

(Se adaugă orice alţi termeni pe care părţile înţeleg să îi definească pentru contract).

3. Interpretare

3.1 - În prezentul contract, cu excepţia unei prevederi contrare, cuvintele la forma de singular vor include forma de plural şi viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.

3.2 - Termenul ”zi” ori “zile” sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

Clauze obligatorii

4.  Obiectul principal al contractului

4.1 - Executantul se obligă să execute, să finalizeze şi să întreţină ............................................ ...................................................... (denumirea lucrării), în conformitate cu obligaţiile asumate prin prezentul contract.

4.2 - Achizitorul se obligă să plătească executantului preţul de ................... lei, pentru execuţia, finalizarea şi întreţinerea ................................................ (denumirea lucrării).

5.  Preţul contractului

5.1 - Preţul convenit pentru îndeplinirea contractului, plătibil executantului de către achizitor, conform graficului de plăţi, este de ...................................... lei, după caz, ………… euro, la care se adaugă ................... TVA.

6. Durata contractului

6.1 - Durata prezentului contract este de ….. luni, începând de la data de …….

(Se înscriu perioada şi data).

6.2 - Prezentul contract încetează să producă efecte la data de  ....

(Se înscrie data la care încetează contractul).

7. Executarea contractului

7.1 - Executarea contractului începe după constituirea garanţiei de bună execuţie şi predarea amplasamentului, la data de  ......

(Se precizează data la care intră în efectivitate contractul).

8. Documentele contractului

  - - Documentele contractului sunt:

- Oferta tehnică şi financiară inclusiv declaraţiile ofertantului şi corespondenţele

- Documentaţia tehnică a proiectantului inclusiv avizele şi acordurile

- Graficul de execuţie

(Se enumeră documentele pe care părţile le înţeleg ca fiind ale contractului).

9. Protecţia patrimoniului cultural naţional

9.1 - Toate fosilele, monedele, obiectele de valoare sau orice alte vestigii sau obiecte de interes arheologic descoperite pe amplasamentul lucrării sunt considerate, în relaţiile dintre părţi, ca fiind proprietatea absolută a achizitorului.

9.2 - Executantul are obligaţia de a lua toate precauţiile necesare pentru ca muncitorii săi sau oricare alte persoane sa nu îndepărteze sau să deterioreze obiectele prevăzute la clauza 9.1, iar imediat după descoperirea şi înainte de îndepărtarea lor, de a înştiinţa achizitorul despre această descoperire şi de a îndeplini dispoziţiile primite de la achizitor privind îndepărtarea acestora. Dacă din cauza unor astfel de dispoziţii, executantul suferă întârzieri şi/sau cheltuieli suplimentare, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

a) orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

b) totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

9.3 - Achizitorul are obligaţia, de îndată ce a luat la cunoştinţă despre descoperirea obiectelor prevăzute la clauza 9.1, de a înştiinţa în acest sens organele de poliţie şi comisia monumentelor istorice.

10. Obligaţiile principale ale executantului

10.1 - (1) Executantul are obligaţia de a executa şi finaliza lucrările, precum şi de a remedia viciile ascunse, cu atenţia şi promptitudinea cuvenită, în concordanţă cu obligaţiile asumate prin contract, inclusiv de a proiecta detalii de execuţie şi de tehnologie, în limitele prevăzute de prezentul contract.

(2) Executantul are obligaţia de a supraveghea lucrările, de a asigura forţa de muncă, materialele, instalaţiile, echipamentele şi toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de şi pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

10.2 - Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, înainte de începerea execuţiei lucrării, spre aprobare, graficul de plăţi necesar execuţiei lucrărilor, în ordinea tehnologică de execuţie.

10.3 - (1) Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea şi siguranţa tuturor operaţiunilor executate pe şantier, precum şi pentru procedeele de execuţie utilizate, cu respectarea prevederilor şi a reglementărilor Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii, cu modificările ulterioare.

(2) Un exemplar din documentaţia predată de către achizitor executantului va fi ţinut de acesta în vederea consultării de către Inspecţia de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum şi de către persoane autorizate de achizitor, la cererea acestora.

(3) Executantul nu va fi răspunzător pentru proiectul şi caietele de sarcini care nu au fost întocmite de el. Dacă totuşi contractul prevede explicit ca o parte a lucrărilor permanente să fie proiectată de către executant, acesta va fi pe deplin responsabil pentru acea parte a lucrărilor.

(4) Executantul are obligaţia de a pune la dispoziţia achizitorului, la termenele precizate în anexele contractului, caietele de măsurători (ataşamentele) şi, după caz, în situaţiile convenite, desenele, calculele, verificările calculelor şi orice alte documente pe care executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de achizitor.

10.4 - (1) Executantul are obligaţia de a respecta şi executa dispoziţiile achizitorului în orice problemă, menţionată sau nu în contract, referitoare la lucrare. În cazul în care executantul consideră că dispoziţiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica obiecţii, în scris, fără ca obiecţiile respective să îl absolve de obligaţia de a executa dispoziţiile primite, cu excepţia cazului în care acestea contravin prevederilor legale.

(2) În cazul în care respectarea şi executarea dispoziţiilor prevăzute la alin.(1) determină dificultăţi în execuţie care generează costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala achizitorului.

10.5 - (1) Executantul este responsabil de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de achizitor, precum şi de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor şi resurselor umane necesare îndeplinirii responsabilităţii respective.

(2) În cazul în care, pe parcursul execuţiei lucrărilor, survine o eroare în poziţia, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părţi a lucrărilor, executantul are obligaţia de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa, cu excepţia situaţiei în care eroarea respectivă este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant. Pentru verificarea trasării de către proiectant, executantul are obligaţia de a proteja şi păstra cu grija toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

10.6 - Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia:

              - de a lua toate măsurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a căror prezenţă pe şantier este autorizată şi de a menţine şantierul (atât timp cât acesta este sub controlul său) şi lucrările (atât timp cât acestea nu sunt finalizate şi ocupate de către achizitor) în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;

              - de a procura şi de a întreţine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecţie, îngrădire, alarmă şi pază, când şi unde sunt necesare sau au fost solicitate de către achizitor sau de către alte autorităţi competente, în scopul protejării lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;

              - de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe şi în afara şantierului şi pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocate persoanelor, proprietăţilor publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alţi factori generaţi de metodele sale de lucru.

10.7 - Executantul este responsabil pentru menţinerea în bună stare a lucrărilor, materialelor, echipamentelor şi instalaţiilor care urmează a fi puse în operă de la data primirii ordinului de începere a lucrării până la data semnării procesului-verbal de recepţie a lucrării.

10.8 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrărilor şi a remedierii viciilor ascunse, executantul are obligaţia, în măsura permisă de respectarea prevederilor contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv:

a) confortul riveranilor; sau

b) căile de acces, prin folosirea şi ocuparea drumurilor şi căilor publice sau private care deservesc proprietăţile aflate în posesia achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(2) Executantul va despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor, acţiunilor în justiţie, daunelor-interese, costurilor, taxelor şi cheltuielilor indiferent de natura lor, rezultând din sau în legătură cu obligaţia prevăzută la alin.(1), pentru care responsabilitatea revine executantului.

10.9 - (1) Executantul are obligaţia de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu sau sunt pe traseul şantierului şi de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanţii săi; executantul va selecta traseele, va alege şi va folosi vehiculele, va limita şi repartiza încărcăturile, în aşa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, de pe şi pe şantier, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugeri ale drumurilor şi podurilor respective.

(2) În cazul în care natura lucrărilor impune utilizarea de către executant a transportului pe apă, atunci prevederile de la alin.(1) vor fi interpretate în maniera în care prin “drum” se înţelege inclusiv ecluză, doc, dig sau orice altă structură aferentă căii navigabile şi prin “vehicul” se înţelege orice ambarcaţiune, iar prevederile respective se vor aplica în consecinţă.

(3) În cazul în care se produc deteriorări sau distrugeri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul şantierului, datorită transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, executantul are obligaţia de a despăgubi achizitorul împotriva tuturor reclamaţiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

(4) Cu excepţia unor clauze contrare prevăzute în contract, executantul este responsabil şi va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătăţirea, în scopul facilitării transportului materialelor, echipamentelor, instalaţiilor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu sau care se afla pe traseul şantierului.

10.10 - (1) Pe parcursul execuţiei lucrării, executantul are obligaţia:

              - de a evita, pe cât posibil, acumularea de obstacole inutile pe şantier;

              - de a depozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalaţii, surplus de materiale;

              - de a aduna şi îndepărta de pe şantier dărâmăturile, molozul sau lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.

(2) Executantul are dreptul de a reţine pe şantier, până la sfârşitul perioadei de garanţie, numai acele materiale, echipamente, instalaţii sau lucrări provizorii, care îi sunt necesare în scopul îndeplinirii obligaţiilor sale în perioada de garanţie.

10.11 - Executantul răspunde, potrivit obligaţiilor care îi revin, pentru viciile ascunse ale construcţiei, ivite într-un interval de .... (Se precizează numărul de ani) de la recepţia lucrării şi, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existenţă a construcţiei, pentru viciile structurii de rezistenţă, ca urmare a nerespectării proiectelor şi detaliilor de execuţie aferente execuţiei lucrării.

10.12  -  Executantul se obligă de a despăgubi achizitorul împotriva oricăror:

              - reclamaţii şi acţiuni în justiţie, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalaţiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuţia lucrărilor sau încorporate în acestea; şi

              - daune-interese, costuri, taxe şi cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepţia situaţiei în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea proiectului sau caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

11. Obligaţiile achizitorului

11.1 - La începerea lucrărilor achizitorul are obligaţia de a obţine toate autorizaţiile şi avizele necesare execuţiei lucrărilor.

11.2 - (1) Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului, fără plată, dacă nu s-a convenit altfel, următoarele:

a) amplasamentul lucrării, liber de orice sarcină;

b) suprafeţele de teren necesare pentru depozitare şi pentru organizarea de şantier;

c) căile de acces rutier şi racordurile de cale ferată;

- racordurile pentru utilităţi (apă, gaz, energie, canalizare etc.), până la limita amplasamentului şantierului.

(2) Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către executant.

11.3 - Achizitorul are obligaţia de a pune la dispoziţia executantului întreaga documentaţie necesară pentru execuţia lucrărilor contractate, fără plată, în patru exemplare, la termenele stabilite prin graficul de execuţie a lucrării.

11.4 - Achizitorul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia executantului, precum şi pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului.

11.5 - Achizitorul are obligaţia de a examina şi măsura lucrările care devin ascunse în cel mult 5 zile de la notificarea executantului.

11.6 - Achizitorul este pe deplin responsabil de exactitatea documentelor şi a oricăror alte informaţii furnizate executantului, precum şi pentru dispoziţiile şi livrările sale.

12.  Sancţiuni pentru neîndeplinirea culpabilă a obligaţiilor

12.1 - În cazul în care, din vina sa exclusivă, executantul nu reuşeşte să-şi îndeplinească obligaţiile asumate prin contract, atunci achizitorul este îndreptăţit de a deduce din preţul contractului, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din preţul contractului.

(Se precizează cota procentuală pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor).

12.2 - În cazul în care achizitorul nu onorează facturile în termen de 28 de zile de la expirarea perioadei convenite, atunci acesta are obligaţia de a plăti, ca penalităţi, o sumă echivalentă cu o cotă procentuală din plata neefectuată.

(Se precizează aceeaşi cotă procentuală prevăzută pentru clauza 12.1 pentru fiecare zi/săptămână de întârziere, până la îndeplinirea efectivă a obligaţiilor).

12.3 - Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre părti, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera contractul de drept reziliat şi de a pretinde plata de daune-interese.

12.4 - Achizitorul îşi rezervă dreptul de a renunţa oricând la contract, printr-o notificare scrisă adresată executantului fără nicio compensaţie, dacă acesta din urmă dă faliment, cu condiţia ca această renunţare să nu prejudicieze sau să afecteze dreptul la acţiune sau despăgubire pentru executant. În acest caz, executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din contract executată pâna la data denunţării unilaterale a contractului.

Clauze specifice

13. Garanţia de bună execuţie a contractului

13.1 - Executantul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de ……. , pentru perioada de …… şi, oricum, până la intrarea în efectivitate a contractului.

(Se precizează modul de constituire, cuantumul şi perioada de constituire a garanţiei de bună execuţie).

- 5% din valoarea contractului se constituie în termen de … zile de la data semnării contractului şi se returnează după recepţia finală a lucrărilor

- 5% din valoarea contractului se reţine lunar din situaţiile de lucrări şi se returnează după recepţia la terminarea lucrărilor

13.2 - Achizitorul se obligă să elibereze garanţia pentru participare şi să emită ordinul de începere a contractului numai după ce executantul a făcut dovada constituirii garanţiei de bună execuţie.

13.3 -  Achizitorul are dreptul de a emite pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, în limita prejudiciului creat, dacă executantul nu îşi execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligaţiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenţii asupra garanţiei de bună execuţie, achizitorul are obligaţia de a notifica acest lucru executantului, precizând totodată obligaţiile care nu au fost respectate.

13.4 – Achizitorul se obligă să restituie garanţia de bună execuţie în termen de ....12 luni de la executarea obligaţiilor asumate.

(Se precizează modul de restituire şi termenul).

13.5 - Garanţia tehnică este distinctă de garanţia de bună execuţie a contractului.

14. Începerea şi execuţia lucrărilor

14.1 - (1) Executantul are obligaţia de a începe lucrările în timpul cel mai scurt posibil de la primirea ordinului în acest sens din partea achizitorului.

Data limită de emitere a ordinului de începere este la 7 zile de la data semnării contractului.

(Se precizează data limită de emitere a ordinului de începere a execuţiei).

(2) Executantul trebuie să notifice achizitorului şi Inspecţiei de Stat în Construcţii, Lucrări Publice, Urbanism şi Amenajarea Teritoriului data începerii efective a lucrărilor.

14.2 - (1) Lucrările trebuie să se deruleze conform graficului general de execuţie şi să fie terminate la data stabilită. Datele intermediare, prevăzute în graficele de execuţie, se consideră date contractuale.

(Se precizează datele intermediare, dacă e cazul).

(2) Executantul va prezenta, la cererea achizitorului, după semnarea contractului, graficul de execuţie de detaliu, alcătuit în ordinea tehnologică de execuţie. În cazul în care, după opinia achizitorului, pe parcurs, desfăşurarea lucrărilor nu concordă cu graficul general de execuţie a lucrărilor, la cererea achizitorului, executantul va prezenta un grafic revizuit, în vederea terminării lucrărilor la data prevăzută în contract. Graficul revizuit nu îl va scuti pe executant de niciuna dintre îndatoririle asumate prin contract.

(3) În cazul în care executantul întârzie începerea lucrărilor, terminarea pregătirilor sau dacă nu îşi îndeplineşte îndatoririle prevăzute la pct.10.1 alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să-i fixeze executantului un termen până la care activitatea să intre în normal şi să îl avertizeze că, în cazul neconformării, la expirarea termenului stabilit îi va rezilia contractul.

14.3 - (1) Achizitorul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea execuţiei lucrărilor şi de a stabili conformitatea lor cu specificaţiile din anexele la contract. Părţile contractante au obligaţia de a notifica, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanţilor lor atestaţi profesional pentru acest scop, şi anume responsabilul tehnic cu execuţia din partea executantului şi dirigintele de şantier sau, dacă este cazul, altă persoană fizică sau juridică atestată potrivit legii, din partea achizitorului.

Achizitorul desemnează ca reprezentant al său, în calitate de diriginte de şantier pe dna./dnul .............. atestat, având legitimaţie nr. ..................., emisă de ...................., cu valabilitate până la ..........................

Executantul desemnează ca Şef de şantier, Responsabil tehnic cu execuţia şi Responsabil cu calitatea lucrărilor, pe domnii :

- Şef de santier ..........................................

- RTE  ............................................, atestat, având legitimaţie nr. .............., emisă de ..................

- RQ ..........................................., legitimat .........................

(2) Executantul are obligaţia de a asigura accesul reprezentantului achizitorului la locul de muncă, în ateliere, depozite şi oriunde îşi desfăşoară activităţile legate de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin contract, inclusiv pentru verificarea lucrărilor ascunse.

14.4 - (1) Materialele trebuie să fie de calitatea prevăzută în documentaţia de execuţie; verificările şi testările materialelor folosite la execuţia lucrărilor, precum şi condiţiile de trecere a recepţiei provizorii şi a recepţiei finale (calitative) sunt descrise în anexa/anexele la contract.

(2) Executantul are obligaţia de a asigura instrumentele, utilajele şi materialele necesare pentru verificarea, măsurarea şi testarea lucrărilor. Costul probelor şi încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin executantului.

(3) Probele neprevăzute şi comandate de achizitor pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de executant dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau că manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, achizitorul va suporta aceste cheltuieli.

14.5 - (1) Executantul are obligaţia de a nu acoperi lucrările care devin ascunse, fără aprobarea achizitorului.

(2) Executantul are obligaţia de a notifica achizitorului, ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile, sunt finalizate pentru a fi examinate şi măsurate.

(3) Executantul are obligaţia de a desface orice parte sau părţi de lucrare, la dispoziţia achizitorului, şi de a reface această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul.

(4) În cazul în care se constată că lucrările sunt de calitate corespunzătoare şi au fost executate conform documentaţiei de execuţie, atunci cheltuielile privind desfacerea şi refacerea vor fi suportate de către achizitor, iar în caz contrar, de către executant.

15. Întârzierea şi sistarea lucrărilor

15.1 - În cazul în care:

              - volumul sau natura lucrărilor neprevăzute; sau

              - condiţiile climaterice excepţional de nefavorabile; sau

              - oricare alt motiv de întârziere care nu se datorează executantului şi nu a survenit prin încălcarea contractului de către acesta

îndreptăţesc executantul de a solicita prelungirea termenului de execuţie a lucrărilor sau a oricărei părţi a acestora, atunci, prin consultare, părţile vor stabili:

                - orice prelungire a duratei de execuţie la care executantul are dreptul;

                - totalul cheltuielilor suplimentare, care se va adăuga la preţul contractului.

15.2 - Fără a prejudicia dreptul executantului prevăzut în clauza 12.2, acesta are dreptul de a sista lucrările sau de a diminua ritmul execuţiei dacă achizitorul nu plăteşte în termen de 30 de zile de la expirarea termenului prevăzut la clauza 18.2; în acest caz, va notifica, în scris, acest fapt achizitorului.

16. Finalizarea lucrărilor

16.1 - Ansamblul lucrărilor sau, dacă este cazul, oricare parte a lor, prevăzut a fi finalizat într-un termen stabilit prin graficul de execuţie, trebuie finalizat în termenul convenit, termen care se calculează de la data începerii lucrărilor.

16.2 - (1) La finalizarea lucrărilor, executantul are obligaţia de a notifica, în scris, achizitorului că sunt îndeplinite condiţiile de recepţie, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepţie.

(2) Pe baza situaţiilor de lucrări executate confirmate şi a constatărilor efectuate pe teren, achizitorul va aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru a convoca comisia de recepţie. În cazul în care se constată ca sunt lipsuri sau deficienţe, acestea vor fi notificate executantului, stabilindu-se şi termenele pentru remediere şi finalizare. După constatarea remedierii tuturor lipsurilor şi deficienţelor, la o nouă solicitare a executantului, achizitorul va convoca comisia de recepţie.

16.3 - Comisia de recepţie are obligaţia de a constata stadiul îndeplinirii contractului prin corelarea prevederilor acestuia cu documentaţia de execuţie şi cu reglementările în vigoare. În funcţie de constatările făcute, achizitorul are dreptul de a aproba sau de a respinge recepţia.

16.4 - Recepţia se poate face şi pentru părţi ale lucrării, distincte din punct de vedere fizic şi funcţional – nu se aplică.

17. Perioada de garanţie acordată lucrărilor

17.1 - Perioada de garanţie decurge de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şi până la recepţia finală.

17.2 - (1) În perioada de garanţie, executantul are obligaţia, în urma dispoziţiei date de achizitor, de a executa toate lucrările de modificare, reconstrucţie şi remediere a viciilor şi a altor defecte a căror cauză este nerespectarea clauzelor contractuale.

(2) Executantul are obligaţia de a executa toate activităţile prevăzute la alin.(1), pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare datorită:

              - utilizării de materiale, de instalaţii sau a unei manopere neconforme cu prevederile contractului; sau

              - unui viciu de concepţie, acolo unde executantul este responsabil de proiectarea unei parţi a lucrărilor; sau

              - neglijenţei sau neîndeplinirii de către executant a oricăreia dintre obligaţiile explicite sau implicite care îi revin în baza contractului.

(3) În cazul în care defecţiunile nu se datorează executantului, lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat şi plătit ca lucrări suplimentare.

17.3 - În cazul în care executantul nu execută lucrările prevăzute la clauza 16.2, alin.(2), achizitorul este îndreptăţit să angajeze şi să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către achizitor de la executant sau reţinute din sumele cuvenite acestuia.

18. Modalităţi de plată

18.1 - Achizitorul are obligaţia de a efectua plata către executant în termenul convenit de la emiterea facturii de către acesta. Plata unei facturi se face în termen de 30 de zile de la data acceptării acesteia de către Achizitor.

(Se precizează termenul de plată de la emiterea facturii şi, după caz, graficul de plată).

18.2 - Dacă achizitorul nu onorează facturile în termen de 14 zile de la expirarea perioadei convenite, atunci executantul are dreptul de a sista executarea lucrărilor sau de a diminua ritmul execuţiei. Imediat ce achizitorul îşi onorează restanţa, executantul va relua executarea lucrărilor în cel mai scurt timp posibil.

18.3 - Achizitorul are dreptul de a acorda avans executantului, dacă acesta solicită, numai contra unei scrisori de returnare a avansului şi numai în limita valorică prevăzută de lege. – nu se aplică

(Se precizează cuantumul avansului).

18.4 - (1) Plăţile parţiale trebuie să fie făcute, la cererea executantului (antreprenorului), la valoarea lucrărilor executate conform contractului şi în cel mai scurt timp posibil. Lucrările executate trebuie să fie dovedite ca atare printr-o situaţie de lucrări provizorii, întocmită astfel încât să asigure o rapidă şi sigură verificare a lor. Din situaţiile de lucrări provizorii achizitorul va putea face scăzăminte pentru servicii făcute executantului şi convenite cu acesta. Alte scăzăminte nu se pot face decât în cazurile în care ele sunt prevăzute în contract sau ca urmare a unor prevederi legale.

(2) Situaţiile de plată provizorii se confirmă în termenul stabilit.

Termenul maxim până la care Achizitorul trebuie să confirme situaţiile de lucrări/ de plată este de 7 zile de la data prezentării acestora în forma scrisă.

(Se precizează termenul).

(3) Plăţile parţiale se efectuează, de regulă, la intervale lunare dar nu influenţează responsabilitatea şi garanţia de bună execuţie a executantului; ele nu se consideră, de către achizitor, ca recepţie a lucrărilor executate.

18.5 - Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de către achizitor. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar, în special, datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi platită imediat.

18.6 - Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepţie finală nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului. Recepţia finală va fi efectuată conform prevederilor legale, după expirarea perioadei de garanţie. Plata ultimelor sume datorate executantului, pentru lucrările executate, nu va fi condiţionată de eliberarea certificatului de recepţie finală.

19. Ajustarea  preţului contractului

19.1 - Pentru lucrările executate, plăţile datorate de achizitor executantului sunt cele declarate în propunerea financiară, anexă la contract.

19.2 - Preţul contractului se ajustează utilizând formula convenită. – nu se aplică

20. Asigurări

20.1 - (1) Executantul are obligaţia de a încheia, înainte de începerea lucrărilor, o asigurare ce va cuprinde toate riscurile ce ar putea apărea privind lucrările executate, utilajele, instalaţiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu şi reprezentanţii împuterniciţi să verifice, să testeze sau să recepţioneze lucrările, precum şi daunele sau prejudiciile aduse către terţe persoane fizice sau juridice.

(2) Asigurarea se va încheia cu o agenţie de asigurare. Contravaloarea primelor de asigurare va fi suportată de către executant din capitolul “Cheltuieli indirecte”.

(3) Executantul are obligaţia de a prezenta achizitorului, ori de câte ori i se va cere, poliţa sau poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

(4) Executantul are obligaţia de a se asigura că subantreprenorii au încheiat asigurări pentru toate persoanele angajate de ei. El va solicita subantreprenorilor să prezinte achizitorului, la cerere, poliţele de asigurare şi recipisele pentru plata primelor curente (actualizate).

20.2 Achizitorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de daune-interese, compensaţii plătibile prin lege, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de executant, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultând din vina persoanei achizitorului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora.

21. Amendamente

21.1 - Părţile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, de a conveni modificarea clauzelor contractului, prin act adiţional, numai în cazul apariţiei unor circumstanţe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora şi care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului.

22. Subcontractanţi

22.1 - Executantul are obligaţia de a încheia contracte cu subcontractanţii desemnaţi, în aceleaşi condiţii în care el a semnat contractul cu achizitorul.

22.2 - (1) Executantul are obligaţia de a prezenta la încheierea contractului toate contractele încheiate cu subcontractanţii desemnaţi.

(2) Lista subcontractanţilor, cu datele de recunoaştere ale acestora, cât şi contractele încheiate cu aceştia se constituie în anexe la contract.

22.3 - (1) Executantul este pe deplin răspunzător faţă de achizitor de modul în care îndeplineşte contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin răspunzător faţă de executant de modul în care îşi îndeplineşte partea sa din contract.

(3) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractanţilor, dacă aceştia nu îşi îndeplinesc partea lor din contract.

22.4 - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai dacă acesta nu şi-a îndeplinit partea sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va modifica preţul contractului şi va fi notificată achizitorului.

23. Cesiunea

23.1 - Executantul are obligaţia de a nu transfera total sau parţial obligaţiile sale asumate prin contract, fără să obţină, în prealabil, acordul scris al achizitorului.

23.2 - Cesiunea nu va exonera executantul de nicio responsabilitate privind garanţia sau orice alte obligaţii asumate prin contract.

24. Forţa majoră

24.1 - Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

24.2 - Forţa majoră exonerează părţile contractante de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezentul contract, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

24.3 - Îndeplinirea contractului va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părţilor până la apariţia acesteia.

24.4 - Partea contractantă care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

24.5 - Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentului contract, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

25. Soluţionarea litigiilor

25.1 - Achizitorul şi executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînţelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu îndeplinirea contractului.

25.2 - Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, achizitorul şi executantul nu reuşesc să rezolve în mod amiabil o divergenţă contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluţioneze fie prin arbitraj la Camera de Comerţ şi Industrie a României, fie de către instanţele judecătoreşti din România.

(Se precizează modalitatea de soluţionare a litigiilor).

26. Limba care guvernează contractul

26.1 - Limba care guvernează contractul este limba română.

27. Comunicări

27.1 - (1) Orice comunicare între părţi, referitoare la îndeplinirea prezentului contract, trebuie să fie transmisă în scris.

(2) Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât şi în momentul primirii.

27.2 - Comunicările între părţi se pot face şi prin telefon, telegramă, telex, fax sau e-mail, cu condiţia confirmării în scris a primirii comunicării.

28. Legea aplicabilă contractului

28.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

Părţile au înţeles să încheie astăzi, .............., prezentul contract în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte.

(Se precizează data semnării de către părţi).

Achizitor,							        Contractant,

.............................						    ..............................

(semnături autorizate)						(semnături autorizate)

LS								  LS

FORMULAR – 9

FIŞA DE DATE A ACHIZIŢIEI

I.a.  Autoritatea contractantă

| Denumire: |
| --- |
| Adresă: |
| Localitate: | Cod poştal: | Ţara: |
| Persoana de contact: În atenţia ....... | Telefon: |
| E-mail: | Fax: |
| Adresa/ele de internet (dacă este cazul): Adresa autorităţii contractante: |

I.b.  Principala activitate sau activităţi ale autorităţii contractante

| □ ministere ori alte autorităţi publice centrale inclusiv cele subordonate la nivel regional sau local □ agenţii naţionale □ autorităţi locale □ alte instituţii guvernate de legea publică □ instituţie europeană/organizaţie internaţională □ altele (specificaţi) | □ servicii publice centrale □ apărare □ ordine publică/siguranţă naţională □ mediu □ afaceri economico-financiare □ sănătate □ construcţii şi amenajări teritoriale □ protecţie socială □ recreere, cultură şi religie □ educaţie □ activităţi relevante □ energie □ apă □ poştă □ transport □ altele (specificaţi) |
| --- | --- |

Autoritatea contractantă achiziţionează  în  numele altor autorităţi contractante   da □

nu □

| Alte informaţii şi/sau clarificări pot fi obţinute: |
| --- |
|  | □ la adresa mai sus menţionată □ altele: (adresă/fax/interval orar) |
| Date limită de primire a solicitărilor de clarificări Data………………/ora limită…………/adresa : Data limită de transmitere a răspunsului la clarificări : |

I.c.  Căi de atac

Eventualele contestaţii se pot depune:

  - fie la Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor;

  - fie la autoritatea contractantă şi apoi la instanţa competentă.

| Denumire: Consiliul Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor |
| --- |
| Adresă: |  |
| Localitate: | Cod poştal: Ţara: |
| E-mail: | Telefon: |
| Adresă internet: | Fax: |

| Denumirea instanţei competente |
| --- |
| Adresă: |  |
| Localitate: | Cod poştal: Ţara: |
| E-mail: | Telefon: |
| Adresă internet: | Fax: |

I.d.  Sursa de finanţare :

| Se specifică sursele de finanţare ale contractului ce urmează a fi atribuit | După caz, proiect/program finanţat din fonduri comunitare da □ nu □ Dacă DA, faceţi referire la proiect/program |
| --- | --- |

II.  OBIECTUL CONTRACTULUI

II.1)  Descriere

| II.1.1) Denumire contract: |
| --- |
| II.1.2) Denumire contract şi locaţia lucrării, locul de livrare sau prestare (Alege o singură categorie – lucrări, produse sau servicii – care corespunde în cea mai mare parte obiectului contractului sau achiziţiei.) |
| (a) Lucrări □ | (b) Produse □ | (c) Servicii □ |
| Execuţie □ Proiectare şi execuţie □ Realizare prin orice mijloace corespunzătoare cerinţelor specificate de autoritatea contractantă □ | Cumpărare □ Leasing □ Închiriere □ Cumpărare în rate □ | Categoria serviciului 2A □ 2B □ (Se specifică din care categorie de servicii aparţine obiectul contractului: fie din Anexa 2A , fie din Anexa 2B.) |
| Principala locaţie a lucrării ________________________ Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de livrare ____________________ Cod CPV □□□□□□□□ | Principalul loc de prestare _______________________ Cod CPV □□□□□□□□ |
| II.1.3) Procedura se finalizează prin: Contract de achiziţie publică: □ Încheierea unui acord-cadru: □ |
| II.1.4) Durata contractului de achiziţie publică ani □□ luni □□ zile □□ de la atribuirea contractului sau începând cu □□ / □□ / □□□□ (zz/ll/aaaa) |
| II.1.5) Informaţii privind acordul-cadru (dacă este cazul) |
| Acordul-cadru cu mai mulţi operatori nr. □□□ sau, dacă este cazul, nr. □□□ maxim al participanţilor la acordul-cadru vizat | Acordul-cadru cu un singur operator □ |
| Durata acordului-cadru: Durata în ani □□ sau luni □□□ |
| Posibilitatea de a relua competiţia cu semnatarii acordului cadru da □ nu □ |
| II.1.6) Divizare pe loturi da □ nu □ Ofertele se depun pe: un singur lot □ unul sau mai multe □ toate loturile □ Alte informaţii referitoare la loturi: ............................................................................................................................................... |
| II.1.7) Ofertele alternative sunt acceptate da □ nu □ |

II.2)  Cantitatea sau scopul contractului

II.2.1) Total cantităţi / prestaţii servicii / lucrări (Se vor include eventuale suplimentări şi opţiuni, dacă exista) (Se specifică anexa care cuprinde informaţiile privind cantităţile min. – max. /scopul contractului.)

II.2.2) Opţiuni da □ nu □ Dacă există, descrierea acestor opţiuni:

III.  Condiţii specifice contractului

| III.1 Alte condiţii particulare referitoare la contract (după caz) III.1.1. Contract rezervat (dacă DA, scurtă descriere) III.1.2. Altele (dacă DA, descrieţi) | da □ nu □ da □ nu □ |
| --- | --- |

IV. PROCEDURA

| IV.1) Procedura selectată |
| --- |
| Licitaţie deschisă □ Licitaţie restrânsă □ Licitaţie restrânsă accelerată □ Dialog competitiv □ | Negociere cu anunţ de participare □ Negociere fără anunţ de participare □ Cerere de oferte □ Concurs de soluţii □ |

IV.2) Etapa finală de licitaţie electronică                                            da  □           nu  □

Dacă DA, informaţii adiţionale despre licitaţia electronică _____________________________________________________________________________

IV.3) Legislaţia aplicată (se completează cu legislaţia în vigoare privind achiziţiile publice – Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006, Hotărârea Guvernului nr. 925/2006, după caz, alte acte normative (vezi www.anrmap.ro)

V. CRITERII DE CALIFICARE ŞI/SAU SELECŢIE

| V.1) Situaţia personală a candidatului /ofertantului |
| --- |
| Declaraţii privind eligibilitatea | Cerinţă obligatorie: (Se solicită formularele care trebuie prezentate.) |
| Declaraţie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din Ordonanţă Solicitat □ Nesolicitat □ | Cerinţă obligatorie: (Se va preciza dacă se va solicita confirmarea privind plata taxelor şi impozitelor la bugetul general consolidat.) |
| V.2) Capacitatea de exercitare a activităţii profesionale (înregistrare) |
| Persoane juridice/fizice române | Cerinţă obligatorie: Certificat constatator emis de oficiul registrului comerţului / Autorizaţie de funcţionare / altele echivalente |
| Persoane juridice/fizice străine | Cerinţă obligatorie: Documente care dovedesc o formă de înregistrare / atestare ori apartenenţa din punct de vedere profesional |
| V.3) Situaţia economico-financiară |
| Informaţii privind situaţia economico-financiară Solicitat □ Nesolicitat □ | Dacă se solicită, se va preciza ce informaţii trebuie prezentate cu privire la: rezultatul exerciţiilor financiare pe ultimii 3 ani declararea cifrei de afaceri pe ultimii 3 ani asigurarea riscului profesional |
| V.4) Capacitatea tehnică şi/sau profesională |
| Informaţii privind capacitatea tehnică Solicitat □ Nesolicitat □ | Dacă se solicită, se vor preciza ce informaţii trebuie prezentate cu privire la: Exemplu: Lista principalelor livrări/prestaţii/lucrări în ultimii 3 ani/ 5 ani în cazul lucrărilor Solicitat □ Nesolicitat □ (Se solicită formularele care trebuie prezentate.) |
| Informaţii privind subcontractanţii | Se solicită, după caz, completarea formularului cu subcontractanţii şi specializarea acestora. |
| V.5) Dacă este aplicabil, modul de selectare/preselectare | - Se va preciza clar modul de selectare/preselectare; - Se vor detalia criteriile de selectare/preselectare: .................................. .................................... ................................... ................................... .................................... |

Observaţie : bifaţi căsuţele din tabel adaptând criteriile de calificare şi/ sau selecţie în corelaţie cu specificul/complexitatea/riscurile implicite ce decurg din obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, precum şi în funcţie de procedura selectată.

VI. PREZENTAREA OFERTEI

| VI.1) Limba de redactare a ofertei | Se precizează limba română şi/sau o altă limbă de circulaţie internaţională. |
| --- | --- |
| VI.2) Perioada de valabilitate a ofertei | Se precizează o perioadă de valabilitate estimată ca fiind suficientă pentru finalizarea într-o perioadă rezonabilă necesară evaluării şi semnării contractului. |
| VI.3) Garanţia de participare Solicitată □ Nesolicitată □ | Dacă se solicită, se vor preciza: - cuantumul garanţiei de participare - o sumă fixă egală cu maximum 2 % din valoarea estimată a contractului ce urmează a fi atribuit; - perioada de valabilitate a garanţiei pentru participare care trebuie să fie cel puţin egală cu perioada de valabilitate a ofertei; - forma de constituire a garanţiei de participare care va fi acceptată. În cazul scrisorii de garanţie bancară, se precizează completarea acesteia conform formularului 11 |
| VI.4) Modul de prezentare a propunerii tehnice | Se vor indica formularele ce trebuie completate în aşa fel încât informaţiile din propunerea tehnică să permită identificarea cu uşurinţă a corespondenţei cu specificaţiile tehnice minime din caietul de sarcini. Notă: În situaţia în care criteriul de atribuire este „oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, elementele propunerii tehnice se vor prezenta detaliat şi complet în corelaţie cu factorii de evaluare descrişi prin algoritmul de calcul. Se poate solicita completarea unui tabel cuprinzând caracteristici/specificaţii tehnice/ alte cerinţe de îndeplinit, precizându-se formularul aferent. |
| VI.5) Modul de prezentare a propunerii financiare | Se vor preciza termenele de plată, precum şi orice alte elemente necesare elaborării propunerii financiare. Se vor indica formularele ce trebuie completate şi/sau alte formulare ce conţin detalierea elementelor de cost ce formează propunerea financiară. Formularele se elaborează în aşa fel încât să permită calcularea corespunzătoare a punctajului aferent propunerii financiare. |
| VI.6) Modul de prezentare a ofertei | Se precizează adresa autorităţii contractante, denumirea compartimentului/serviciului care înregistrează (camera, persoana responsabilă) Se precizează data limită pentru depunerea ofertei, respectiv ziua /luna/anul – ora limită. Se detaliază modul de prezentare/ ambalare/ sigilare/marcare a plicurilor conţinând documente, precum şi a mostrelor/ schiţelor, după caz. |
| VI.7) Data limită de depunere a ofertelor | Zz/ll/an/oră |
| VI.8) Posibilitatea retragerii sau modificării ofertei | Se precizează condiţiile de modificare şi retragere a ofertei în corelaţie cu data limită de depunere a ofertei. Se precizează împrejurările în care ofertele sunt declarate întârziate (depunere la altă adresă / depunere după data/ora limită înscrisă la pct.VI.7) |
| VI.9) Deschiderea ofertelor | Data, ora şi locul deschiderii ofertelor. Condiţii pentru participanţii la şedinţa de deschidere . |

VII. CRITERII DE ATRIBUIRE

| VII.1) Preţul cel mai scăzut □ |
| --- |
| VII.2) Cea mai avantajoasă ofertă economică □ |
| Factor de evaluare 1........................... 2........................... 3........................... 4.......................... 5........................... | Pondere ............................ ............................ ............................ ............................ ............................ | Factor de evaluare 6............................ 7............................ 8............................ 9........................... 10.......................... | Pondere ................................ ............................... ............................... .............................. .............................. |

Detalii privind aplicarea algoritmului de calcul .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................………………………………...........................................

VIII. Atribuirea contractului/ ÎNCHEIEREA acordului-cadru

| VIII.1) Ajustarea preţului contractului da □ nu □ | Dacă DA, se va preciza modul de ajustare a preţului contractului |
| --- | --- |
| VIII.2) Garanţia de bună execuţie a contractului da □ nu □ | Dacă DA, se vor preciza: - cuantumul garanţiei de bună execuţie exprimată procentual şi nu mai mult de 10%; - modul de constituire a garanţiei de bună execuţie |

FORMULAR – 10 A

Operator economic

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR  DE  OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului),      ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să furnizăm/să închiriem/să furnizăm în sistem leasing cu opţiune de cumpărare/să furnizăm în sistem leasing fără opţiune de cumpărare (se elimină opţiunile neaplicabile) ______________________________, (denumirea produselor), pentru suma de ______________                                   (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei),plătibilă după recepţia produselor, în rate lunare sau trimestriale (se elimină opţiunile neaplicabile), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________ (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să furnizăm produsele în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____________________________ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________ ,(semnătură), în calitate de ________________ , legal autorizat să semnez

oferta pentru şi în numele ________________________(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR – 10 B

Operator economic

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR  DE  OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului),      ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să prestăm ______________________________ (denumirea serviciului), pentru suma de ______________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei),plătibilă după recepţia serviciilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _______________________ (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să prestăm serviciile în graficul de timp anexat.

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____________________________ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________ ,(semnătură), în calitate de ________________ , legal autorizat să semnez

oferta pentru şi în numele __________________(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR – 10 C

Operator economic

__________________

(denumirea/numele)

FORMULAR  DE  OFERTĂ

Către ....................................................................................................

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Domnilor,

1. Examinând documentaţia de atribuire, subsemnaţii, reprezentanţi ai ofertantului

_________________________________________________ (denumirea/numele ofertantului),      ne oferim ca, în conformitate cu prevederile şi cerinţele cuprinse în documentaţia mai sus menţionată, să executăm ______________________________ (denumirea lucrării), pentru suma de ______________ (suma în litere şi în cifre, precum şi moneda ofertei),plătibilă după recepţia lucrărilor, la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în valoare de _________________________ (suma în litere şi în cifre).

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câştigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea ordinului de începere şi să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuţie anexat, în _________________________ (perioada în litere şi în cifre).

3. Ne angajăm să menţinem această ofertă valabilă pentru o durată de _____________________________ zile, (durata în litere şi cifre), respectiv până la data de ___________________________ (ziua/luna/anul), şi ea va rămâne obligatorie pentru noi şi poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Până la încheierea şi semnarea contractului de achiziţie publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câştigătoare, vor constitui un contract angajant între noi.

5. Precizăm că:

_

|_|   depunem ofertă alternativă, ale cărei detalii sunt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar "alternativă";

_

|_|   nu depunem ofertă alternativă.

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

6. Am înţeles şi consimţim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câştigătoare, să constituim garanţia de bună execuţie în conformitate cu prevederile din documentaţia de atribuire.

7. Înţelegem că nu sunteţi obligaţi să acceptaţi oferta cu cel mai scăzut preţ sau orice altă ofertă pe care o puteţi primi.

Data _____/_____/_____

_____________ ,(semnătură), în calitate de ________________ , legal autorizat să semnez

oferta pentru şi în numele __________________(denumirea/numele operatorului economic)

FORMULAR - 11

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului _______________________ (denumirea contractului de achiziţie publică), noi ____________________ (denumirea băncii),                                                             având sediul înregistrat la ______________________ (adresa băncii),ne obligăm faţă de _____________________________________ (denumirea autorităţii contractante) să plătim suma de __________________________ (în litere şi în cifre), la prima sa cerere scrisă şi fără ca aceasta să aibă obligaţia de a-şi motiva cererea respectivă, cu condiţia ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea şi datorată ei este din cauza existenţei uneia sau mai multora dintre situaţiile următoare:

a) ofertantul _____________________ (denumirea/numele) şi-a retras oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

b) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________                                                                                            (denumirea/numele), nu a constituit garanţia de bună execuţie în perioada de valabilitate a ofertei;

c) oferta sa fiind stabilită câştigătoare, ofertantul ___________________________ (denumirea/numele) a refuzat să semneze contractul de achiziţie publică în perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ______________________.

Parafată de Banca _____________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătură autorizată)

FORMULAR - 12 A

Operator economic

____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE  PRIVIND  ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ______________________________________ (denumirea/numele şi sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunea excluderii din procedură şi sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situaţia prevăzută la art. 180 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006  respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanţe judecătoreşti pentru participarea la activităţi ale unei organizaţii criminale, pentru corupţie, fraudă şi/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării ...................... 					    Operator economic,

_________________

(semnătură autorizată)

FORMULAR - 12 B

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

privind neîncadrarea în situaţiile prevăzute la art. 181

din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006

Subsemnatul(a)….............................................. (denumirea, numele operatorului economic), în calitate de ofertant/candidat/concurent la procedura de …...................... (se menţionează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziţie publică având ca obiect  …........................................................................ (denumirea podusului, seviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de …........... (zi/lună/an), organizată de …............................................. (denumirea autorităţii contractante), declar pe proprie răspundere că:

- nu sunt în stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activităţile mele comerciale nu sunt suspendate şi nu fac obiectul unui aranjament cu creditorii. De asemenea, nu sunt într-o situaţie similară cu cele anterioare, reglementată prin lege;

- nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea în una dintre situaţiile prevăzute la lit.a);

- mi-am îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în România sau în ţara în care sunt stabilit până la data solicitată ….............. ;

- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanţe judecătoreşti, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greşeli în materie profesională.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Înteleg că în cazul în care această declaraţie nu este conformă cu realitatea sunt pasibil de încălcarea prevederilor legislaţiei penale privind falsul în declaraţii.

Operator economic,

………………………….

(semnătură autorizată)

FORMULAR - 12 C

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDURĂ

1. Subsemnatul, reprezentant împuternicit al …………….……………….. (denumirea operatorului economic), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că, la procedura pentru atribuirea contractului de achiziţie publică ……………. (se menţionează procedura), având ca obiect …………………. (denumirea produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV), la data de ………….. (zi/lună/an), organizată de ………………………. (denumirea autorităţii contractante), particip şi depun ofertă :

- în nume propriu;

- ca asociat în cadrul asociaţiei ………………………………….;

- ca subcontractant al ……………………………………………;

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

2.  Subsemnatul declar că:

- nu sunt membru al niciunui grup sau reţele de operatori economici;

- sunt membru în grupul sau reţeaua a cărei listă cu date de recunoaştere o prezint în anexă

(Se bifează opţiunea corespunzătoare.)

3.  Subsemnatul declar că voi informa imediat autoritatea contractantă dacă vor interveni modificări în prezenta declaraţie la orice punct pe parcursul derulării procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică sau, în cazul în care vom fi desemnaţi câştigători, pe parcursul derulării contractului de achiziţie publică.

4.  De asemenea, declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înţeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

5.  Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai …………………………. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic

_____________________

(semnătură autorizată)

FORMULAR - 12 D

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

LIVRĂRI DE PRODUSE ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................................

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .....................................................................  (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

………… ……………….

(semnătură autorizată)

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea furnizorului *) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de furnizor % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a contractului.

FORMULAR - 12 E

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR

PRESTĂRI DE SERVICII ÎN ULTIMII 3 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ...............................................................................

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ........................................................................... (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Operator economic,

………… ……………….

(semnătură autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea prestatorului*) | Preţul total al contractului | Procent îndeplinit de prestator % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat, subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a prestării.

FORMULAR - 12 F

Operator economic

_____________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI

EXECUTATE ÎN ULTIMII 5 ANI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ............................................................................. (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .................................................................. (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,

………… ……………….

(semnătură autorizată )

| Nr. Crt. | Obiectul contractului | Codul CPV | Denumirea/numele beneficiarului/clientului Adresa | Calitatea executantului*) | Preţul total al contractului | Procent executat % | Cantitatea (U.M.) | Perioada de derulare a contractului **) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ..... |  |  |  |  |  |  |  |  |

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

________

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului care poate fi de: contractant unic sau contractant conducător (lider de asociaţie); contractant asociat; subcontractant.

**) Se va preciza data de începere şi de finalizare a lucrărilor.

FORMULAR - 12 G

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND PARTEA/PĂRŢILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE

DE SUBCONTRACTANŢI ŞI SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al .............................................................................  (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai .......................................................................... (denumirea şi adresa autoritaţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legătură cu activitatea noastră.

Operator economic,									                       …… ……………….

(semnătură autorizată)

| Nr. Crt. | Denumire subcontractant | Partea/părţile din contract ce urmează a fi subcontractante | Acord subcontractor cu specimen de semnatură |
| --- | --- | --- | --- |

Operator economic,

......................

(semnătură autorizată)

FORMULAR - 12 H

Operator economic

___________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND UTILAJELE, INSTALAŢIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE

CARE DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU ÎNDEPLINIREA CORESPUNZĂTOARE A CONTRACTULUI DE LUCRĂRI

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ..............................................………….........

(denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului), declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar ca informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ....................................................................   (denumirea şi adresa autorităţii contractante)   cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

Operator economic,

………… ……………….

(semnătură autorizată )

LISTA

cuprinzând cantităţile de utilaje, instalaţii şi echipamente tehnice

| Nr. crt. | Denumire utilaj/echipament/instalaţie | U.M. | Cantitate | Forma de deţinere |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Proprietate | În chirie |
| 1. |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |

Operator economic,

…….........……………….

(semnătură autorizată)

FORMULAR - 12 I

Operator economic

_________________

(denumirea/numele)

DECLARAŢIE

PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT

ŞI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al ........................................................................... (denumirea/numele şi sediul/adresa candidatului/ofertantului),  declar pe propria răspundere, sub sancţiunile aplicate faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat sunt reale.

Subsemnatul declar că informaţiile furnizate sunt complete şi corecte în fiecare detaliu şi înteleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării şi confirmării declaraţiilor, situaţiilor şi documentelor care însoţesc oferta, orice informaţii suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declaraţie.

Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituţie, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informaţii reprezentanţilor autorizaţi ai ..........................................................................    (denumirea şi adresa autorităţii contractante) cu privire la orice aspect tehnic şi financiar în legatură cu activitatea noastră.

|  | Anul 1 | Anul 2 | Anul 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Personal angajat |  |  |  |
| Din care personal de conducere |  |  |  |

(În cazul solicitării)

Anexez la declaraţie CV-urile personalului de conducere, precum şi ale personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică.

Data completării ......................

Operator economic,

………… ……………….

(semnatură autorizată )

FORMULAR - 13

DECLARAŢIE

de confidenţialitate şi imparţialitate

Subsemnatul(a) .................................................., membru/ expert cooptat în comisia de evaluare/juriul pentru achiziţia de ....………….. (numele produsului, serviciului sau lucrării şi codul CPV) ...................................., la procedura …………………………………… (denumirea procedurii/modalităţii de atribuire a contractului de achiziţie publică), organizată de ……………………................ (denumirea autorităţii contractante),

în temeiul art.75 din Hotărârea Guvernului nr.925/2006 pentru aprobarea normelor de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractelor de achiziţie publică din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, declar pe propria răspundere, sub sancţiunea falsului în declaraţii următoarele:

a) nu deţin părţi sociale, părţi de interes, acţiuni din capitalul subscris al unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;

b) nu fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/concurenţi/candidaţi sau subcontractanţi;

c) nu am calitatea de soţ/soţie, rudă sau afin, până la gradul al patrulea inclusiv, cu persoane care fac parte din consiliul de administraţie/organul de conducere sau de supervizare al unuia dintre ofertanţi/candidaţi;

d) nu am niciun interes de natură să afecteze imparţialitatea pe parcursul procesului de verificare/evaluare a candidaturilor/ofertelor.

Totodată, mă angajez că voi păstra confidenţialitatea asupra conţinutului ofertelor/candidaturilor, precum şi asupra altor informaţii prezentate de către operatorii economici, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-şi proteja proprietatea intelectuală sau secretele comerciale, precum şi asupra lucrărilor comisiei de evaluare/juriului.

Înţeleg că în cazul în care voi divulga aceste informaţii sunt pasibil de încălcarea prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2006, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, a legislaţiei civile şi penale.

Membru al comisiei de evaluare,

………………………….

(semnătură autorizată )

Atenţie! Declaraţia se completează în ziua deschiderii ofertelor/candidaturilor de către membrii comisiei.

În cazul în care un membru al comisiei/juriului se află în una dintre situaţiile de incompatibilitate prevazute la lit.a)-d), atunci acesta se va autosesiza în scris, autoritatea contractantă având obligaţia să îl înlocuiască de îndată.

FORMULAR - 14

PROCES - VERBAL

al şedinţei de deschidere a ofertelor

Încheiat astăzi, ____________, cu ocazia deschiderii ofertelor depuse în vederea:

atriburii contractului de achiziţie publică     (

încheierii acordului cadru                             (

(se bifează opţiunea aplicabilă)

având ca obiect ............................

cod CPV _________.

Comisia de evaluare numită prin ................ nr..............., din data ................ compusă din:

- ___________________________, preşedinte

- ___________________________, membru

- ___________________________, membru

a procedat astăzi ___________, ora _______, la sediul autorităţii contractante, la deschiderea ofertelor depuse.

Preşedintele comisiei de evaluare declară deschisă sedinţa de deschidere a ofertelor şi dă citire componenţei comisiei.

Preşedintele comisiei de evaluare face precizarea că, în conformitate cu prevederile art._______ din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii,  aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006, a fost aleasă procedura de ”_________________________”.

Denumirea/ numele candidaţilor/ ofertanţilor:

1.  S.C.  .......................................

2.  S.C.  ......................................

3.  S.C.  .......................................

Au depus oferte alternative, dacă a fost permis acest lucru:

1.  S.C.  .......................................

2.  S.C.  ......................................

3.  S.C.  .......................................

Denumirea operatorilor economici a căror ofertă a fost respinsă la deschidere:

| Nr. Crt. | Denumire operator economic | Motivul respingerii |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ofertă întârziată | Lipsă garanţie de participare |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Preşedintele comisiei de evaluare declară cursul de referinţă care va sta la baza comparării preţurilor la evaluarea ofertelor prezentate într-o altă monedă, ca fiind .................. .

Preşedintele comisiei de evaluare deschide plicurile ce conţin:

- documentele de calificare

- propunerea tehnică

- propunerea financiară

Preţurile ofertelor sunt:

| Nr. Crt. | Denumire ofertant | Preţul ofertei |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Documentele de calificare prezentate de către ofertanţi:

| OFERTANŢI Documente | s.c. | s.c. | s.c. | s.c. | s.c. | s.c.. | s.c. | s.c. | s.c. | s.c. | s.c.. | s.c. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Preşedintele comisiei de evaluare declară închise lucrările şedinţei de deschidere a ofertelor, urmând ca membrii comisiei să analizeze în detaliu ofertele depuse în conformitate cu prevederile documentaţiei de atribuire şi să stabilească oferta câştigătoare.

COMISIA DE EVALUARE:

____________________  preşedinte ___________ (semnătură)

____________________ membru _____________ (semnătură)

____________________ membru _____________ (semnătură)

REPREZENTANŢII OFERTANŢILOR

S.C. ______________________ / __________(semnătură)

S.C. ______________________ / __________(semnătură)

S.C. ______________________ / __________(semnătură)

S.C. ______________________ / __________(semnătură)

S.C. ______________________ / __________(semnătură)

FORMULAR - 15

(Denumirea şi sediul autorităţii contractante)                                                /

###### Raportul procedurii

de atribuire a contractului de achiziţie publică        (

de încheiere a acordului-cadru                                 (

(se bifează opţiunea aplicabilă)

având ca obiect ............................

cod CPV …………….

Sursa de finanţare .......................

A fost publicat un anunţ de intenţie  Da (

Nu (.

Anunţul de participare a fost publicat în data de ............... în ...............

Invitaţia de participare a fost transmisă la data de ........................ către următorii operatori economici:

1.   ........................................

2.   .........................................

3.   ........................................

Comisia de evaluare numită prin  ...............................................................

(actul administrativ de numire)

Compusă din :

......................................................., preşedinte

......................................................., membru

......................................................., membru

a procedat în data de ........................., la ora .............., la deschiderea candidaturilor/ ofertelor.

Au depus:  candidatură  (

ofertă           (

următorii operatori economici:

1.  S.C.  .........................................

2.  S.C.  ........................................

3.  S.C.  .......................................

În urma evaluării candidaţilor:

Denumirea/ numele candidaţilor neselectaţi (dacă este aplicabil):

| Nr. crt. | Denumirea candidaţilor neselectaţi | Motivul neselectării |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Denumirea candidaţilor selectaţi:

| Nr. crt | Denumirea candidaţilor selectaţi |
| --- | --- |
| 1. |  |
| 2. |  |
| 3. |  |

Au fost primite oferte alternative de la:

1.  S.C.  ……………………………..

2.  S.C.  ……………………………..

3.  S.C.  ……………………………..

Au fost respinşi în cadrul sedinţei de deschidere a ofertelor următorii operatori economici:

| Nr. Crt. | Denumire operator economic | Motivul respingerii |
| --- | --- | --- |
|  |  | Ofertă întârziată | Lipsă garanţie de participare |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Cursul de referinţă care a stat la baza comparării preţurilor la evaluarea ofertelor prezentate într-o altă monedă a fost .........................

Preţurile citite în cadrul şedinţei de deschidere a ofertelor:

| Nr. Crt. | Denumire ofertant | Preţul ofertei |
| --- | --- | --- |
| 1. |  |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

În urma examinării ofertelor au reieşit următoarele:

Denumirea/ numele ofertanţilor respinşi şi motivele care au stat la baza acestei decizii:

| Nr. Crt. | Denumirea ofertanţilor | Decizie |
| --- | --- | --- |
|  |  | Admis | Respins |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

Motivele concrete pentru care una sau mai multe dintre oferte au fost respinse ca urmare a considerării preţurilor prezentate ca fiind neobişnuit de scăzute (dacă este aplicabil).

În urma evaluării ofertelor au reieşit următoarele:

| Nr. Crt. | Denumire ofertă | Calificativ | Decizie (se completează admis/ respins) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Oferta depusă de S.C. …………………… |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |

(Pentru „calificativ” se menţionează: ofertă neconformă/ inacceptabilă/ admisibilă)

În urma aplicării criteriilor de atribuire au rezultat următoarele:

| Nr. crt. | Denumire ofertă | Ierarhie |
| --- | --- | --- |
| 1. | Oferta depusă de S.C. ………………………………. |  |
| 2. |  |  |
| 3. |  |  |

Văzând cele de mai sus, Comisia de evaluare

HOTĂRĂŞTE

În conformitate cu Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr.337/2006,

ofertantul câştigător este ................................................................... cu o ofertă de.................................... lei, respectiv ................. Euro, fără TVA, şi cu o durată de .................. zile calendaristice.

Dacă este aplicabil, se va menţiona partea din contract pe care acesta/ aceştia a/ au declarat că o subcontractează împreuna cu ......................................... (denumirea/ numele subcontractanţilor).

Drept care s-a încheiat prezentul Raport al procedurii de atribuire în 2 (două) exemplare astăzi, ......................, la sediul autorităţii contractante.

Dacă este aplicabil, justificarea hotărârii de anulare a procedurii de atribuire:

................................................................................................................................ (motive)

COMISIA DE EVALUARE,

................................................ preşedinte .................................

(nume şi prenume)                                    (semnătură)

............................................... membru ......................................

(nume şi prenume)                                   (semnătură)

............................................... membru ......................................

(nume şi prenume)                                   (semnătura)

FORMULAR - 17 A

Autoritatea contractantă

…………………………

COMUNICAREA

ACCEPTĂRII OFERTEI CÂŞTIGĂTOARE

Către,

S.C. _________________________

_________________________

Domnului/Doamnei _________________________

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică _________________________________________,  cod CPV _____________, oferta dumneavoastră a fost acceptată, fiind considerată câştigătoare, cu preţul de .................. lei. (Dacă este cazul se specifică şi punctajul obţinut)

Vă invităm în data de __________________, ora ________, la sediul ____________________, pentru semnarea contractului de achiziţie publică.

Solicitaţi alte informaţii la ____________________, persoana de contact: ___________________________________ (nume, prenume, telefon).

Cu consideraţie,

……………………………….

(semnătură autorizată)

FORMULAR - 17 B

Autoritatea contractantă

...........................................

COMUNICAREA

REZULTATULUI  PROCEDURII

Către,

S.C. _____________________

S.C. _____________________

Prin prezenta vă facem cunoscut că în urma evaluării ofertelor depuse la procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică  _________________________________________,

cod CPV ___________, oferta dumneavoastră nu a fost declarată câştigătoare, deoarece

_____________________________________________________________________ (motive).

Oferta desemnată câştigătoare a fost cea depusaă de S.C. _______________, corespunzătoare din punct de vedere al cerinţelor documentaţiei de atribuire şi al cărei preţ este de _____________ lei.

Vă mulţumim pentru participare şi sperăm într-o colaborare viitoare,

……………………………….

(semnătură autorizată)

FORMULAR - 19

BANCA

___________________

(denumirea)

SCRISOARE DE GARANŢIE BANCARĂ DE BUNĂ EXECUŢIE

Către ___________________________________________

(denumirea autorităţii contractante şi adresa completă)

Cu privire la contractul de achiziţie publică _________________________     (denumirea contractului), încheiat între __________________, în calitate de contractant, şi __________________, în calitate de achizitor, ne obligăm prin prezenta să plătim în favoarea achizitorului, până la concurenţa sumei de _____________, reprezentând ______% din valoarea contractului respectiv, orice sumă cerută de acesta la prima sa cerere însoţită de o declaraţie cu privire la neîndeplinirea obligaţiilor ce revin contractantului, astfel cum sunt acestea prevăzute în contractul de achiziţie publică mai sus menţionat.

Plata se va face în termenul menţionat în cerere, fără nicio altă formalitate suplimentară din partea achizitorului sau a contractantului.

Prezenta garanţie este valabilă până la data de ____________________ .

În cazul în care părţile contractante sunt de acord să prelungească perioada de valabilitate a garanţiei sau să modifice unele prevederi contractuale care au efecte asupra angajamentului băncii, se va obţine acordul nostru prealabil; în caz contrar prezenta scrisoare de garanţie îşi pierde valabilitatea.

Parafată de Banca _______________ în ziua ______ luna ________ anul _____

(semnătură autorizată)

### ANEXA F - GRAFIC TRIMESTRIAL DE PLĂŢI

| Sursa de finantare | Anul I | Anul II |
| --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Finanţare Nerambursabilă ANPDC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanţare din Contribuţie proprie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Finanţare din Contribuţie ALŢI DONATORI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ANEXA G - CONVENŢIE DE IMPLEMENTARE

CONVENŢIE DE IMPLEMENTARE

NOTĂ: Această convenţie reprezintă un model. Părţile semnatare ale Convenţiei îşi pot stabili de la caz la caz obligaţiile fiecăreia cu privire la  acoperirea cheltuielilor eligibile din contribuţia solicitantului prevăzute la cap. 5.7.

Capitolul I. Cadrul General

Art. 1. DGASPC, cu sediul în…………………………………………, reprezentată prin dl./dna................................în calitate de …………………………..

Şi

UAT…………………….................................., reprezentată prin dl./dna................................în calitate de,  denumite în continuare Părţi,

în urma identificării intereselor comune în domeniul înfiinţării serviciilor comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi a recunoaşterii reciproce a experienţei în domeniile de competenţă, îşi propun încheierea prezentei convenţii.

Art. 2. Parteneriatul rezultat din semnarea prezentei convenţii se desfăşoară în

conformitate cu:

- Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi  promovarea drepturilor copilului, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.557 din 23.06.2004 ( art. 132-133);

- Hotărârea Guvernului României nr. 928/2007 pentru ratificarea  Acordului – cadru de împrumut F/P 1566 (2006) din 29 ianuarie 2007, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr.614 din 5 septembrie 2007 între România şi Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei destinat finanţării proiectului pentru dezvoltarea de „Servicii  comunitare de prevenire a separării copilului de familia sa şi instruirea personalului aferent”;

- Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială;

- Legea administraţiei publice locale nr.215/2001.

Capitolul II. Obiectul Convenţiei

Art. 3. Convenţia are drept scop înfiinţarea unui…………………………………………………

Capitolul III. Participarea părţilor

Art. 4. DGASPC va asigura:

- Implementarea activităţilor pentru înfiinţarea……………;

- Asistenţa tehnică necesară pentru selecţia şi angajarea personalului care va lucra în cadrul…………………………………..;

- Organizarea de campanii locale de informare a publicului cu privire la serviciile oferite in cadrul centrului, cu privire la măsuri de prevenire a  separării copilului de familia sa şi pentru a atrage noi parteneri în derularea activităţilor serviciului;

- Predarea către………………………a obiectivului de investiţii rezultat prin implementarea subproiectului;

- Sprijin strategic şi metodologic în funcţionarea (serviciului nou creat)…………………………

Art. 5. UAT, în calitate de partener va asigura:

- terenul/clădirea aparţinând domeniului public pentru implementarea subproiectului;

- conectarea terenului la utilităţile necesare: apă (reţeaua locală sau puţ forat), canalizare (reţeaua locală sau fosă septică), electricitate, cale de acces, telefon, prin contribuţie proprie, în cazul în care, unele dintre acestea lipsesc;

- evaluarea terenului/clădirii puse la dispoziţia subproiectului şi a studiului de prefezabilitate;

- plata cheltuielilor pentru evaluarea grupului ţintă, pregătirea şi elaborarea subproiectelor;

- plata cheltuielilor pentru verificarea de calitate a proiectării la cerinţe esenţiale;

- plata taxelor legate de obţinerea autorizaţiilor şi avizelor de funcţionare ale serviciului nou creat;

- accesul personalului angajat în cadrul noilor servicii create la cursurile de formare organizate în cadrul Proiectului şi achitarea cheltuielilor de transport ocazionate de participarea personalului la aceste cursuri;

- înregistrarea la Oficiul de cadastru şi Publicitate imobiliară clădirea astfel obţinută şi de a trimite către DGASPC o copie a extrasului de carte funciară în termen de 15 zile de la emiterea acestuia;

- menţinerea destinaţiei clădirii construite/reabilitate/amenajate rezultate în urma implementării subproiectului,  pentru furnizarea de servicii sociale, pentru o perioadă de minim 10 ani de la darea în funcţiune;

- costurile de întreţinere şi reparare a clădirilor şi a costurilor de funcţionare a serviciilor care rezultă după realizarea subproiectului atât timp cât va fi necesar dar nu mai puţin de 5 ani de la darea în funcţiune a acestora, din bugetul propriu sau şi din alte surse.

Capitolul IV. Soluţionarea litigiilor şi rezilierea Convenţiei

Art.6. Orice necorelare sau litigiu care pot surveni între Părţi privind derularea prezentei Convenţii vor fi rezolvate pe cale amiabilă, prin consultări.

Art.7. În cazul epuizării tuturor căilor amiabile, oricare dintre Părţile lezate se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente din punct de vedere material şi teritorial.

Art.8. Nerespectarea obligaţiilor asumate prin prezentul contract de către una dintre Părţi, în mod culpabil şi repetat, dă dreptul părţii lezate de a considera convenţia de drept reziliată şi de a pretinde plata de daune-interese.

Capitolul V. Clauze speciale

Art. 9. Părţile se angajează să-şi coordoneze declaraţiile, luările de poziţie şi alte manifestări publice legate de prezenta Convenţie şi să consulte cu cealaltă Parte ori de câte ori urmează ca una dintre Părţi să transmită public informaţii legate de cele întreprinse în temeiul acestei Convenţii.

Art. 10. Părţile desemnează câte un reprezentant care să fie direct responsabil cu derularea convenţiei; schimbarea acesteia va fi comunicată celeilalte părţi cu cel puţin 30 de zile înainte de data schimbării.

Capitolul VI. Forţa majoră

Art.11. (1) Forţa majoră este constatată de o autoritate competentă.

(2) Forţa majoră exonerează Părţile de îndeplinirea obligaţiilor asumate prin prezenta convenţie, pe toată perioada în care aceasta acţionează.

(3) Îndeplinirea convenţiei va fi suspendată în perioada de acţiune a forţei majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părţilor până la apariţia acesteia.

(4) Partea care invocă forţa majoră are obligaţia de a notifica celeilalte părţi, imediat şi în mod complet, producerea acesteia şi să ia orice măsuri care îi stau la dispoziţie în vederea limitării consecinţelor.

(5) Dacă forţa majoră acţionează sau se estimează că va acţiona o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celeilalte părţi încetarea de plin drept a prezentei convenţii, fără ca vreuna din părţi să poată pretinde celeilalte daune-interese.

Cap. VII Dispoziţii finale

Art. 12. Modificarea prezentei Convenţii se face prin act adiţional, cu acordul părţilor.

Art.13. Părţile pot să încheie acorduri similare şi cu alte instituţii de stat sau organizaţii neguvernamentale, în vederea realizării obiectivelor menţionate în prezenta convenţie.

Art. 14. Prezenta convenţie intră în vigoare la data semnării ei de către părţi.

Art. 15. (1) Prezenta convenţie are valabilitate pe o perioadă de ……… ani de la data semnării, cu posibilitatea de prelungire prin acordul părţilor, care va fi menţionat în scris şi ataşat prezentei convenţii.

(2) Părţile semnatare evaluează trimestrial activitatea şi rezultatele colaborării propunând, după caz, prelungirea sau încetarea convenţiei.

Art. 16. Prezenta convenţie s-a încheiat astăzi .................... în 2 exemplare, cu putere de original, câte unul pentru fiecare parte.

# Footnotes

Centrele de zi sunt servicii pentru protecţia copilului a căror misiune este de a preveni abandonul şi instituţionalizarea copiilor prin asigurarea, pe timpul zilei, a unor activităţi de îngrijire, educaţie recreere-socializare, consiliere, dezvoltare a deprinderilor de viaţă independentă, orientare şcolară şi profesională, etc. pentru copii, cât şi a unor activităţi de sprijin, consiliere şi educare pentru părinţi sau reprezentanţii legali, precum şi pentru alte persoane care au în îngrijire copii (Ordinul Secretarului de stat al ANPDC nr.  24/2004).

Echivalentul în Eur va fi completat de către UMP, pe baza cursului de schimb obţinut în data licitaţiei valutare.

Nu mai devreme de 12 luni de la terminarea lucrărilor